## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Matriz Suína - Simplificado |  | SINAPI - 04/2018 - RS SBC - 05/2018 - RS SICRO3 - 11/2017 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS ORSE - 02/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 01/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 02/2018 - MG CPOS - 03/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO CAEMA - 05/2016 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN AGETOP RODOVIARIA - 12/2015 - GO | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 100,00% 17.932,90 | 40,00% 7.173,16 | 30,00% 5.379,87 | 30,00% 5.379,87
2 | MOVIMENTOS DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 100,00% 4.517,92 | 100,00% 4.517,92
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 100,00% 7.736,89 | 70,00% 5.415,82 | 30,00% 2.321,07
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 15.128,01 | 30,00% 4.538,40 | 50,00% 7.564,01 | 20,00% 3.025,60
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 55,00% 26.595,45 | 30,00% 7.978,64 | 5,00% 1.329,77 | 20,00% 5.319,09
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 37.850,89 | 10,00% 3.785,09 | 20,00% 7.570,18 | 70,00% 26.495,62
7 | COBERTURA | 100,00% 2.842,78 | 70,00% 1.989,95 | 30,00% 852,83
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73,00% 55.265,85 | 3,00% 1.657,98 | 40,00% 22.106,34 | 30,00% 16.579,76
9 | INSTALAÇÕES LÓGICAS / TELEFÔNICAS | 0,00% 0,00
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 82,00% 8.083,78 | 2,00% 161,68 | 50,00% 4.041,89 | 30,00% 2.425,13
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 3.746,10 |  |  | 100,00% 3.746,10
13 | REVESTIMENTOS | 82,00% 55.249,50 | 2,00% 1.104,99 | 50,00% 27.624,75 | 30,00% 16.574,85
14 | VIDROS | 100,00% 1.759,28 |  | 20,00% 351,86 | 80,00% 1.407,42
15 | PINTURA | 100,00% 10.937,46 |  | 30,00% 3.281,24 | 70,00% 7.656,22
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 73,00% 2.784,52 | 3,00% 83,54 | 40,00% 1.113,81 | 30,00% 835,36
Porcentagem Mensal |  |  | 15,34% | 33,36% | 35,72%
Custo Mensal |  |  | 38.407,15 | 83.537,61 | 89.445,03
Porcentagem Acumulada |  |  | 15,34 | 48,69 | 84,41
Custo Acumulado |  |  | 38.407,15 | 121.944,76 | 211.389,78
|  |  | Total sem BDI |  | 200384.8
|  |  | Total do BDI |  | 50046.53
|  |  | Total Geral |  | 250431.33
_______________________________________________________________ Paulo Engenheiro Civil