## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
PINTURA-REVITALIZAÇÃO FACHADA- CCNE |  | SINAPI - 06/2018 - RS SICRO3 - 03/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 05/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 05/2016 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 26.153,34 | 60,00% 15.692,00 | 40,00% 10.461,34
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 1.803,04 | 100,00% 1.803,04
3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 7.991,04 | 60,00% 4.794,62 | 40,00% 3.196,42
4 | PINTURA | 100,00% 109.570,82 | 40,00% 43.828,33 | 60,00% 65.742,49
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.506,16 | 50,00% 753,08 | 50,00% 753,08
Porcentagem Mensal |  |  | 45,48% | 54,52%
Custo Mensal |  |  | 66.871,08 | 80.153,32
Porcentagem Acumulada |  |  | 45,48 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 66.871,07 | 147.024,40
|  |  | Total sem BDI |  | 117662.32
|  |  | Total do BDI |  | 29362.08
|  |  | Total Geral |  | 147024.4
_______________________________________________________________ Paulo Engenheiro Civil