## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
ESCADA PRÉDIO 42 - CCR |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG CPOS - 07/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[7 empty] | M. O. | MAT | Total | Total Item | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 7174.339
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10 | 90.87 | 0.54 | 91.41 | 914.1
1.2 | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 5311.68 | 1.32 | 5313 | 5313
1.3 | 2.063 | Próprio | SBC (000330) PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 8.7 | 19.26 | 0.11 | 19.37 | 168.519
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 43.22 | 346.14 | 389.36 | 778.72
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2279.667
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.1 | 34.07 | 11.76 | 45.83 | 50.413
2.2 | C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | SEINFRA | m² | 14 | 19.82 | 0 | 19.82 | 277.48
2.3 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 3.4 | 13.04 | 4.62 | 17.66 | 60.044
2.4 | 20 | ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo c/ reaproveitamento | Demolições / Remoções | m² | 6 | 7.7 | 1.82 | 9.52 | 57.12
2.5 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 29 | 12.02 | 3.89 | 15.91 | 461.39
2.6 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio pre-moldado | Demolições / Remoções | m | 10 | 7.22 | 1.66 | 8.88 | 88.8
2.6 | 6152 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | Serviços | m³ | 6 | 0 | 214.07 | 214.07 | 1284.42
3 |  |  | ESCADA | [7 empty] | 16431.4512
3.1 | 3.903 | Próprio | ESCADA METÁLICA EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO W 150X24 (MASSA LINEAR 24KG/M), COM DEGRAU EM CHAPA DE AÇO XADREZ 3/16" (38KG/M²), PILARES EM PERFIL DUPLO UDC ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 150X60X20 MM, E=3,00 MM (6,83 KG/M), REFORMA CCR | 111 | KG | 1167 | 4.91 | 8.22 | 13.13 | 15322.71
3.2 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 12 | 24.42 | 39.63 | 64.05 | 768.6
3.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.21 | 349.79 | 1269.93 | 1619.72 | 340.1412
4 |  |  | GUARDA CORPO | [7 empty] | 6153.345
4.1 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 16.5 | 168.71 | 204.22 | 372.93 | 6153.345
5 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 7676.487
5.1 | 9.356 | Próprio | SINAPI (94805) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, PARA VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 3.4 | 8.25 | 600.81 | 609.06 | 2070.804
5.2 | 2.064 | Próprio | ESQUADRIA DE METALON, COMPOSTA POR PAINÉIS MAXIM-AR E FIXO, COMPLETA., INSTALADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 5.3 | 48.78 | 691.74 | 740.52 | 3924.756
5.3 | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 8.7 | 18.4 | 174.81 | 193.21 | 1680.927
6 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 382.65
6.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
6.1.1 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3 | 13.23 | 18.27 | 31.5 | 94.5
6.1.2 | 74001/001 | SINAPI | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3 | 14.92 | 7.78 | 22.7 | 68.1
6.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
6.2.1 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3 | 27.83 | 22.82 | 50.65 | 151.95
6.2.2 | 74001/001 | SINAPI | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3 | 14.92 | 7.78 | 22.7 | 68.1
7 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 1162.56
7.1 |  |  | PINTURA INTERNA
7.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4 | 4 | 9.16 | 13.16 | 52.64
7.1.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4 | 0.82 | 1.34 | 2.16 | 8.64
7.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
7.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4 | 4 | 9.16 | 13.16 | 52.64
7.2.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4 | 0.82 | 1.34 | 2.16 | 8.64
7.2.3 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS | m² | 52 | 4.9 | 15.1 | 20 | 1040
8 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 5498.345
8.1 | 2.065 | Próprio | SINAPI (73970/002) - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 100X50 E=3MM | COBE - COBERTURA | KG | 140 | 1.68 | 7.97 | 9.65 | 1351
8.2 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 4.5 | 7.41 | 40.1 | 47.51 | 213.795
8.3 | 71364 | SEDOP | Cobertura em policarbonato Incolor 6 mm- Incl. estr. metálica, INSTALADA | SEDOP | m² | 10 | 36 | 324 | 360 | 3600
8.4 | 11023 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2), PARA FECHAMENTO | MATERIAL | m² | 35 | 0 | 9.53 | 9.53 | 333.55
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 4839.61
9.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 35 | 23.84 | 78.82 | 102.66 | 3593.1
9.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 5.25 | 3.39 | 102.01 | 105.4 | 553.35
9.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 12 | 10.79 | 30.67 | 41.46 | 497.52
9.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 73 | 1.82 | 0.86 | 2.68 | 195.64
[9 empty] | Totais -> |  | 51598.4542
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 7174.339 | 7174.339
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100%
|  | 2279.667 | 2279.667
3 | ESCADA | 100% | 100%
|  | 16431.4512 | 16431.4512
4 | GUARDA CORPO | 100% | 100%
|  | 6153.345 | 6153.345
5 | ESQUADRIAS | 100% | 100%
|  | 7676.487 | 7676.487
6 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 382.65 | 382.65
7 | PINTURA | 100% | 100%
|  | 1162.56 | 1162.56
8 | COBERTURA | 100% | 100%
|  | 5498.345 | 5498.345
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 100%
|  | 4839.61 | 4839.61
|  | 51598.4542 | 51598.4542
TOTAL GERAL |  |  | 51598.4542