## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados |  | B.D.I. | Encargos Sociais
PAVILHÃO DE ENSAIOS DO LABORATÓRIO DE MÉDIA TENSÃO C ELÉTRICO |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG CPOS - 07/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN |  | 25,00% | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[7 empty] | M. O. | MAT | Total | Total item | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 |  |  | 0 | 0
1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 68 |  |  | 0 | 0
1.3 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO/ESCRITORIO/VESTIARIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 30 |  |  | 0 | 0
1.4 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | Conversão InfoWOrca | UN | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 80 |  |  | 0 | 0
1.7 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 30 |  |  | 0 | 0
1.8 | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 |  |  | 0 | 0
1.9 | 2.063 | Próprio | SBC (000330) PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 80 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0
2.1 | 74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 25.96 |  |  | 0 | 0
2.2 | 94104 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.3 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
3.1 | 31.4 | Próprio | (SINAPI 90877, 90883 E 34443) ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO. AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m | 72 |  |  | 0 | 0
3.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 12 |  |  | 0 | 0
3.3 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 23 |  |  | 0 | 0
3.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0
3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 17.28 |  |  | 0 | 0
3.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 386 |  |  | 0 | 0
3.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5.2 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | [7 empty] | 0
4.1 | 73970/001 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES TRELIÇADOS EM PERFIL U DE 6" E 4", INCLUSIVE IÇAMENTO, FIXAÇÃO DA BASE EM BLOCO DE COROAMENTO | COBE - COBERTURA | KG | 4017 |  |  | 0 | 0
4.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | m² | 317 |  |  | 0 | 0
4.3 | 92592 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 4 |  |  | 0 | 0
4.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 317 |  |  | 0 | 0
4.6 | 06.01.087 | FDE | VENEZIANA (BRISE SOLEIL) DE CHAPA DE ALUMÍNIO OU POLICARBONATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias metalicas | m² | 14.4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | INSTALAÇÃO PLUVIAL | [7 empty] | 0
5.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 16 |  |  | 0 | 0
5.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 24 |  |  | 0 | 0
5.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 18 |  |  | 0 | 0
5.4 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
5.5 | 83659 | SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, BASE 100X100 CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
5.6 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 25 |  |  | 0 | 0
5.7 | 38.07.200 | CPOS | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | Canaleta, perfilado e acessórios | m | 188 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | PORTAS E PORTÕES | [7 empty] | 0
6.1 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 4.2 |  |  | 0 | 0
6.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 16 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 0
7.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS | m² | 850 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | PISO INDUSTRIAL | [7 empty] | 0
8.1 | 74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 9.44 |  |  | 0 | 0
8.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 8.66 |  |  | 0 | 0
8.3 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11 | m | 24 |  |  | 0 | 0
8.4 | 13.007 | Próprio | VEDAÇAO DE JUNTAS COM MASTIQUE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m | 24 |  |  | 0 | 0
8.5 | 2.062 | Próprio | SETOP (PIS-CON-030) - PISO INDUSTRIAL CONSTITUÍDO POR: BASE DE CONCRETO ARMADO DE 18 CM DE ESPESSURA, CONCRETO C30, BRITA 1, CONSISTÊNCIA S100 DOSADO EM CENTRAL, ESPALHAMENTO E VIBRAÇÃO MECÂNICO, TELA ELETROSSOLDADA Q283 DE AÇO CA-60 SOBRE SEPARADORES CERTIFICADOS, CAMADA DE ARGAMASSA ENDURECEDORA APLICADA SOBRE CONCRETO FRESCO, RESISTÊNCIA À ABRASÃO DE 6CM³/50CM², ACABAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE POLIMENTO MECÂNICO | COMPOSIÇÃO: | m² | 62.56 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
9.1 |  |  | Instalações Elétricas - BT
9.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300 |  |  | 0 | 0
9.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300 |  |  | 0 | 0
9.1.3 | 8.0028 | Próprio | Tomada 2P+T 10A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.1.4 | 071598 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.1.5 | 8.021 | Próprio | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17 |  |  | 0 | 0
9.1.6 | 8.0005 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | metro | 30 |  |  | 0 | 0
9.1.7 | 4014 | ORSE | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | Un | 2 |  |  | 0 | 0
9.1.8 | 8.0026 | Próprio | Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.1.9 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | Interruptores e minuterias | cj | 1 |  |  | 0 | 0
9.1.10 | 6.020 | Próprio | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 12 |  |  | 0 | 0
9.1.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 |  |  | 0 | 0
9.1.12 | 8.0078 | Próprio | Eletrocalha metálica lisa 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), contendo pintura, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 8 |  |  | 0 | 0
9.1.13 | 9.025 | Próprio | Eletrocalha 200x50 lisa tipo U c/pintura cinza munsell 6.5 epoxi com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto com tampa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 12 |  |  | 0 | 0
9.1.14 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica lisa 50 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), contendo pintura, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 4 |  |  | 0 | 0
9.1.15 | 1.22 | Próprio | Luminária para 2 lâmpadas tubulares LED 120cm (2x18W) , de SOBREPOR, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança, incluindo lâmpada tubular LED T8 de 18W, bulbo de vidro leitoso, 105 lúmens por Watt. Fornecimento e instalação. | 82 | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.1.16 | ELE-REL-010 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE | SETOP | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.1.17 | 6176 | Próprio | Luminária industrial de LED 100W, com refletor, tipo Highbay, para uso em armazéns, galpões e ginásios, 220V. Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 10 |  |  | 0 | 0
9.2 |  |  | Sistema de Aterramento
9.2.1 | 090693 | SIURB | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | SIURB | M | 90 |  |  | 0 | 0
9.2.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.2.3 | ELE-CPB-020 | SETOP | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 25MM | SETOP | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.2.4 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | Entrada em Baixa Tensão | un | 16 |  |  | 0 | 0
9.2.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | C3909 | SEINFRA | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 16 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 80 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Totais -> | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ PAULO INÁCIO OBREGON DO CARMO Engenheiro Civil - CREA RS 80040

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 20% | 60% | 20% | 80%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PORTAS E PORTÕES | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURA | 0% | 30% | 70% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PISO INDUSTRIAL | 20% | 80% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 20% | 80% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0