## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ACESSOS COBERTO CCSH |  | SINAPI - 02/2019 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2019 - Sergipe SETOP - 01/2018 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Serviços preliminares e técnicos | [5 empty] | 24300.22
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4250.4 | 4250.4
Insumo | 6.147 | Próprio | Mestre de Obras com encargos complementares | Mão de Obra |  | horas | 176 | 24.15 | 4250.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4250.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4250.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 1062.6 |  | Valor com BDI => |  | 5313
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 10626
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 75.72 | 75.72
Composição Auxiliar | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0.98 | 0.04
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 74.41 | 74.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 75.29 | LS => | -1e-14 | MO com LS => | 75.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.93 |  | Valor com BDI => |  | 94.65
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1514.4
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 231.49 | 231.49
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 268.97 | 2.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.51 | 18.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 160 | 160
Insumo | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 4 | 3.21 | 12.84
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 11.02 | 1.21
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.83 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 34.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.87 |  | Valor com BDI => |  | 289.36
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 578.72
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 338.71 | 338.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.03 | 15.71 | 110.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.34 | 16.68 | 105.75
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.51 | 1.29
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 156.93 | 2.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.76 | 6.22
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 15.17 | 1.06
Composição Auxiliar | 6045 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 352.82 | 5.29
Composição Auxiliar | 73372 | SINAPI | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1.02 | 32.31 | 32.95
Composição Auxiliar | 73465 | SINAPI | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 33.27 | 33.27
Insumo | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.023 | 69.4 | 1.59
Insumo | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0.022 | 11.97 | 0.26
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 0.318 | 18.82 | 5.98
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material |  | M | 0.25 | 3.96 | 0.99
Insumo | 00012296 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0.0461 | 3.18 | 0.14
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 11.02 | 1.1
Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 0.0115 | 211.33 | 2.43
Insumo | 00005088 | SINAPI | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | Material |  | UN | 0.0058 | 2.32 | 0.01
Insumo | 00004448 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0.7 | 18.61 | 13.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0.9 | 3.21 | 2.88
Insumo | 00011056 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | Material |  | UN | 1.28 | 0.04 | 0.05
Insumo | 00012128 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0.023 | 8.05 | 0.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.024 | 2.5 | 0.06
Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 0.0057 | 8.78 | 0.05
Insumo | 00011891 | SINAPI | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.536 | 2.66 | 1.42
Insumo | 00011467 | SINAPI | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | Material |  | UN | 0.0058 | 16.96 | 0.09
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 0.214 | 0.12 | 0.02
Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | Material |  | m² | 0.386 | 20.71 | 7.99
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | Material |  | UN | 0.0058 | 16.34 | 0.09
Insumo | 00010952 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " | Material |  | KG | 0.303 | 3.08 | 0.93
Insumo | 00011443 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS | Material |  | UN | 0.0346 | 5.94 | 0.2
Insumo | 00012298 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Material |  | UN | 0.0461 | 13.38 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 173.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.67 |  | Valor com BDI => |  | 423.38
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 8467.6
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 19.16 | 19.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.53 | 15.71 | 8.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 18.51 | 8.14
Insumo | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0.06 | 3.21 | 0.19
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 10.84 | 0.1
Insumo | 00004509 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material |  | M | 0.2 | 1.76 | 0.35
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.1 | 1.88 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 11.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 23.95
[6 empty] | Quant. => | 130 | Preço Total => | 3113.5
2 |  |  | Movimento de terra e demolições | [5 empty] | 2909.76
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 62.14 | 62.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 15.71 | 62.14
|  |  |  | MO sem LS => | 41.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.53 |  | Valor com BDI => |  | 77.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 77.67
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO REVESTIMENTOS. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 40.7 | 40.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 18.61 | 4.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 15.71 | 36.52
|  |  |  | MO sem LS => | 27.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.17 |  | Valor com BDI => |  | 50.87
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 406.96
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 20.76 | 0.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0188 | 15.71 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 6
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 18.85 | 18.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3643 | 18.61 | 6.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7156 | 15.71 | 11.24
Insumo | 00042655 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | Material |  | KG | 0.0984 | 8.59 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 12.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.71 |  | Valor com BDI => |  | 23.56
[6 empty] | Quant. => | 9.66 | Preço Total => | 227.58
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE BRISE DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 201.16 | 201.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1118 | 18.61 | 20.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.4882 | 15.71 | 180.47
|  |  |  | MO sem LS => | 134.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.29 |  | Valor com BDI => |  | 251.45
[6 empty] | Quant. => | 0.5 | Preço Total => | 125.72
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 9.28 | 9.28
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 23.4 | 1.63
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 21.69 | 1.04
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 18.54 | 1.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 15.71 | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 6.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 11.6
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 139.2
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.311 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M³ | 1 | 171.26 | 171.26
Insumo | 6.168 | Próprio | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO PARA ATERRO LICENCIADO | Serviços |  | M³ | 1 | 171.26 | 171.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.81 |  | Valor com BDI => |  | 214.07
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1926.63
3 |  |  | Infraestrutura e Fundações Simples | [5 empty] | 819.68
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 31.3 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 40.99 | 40.99
Composição Auxiliar | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0614 | 1.62 | 0.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1174 | 15.71 | 1.84
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0374 | 242.5 | 9.06
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0302 | 102.65 | 3.1
Composição Auxiliar | 95292 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0614 | 3.36 | 0.2
Composição Auxiliar | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 0.0676 | 122.45 | 8.27
Insumo | 00038404 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0559 | 329.83 | 18.43
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 819.68
4 |  |  | Supraestrutura | [5 empty] | 51740.38
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95955 | SINAPI | PILARETES EM CONCRETO ARMADO EM PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR, FCK 25 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1990.69 | 1990.69
Composição Auxiliar | 92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 2.3 | 92.81 | 213.46
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 3.08 | 102.7 | 316.31
Composição Auxiliar | 92509 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4.79 | 36.08 | 172.82
Composição Auxiliar | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4.48 | 66.33 | 297.15
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.98 | 11.58 | 57.66
Composição Auxiliar | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.51 | 11.67 | 99.31
Composição Auxiliar | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 6.33 | 9.65 | 61.08
Composição Auxiliar | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 14.86 | 7.83 | 116.35
Composição Auxiliar | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.48 | 6.91 | 10.22
Composição Auxiliar | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.33 | 6.35 | 2.09
Composição Auxiliar | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 6.27 | 9.91 | 62.13
Composição Auxiliar | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.32 | 8.77 | 20.34
Composição Auxiliar | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.84 | 8.65 | 67.81
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.91 | 10.05 | 59.39
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.11 | 9.66 | 10.72
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.82 | 7.91 | 22.3
Composição Auxiliar | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.3 | 7.01 | 16.12
Composição Auxiliar | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 26.24 | 26.24
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 325.65 | 359.19
|  |  |  | MO sem LS => | 531.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 531.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 497.67 |  | Valor com BDI => |  | 2488.36
[6 empty] | Quant. => | 0.2 | Preço Total => | 497.67
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.577 | Próprio | SINAPI (73970/002) - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COMPOSTO POR PILARES DUPLO U ENRIGECIDO 200X75X25 E= 3,75 (11,04 KG/M), VIGAS TRELIÇADAS EM PERFIL U 100X40 E = 2,65 (3,54 KG/M), TERÇAMENTO EM PERFIL ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 80X40 mm E= 1,20 mm (0,78 KG/M) E PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA E=0,90 MM, COMPLETA, CONFORME PROJETO DESENHO 1 | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 0.006 | 139.72 | 0.83
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.51 | 0.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.71 | 0.62
Insumo | 00001325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.202 | 6.56 | 1.32
Insumo | 00040536 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | Material |  | KG | 0.766 | 6.66 | 5.1
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.032 | 35.36 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 12.17
[6 empty] | Quant. => | 709 | Preço Total => | 8628.53
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.578 | Próprio | SINAPI (73970/002) - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COMPOSTO POR PILARES DUPLO U ENRIGECIDO 200X75X25 E= 3,75 (11,04 KG/M) E VIGAS EM PERFIL DUPLO U ENRIJECIDO 200X75X25 E = 2,65 (7,92 KG/M), COMPLETA, CONFORME PROJETO DESENHO 2,3,4 | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 8.85 | 8.85
Composição Auxiliar | 6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 0.006 | 139.72 | 0.83
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.51 | 0.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.71 | 0.62
Insumo | 00040536 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | Material |  | KG | 1 | 6.66 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 11.06
[6 empty] | Quant. => | 3853 | Preço Total => | 42614.18
5 |  |  | Alvenaria / vedação | [5 empty] | 1537.6
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73863/001 | SINAPI | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 61.51 | 61.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 18.61 | 5.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.71 | 2.35
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0073 | 55 | 0.4
Insumo | 00000674 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | Material |  | m² | 1.03 | 50.43 | 51.94
Insumo | 00001107 | SINAPI | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | Material |  | KG | 0.972 | 0.72 | 0.69
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.972 | 0.57 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.37 |  | Valor com BDI => |  | 76.88
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1537.6
6 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 26853.02
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.055 | Próprio | SINAPI (91315) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 742.81 | 742.81
Composição Auxiliar | 90819 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 72.68 | 72.68
Composição Auxiliar | 91290 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 170.06 | 170.06
Composição Auxiliar | 91303 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 29.15 | 58.3
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 76.58 | 76.58
Composição Auxiliar | 2.056 | Próprio | SINAPI (90823) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 365.19 | 365.19
|  |  |  | MO sem LS => | 154.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.7 |  | Valor com BDI => |  | 928.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1857.02
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.281 | Próprio | CPOS (24.02.020) - Esquadria em metalon 2,65 x 3,10, com Porta em ferro de abrir duas folhas 1,80x2,41, conforme projeto, linha comercial, COMPLETA, COM BARRA ANTI PÂNICO, FECHADURA E VIDRO 6 MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UNIDADE | 1 | 6049.78 | 6049.78
Composição Auxiliar | 24.02.020 | CPOS | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial | 24.02 |  | m² | 8.215 | 440.66 | 3620.02
Composição Auxiliar | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 6.12 | 163.88 | 1002.94
Insumo | 00039621 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | PAR | 1 | 1426.82 | 1426.82
|  |  |  | MO sem LS => | 534.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 534.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1512.44 |  | Valor com BDI => |  | 7562.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7562.22
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.217 | Próprio | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, DIMENSÃO 4,75x2,85 M, COMPOSTO POR PORTA AUTOMÁTICA DESLIZANTE DUAS FOLHAS DE 90x210 CM E UMA ESQUADRIA MAXIM-AR DE 65x110 CM, CONFORME PROJETO, COMPLETA, INSTALADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 13370.91 | 13370.91
Composição Auxiliar | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 9.76 | 192.04 | 1874.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.16 | 32.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 20.76 | 83.04
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 17.9 | 10.74
Insumo | 6.166 | Próprio | PORTA DE VIDRO AUTOMÁTICA, VIDRO TEMPERADO 10 MM, DUAS FOLHAS DE 90X210 CM, COMPLETA (preço média entre Tenoport e Vipdoor) | Material |  | UN | 1 | 11370.5 | 11370.5
|  |  |  | MO sem LS => | 203.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 203.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3342.72 |  | Valor com BDI => |  | 16713.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16713.63
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72120 | SINAPI | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSÃO 1,05X2,85 M, COMPOSTO POR UMA ESQUADRIA MAXIM-AR DE 52x110 CM, COMPLETA, INSTALADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 192.04 | 192.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 15.71 | 7.85
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.9 | 8.95
Insumo | 00010498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 1.5 | 5.88 | 8.82
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 166.42 | 166.42
|  |  |  | MO sem LS => | 11.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.01 |  | Valor com BDI => |  | 240.05
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 720.15
7 |  |  | Cobertura | [5 empty] | 45254.1
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.580 | Próprio | CPOS (16.32.120) - Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm, completa, incluso estrutura metálica para fixação (perfil estrutural em alumínio 50x30 PC 5512 anodizado branco) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 170.53 | 170.53
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.26 | 18.51 | 23.32
Insumo | F.08.000.024103 | CPOS | Mástique silicone Silix 567 da Rhodia / Dow Corning 790, ou equivalente | Material |  | bg | 0.015 | 20.15 | 0.3
Insumo | F.04.000.025642 | CPOS | Chapa de policarbonato alveolar translúcido de 10 x 2100 x 6000 mm | Material |  | un | 0.12 | 658.59 | 79.03
Insumo | E.03.000.026651 | CPOS | Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente | Material |  | m | 0.984 | 4.13 | 4.06
Insumo | E.03.000.026652 | CPOS | Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente | Material |  | m | 19.672 | 1.22 | 23.99
Insumo | E.03.000.026653 | CPOS | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | Material |  | un | 3.934 | 0.23 | 0.9
Insumo | E.07.000.093837 | CPOS | Fita porosa de 25mm x 25 m | Material |  | un | 0.182 | 29.09 | 5.29
Insumo | 6.203 | Próprio | Perfil Estrutural PC 5512 em aluminio pintura Branco epóxi, incluso acessórios | Material |  | m | 0.841 | 40 | 33.64
|  |  |  | MO sem LS => | 16.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.63 |  | Valor com BDI => |  | 213.16
[6 empty] | Quant. => | 190 | Preço Total => | 40500.4
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 56.55 | 56.55
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.38 | 0.26
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.48 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 15.71 | 5.82
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 18.84 | 5.21
Insumo | 00040870 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.05 | 29.81 | 31.3
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 10.84 | 0.14
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 57.64 | 0.13
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 31.15 | 2.52
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 120.25 | 10.82
|  |  |  | MO sem LS => | 8.05 | LS => | -1e-15 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.13 |  | Valor com BDI => |  | 70.68
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1201.56
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 29.3 | 29.3
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.38 | 0.26
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.48 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 15.71 | 3.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 18.84 | 2.11
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 10.84 | 0.06
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 57.64 | 0.06
Insumo | 00040872 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.05 | 15.78 | 16.56
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.04 | 31.15 | 1.24
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 120.25 | 5.41
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 36.62
[6 empty] | Quant. => | 97 | Preço Total => | 3552.14
8 |  |  | Esgoto Pluvial | [5 empty] | 1203.74
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 44.59 | 44.59
Composição Auxiliar | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.3684 | 43.6 | 16.06
Composição Auxiliar | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.6316 | 27.69 | 17.48
Composição Auxiliar | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0196 | 27.01 | 0.52
Composição Auxiliar | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0348 | 15.14 | 0.52
Composição Auxiliar | 89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 38.92 | 0.16
Composição Auxiliar | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0831 | 25.67 | 2.13
Composição Auxiliar | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 20.64 | 0.08
Composição Auxiliar | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0863 | 14.3 | 1.23
Composição Auxiliar | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0074 | 16.71 | 0.12
Composição Auxiliar | 89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0184 | 38.08 | 0.7
Composição Auxiliar | 89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0367 | 45.04 | 1.65
Composição Auxiliar | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0021 | 46.74 | 0.09
Composição Auxiliar | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0043 | 118 | 0.5
Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0566 | 36.19 | 2.04
Composição Auxiliar | 90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2192 | 4.52 | 0.99
Composição Auxiliar | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0178 | 4.74 | 0.08
Composição Auxiliar | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0566 | 4.31 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.05 | LS => | -1e-15 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.14 |  | Valor com BDI => |  | 55.73
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1003.14
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 80.24 | 80.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.98 | 18.61 | 18.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.07 | 15.71 | 32.51
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.11 | 60 | 6.6
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 20 | 0.5 | 10
Insumo | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 0.41 | 27.85 | 11.41
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.031 | 48.24 | 1.49
|  |  |  | MO sem LS => | 34.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.06 |  | Valor com BDI => |  | 100.3
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 200.6
9 |  |  | Revestimento Interno | [5 empty] | 3676.7
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 371.16 | 1.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.61 | 1.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 15.71 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 231.84
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 26.44 | 26.44
Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1121 | 28.98 | 3.24
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7339 | 26.3 | 19.3
Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.154 | 25.36 | 3.9
|  |  |  | MO sem LS => | 10.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 33.05
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 2082.15
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.05.61 | SUDECAP | REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  | m² | 1 | 14.57 | 14.57
Composição Auxiliar | 40.24.23 | SUDECAP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO |  | m³ | 0.005 | 218.23 | 1.09
Insumo | 55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.47 | 16.7 | 7.84
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.47 | 12.01 | 5.64
|  |  |  | MO sem LS => | 13.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 18.21
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 1147.23
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 4.02 | 4.02
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.54 | 1.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 15.71 | 0.48
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.45 | 0.27
Insumo | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.123 | 14.17 | 1.74
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.085 | 2.86 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 1 |  | Valor com BDI => |  | 5.02
[6 empty] | Quant. => | 6.4 | Preço Total => | 32.12
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.23 | 12.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 18.54 | 3.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 15.71 | 1.08
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.14 | 6.73 | 7.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 15.28
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 183.36
10 |  |  | Divisórias e Forros | [5 empty] | 7.39
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73986/001 | SINAPI | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME, PARA FECHAMENTO DE DE CHAMINÉ COZINHA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 36.99 | 36.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 15.71 | 7.85
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.93 | 8.96
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.1 | 16 | 17.6
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | Material |  | KG | 1.5 | 0.71 | 1.06
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.1 | 15.2 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 11.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.24 |  | Valor com BDI => |  | 46.23
[6 empty] | Quant. => | 0.16 | Preço Total => | 7.39
11 |  |  | Pisos e Pavimentações | [5 empty] | 1578.59
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84191 | SINAPI | PISO GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, NO LOCAL DE REMOÇÃO DE PAREDE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 97.15 | 97.15
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 519.06 | 10.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 18.61 | 11.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.71 | 4.71
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00004786 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | Material |  | m² | 1 | 70 | 70
|  |  |  | MO sem LS => | 13.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.28 |  | Valor com BDI => |  | 121.43
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1578.59
12 |  |  | Pintura | [5 empty] | 8247.09
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. PINTURA DE TODA SALA/COZINHA AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1.75 | 1.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 18.54 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 15.71 | 0.21
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 5.14 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.18
[6 empty] | Quant. => | 164 | Preço Total => | 357.52
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, PINTURA DE TODA SALA/COZINHA. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 18.54 | 3.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 15.71 | 1.08
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 21.85 | 7.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 14.68
[6 empty] | Quant. => | 164 | Preço Total => | 2407.52
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.74 | 22.74
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 18.54 | 7.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 15.71 | 5.49
Insumo | 00006086 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0.056 | 83.82 | 4.69
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.4 | 0.74 | 0.29
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.04 | 14.75 | 0.59
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.16 | 26.73 | 4.27
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 28.42
[6 empty] | Quant. => | 12.06 | Preço Total => | 342.74
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.99 | 16.99
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 18.54 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 15.71 | 1.72
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.132 | 24.5 | 3.23
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.55 | 3.11 | 1.71
Insumo | 00005320 | SINAPI | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material |  | L | 0.044 | 39.66 | 1.74
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.176 | 26.73 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.24 |  | Valor com BDI => |  | 21.23
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 297.22
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84660 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 6.97 | 6.97
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 18.54 | 1.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.71 | 0.62
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.25 | 3.11 | 0.77
Insumo | 00011174 | SINAPI | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | Material |  | 18L | 0.0067 | 592.46 | 3.96
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.01 | 14.75 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.74 |  | Valor com BDI => |  | 8.71
[6 empty] | Quant. => | 201 | Preço Total => | 1750.71
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3714 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 12.31 | 12.31
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.82 | 0.56
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.87 | 1.14
Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0.1 | 29.45 | 2.94
Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0.01 | 16.29 | 0.16
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.3 | 0.74 | 0.22
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 13.1 | 5.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 10.25 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 15.38
[6 empty] | Quant. => | 201 | Preço Total => | 3091.38
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 188.98
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0030 | Próprio | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 33.19 | 33.19
Composição Auxiliar | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.19 | 33.19
|  |  |  | MO sem LS => | 14.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.29 |  | Valor com BDI => |  | 41.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 41.48
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.021 | Próprio | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.37 | 29.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.76 | 4.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.16 | 3.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.54 | 3.7
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 11.06 | 11.06
Insumo | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 0.75 | 3
Insumo | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 0.39 | 1.56
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.05 | 23.59 | 1.17
Insumo | 3954 | ORSE | Tampa cega 3/4" p/condulete em alumínio fundido | Material |  | un | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.34 |  | Valor com BDI => |  | 36.71
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.71
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0005 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | metro | 1 | 16.63 | 16.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.76 | 2.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.16 | 1.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.54 | 1.85
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.1 | 23.59 | 2.35
Insumo | 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.3 | 4.92 | 1.47
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material |  | UN | 0.2 | 1.85 | 0.37
Insumo | 51631 | SIURB INFRA | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4" | Material |  | M | 1 | 6.33 | 6.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 20.78
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 62.34
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.59 | 2.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 16.16 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 20.76 | 0.62
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.24 | 1.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.5 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 48.45
14 |  |  | Serviços complementares | [5 empty] | 10014.5
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 39.28 | 39.28
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 4.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 9.59 | 0.12
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0589 | 0.56 | 0.03
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0495 | 0.68 | 0.03
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1259 | 17.5 | 2.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1259 | 15.71 | 1.97
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 60 | 3.4
Insumo | 00000711 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174 | 30.7 | 31.23
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 46.05 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.82 |  | Valor com BDI => |  | 49.1
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 1031.1
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 50.29 | 50.29
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 4.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0483 | 9.59 | 0.46
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2135 | 0.56 | 0.11
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1693 | 0.68 | 0.11
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4352 | 17.5 | 7.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4352 | 15.71 | 6.83
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 60 | 3.4
Insumo | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0533 | 29.88 | 31.47
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 46.05 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 9.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.57 |  | Valor com BDI => |  | 62.86
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 628.6
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 73.96 | 73.96
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.097 | 330.29 | 32.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 18.51 | 3.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2767 | 18.61 | 5.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4572 | 15.71 | 7.18
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 0.93 | 1.04
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.25 | 8.41 | 2.1
Insumo | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 0.2 | 1.15 | 0.23
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 20.41 | 22.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.49 |  | Valor com BDI => |  | 92.45
[6 empty] | Quant. => | 84 | Preço Total => | 7765.8
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.48 | 2.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 15.71 | 2.19
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 5.94 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.1
[6 empty] | Quant. => | 190 | Preço Total => | 589
[5 empty] | Total sem BDI |  | 142681.89
[5 empty] | Total do BDI |  | 35649.86
[5 empty] | Total Geral |  | 178331.75
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil