## ORÇAMENTO
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Acessos coberto CCSH |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | Total
1 |  |  | Serviços preliminares e técnicos | [6 empty] | 24300.22
1.1 | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 5311.68 | 1.32 | 5313 | 10626
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 94.11 | 0.54 | 94.65 | 1514.4
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 43.13 | 246.23 | 289.36 | 578.72
1.4 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 20 | 217.33 | 206.05 | 423.38 | 8467.6
1.5 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 130 | 14.16 | 9.79 | 23.95 | 3113.5
2 |  |  | Movimento de terra e demolições | [6 empty] | 2909.7746
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1 | 51.5 | 26.17 | 77.67 | 77.67
2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO REVESTIMENTOS. AF_12/2017 | m³ | 8 | 34 | 16.87 | 50.87 | 406.96
2.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10 | 0.41 | 0.19 | 0.6 | 6
2.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | m² | 9.66 | 15.37 | 8.19 | 23.56 | 227.5896
2.5 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE BRISE DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 | 168.06 | 83.39 | 251.45 | 125.725
2.6 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12 | 7.82 | 3.78 | 11.6 | 139.2
2.7 | 2.311 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 9 | 0 | 214.07 | 214.07 | 1926.63
3 |  |  | Infraestrutura e Fundações Simples | [6 empty] | 819.68
3.1 | 31.3 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 16 | 12.87 | 38.36 | 51.23 | 819.68
4 |  |  | Supraestrutura | [6 empty] | 51740.382
4.1 | 95955 | SINAPI | PILARETES EM CONCRETO ARMADO EM PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR, FCK 25 | m³ | 0.2 | 664.08 | 1824.28 | 2488.36 | 497.672
4.2 | 2.577 | Próprio | SINAPI (73970/002) - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COMPOSTO POR PILARES DUPLO U ENRIGECIDO 200X75X25 E= 3,75 (11,04 KG/M), VIGAS TRELIÇADAS EM PERFIL U 100X40 E = 2,65 (3,54 KG/M), TERÇAMENTO EM PERFIL ESTRUTURAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 80X40 mm E= 1,20 mm (0,78 KG/M) E PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA E=0,90 MM, COMPLETA, CONFORME PROJETO DESENHO 1 | KG | 709 | 1.65 | 10.52 | 12.17 | 8628.53
4.3 | 2.578 | Próprio | SINAPI (73970/002) - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COMPOSTO POR PILARES DUPLO U ENRIGECIDO 200X75X25 E= 3,75 (11,04 KG/M) E VIGAS EM PERFIL DUPLO U ENRIJECIDO 200X75X25 E = 2,65 (7,92 KG/M), COMPLETA, CONFORME PROJETO DESENHO 2,3,4 | KG | 3853 | 1.65 | 9.41 | 11.06 | 42614.18
5 |  |  | Alvenaria / vedação | [6 empty] | 1537.6
5.1 | 73863/001 | SINAPI | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | m² | 20 | 6.93 | 69.95 | 76.88 | 1537.6
6 |  |  | Esquadrias | [6 empty] | 26853.02
6.1 | 2.055 | Próprio | SINAPI (91315) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 192.82 | 735.69 | 928.51 | 1857.02
6.2 | 2.281 | Próprio | CPOS (24.02.020) - Esquadria em metalon 2,65 x 3,10, com Porta em ferro de abrir duas folhas 1,80x2,41, conforme projeto, linha comercial, COMPLETA, COM BARRA ANTI PÂNICO, FECHADURA E VIDRO 6 MM | UNIDADE | 1 | 668.52 | 6893.7 | 7562.22 | 7562.22
6.3 | 2.217 | Próprio | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, DIMENSÃO 4,75x2,85 M, COMPOSTO POR PORTA AUTOMÁTICA DESLIZANTE DUAS FOLHAS DE 90x210 CM E UMA ESQUADRIA MAXIM-AR DE 65x110 CM, CONFORME PROJETO, COMPLETA, INSTALADA | UN | 1 | 254.26 | 16459.37 | 16713.63 | 16713.63
6.4 | 72120 | SINAPI | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSÃO 1,05X2,85 M, COMPOSTO POR UMA ESQUADRIA MAXIM-AR DE 52x110 CM, COMPLETA, INSTALADA | m² | 3 | 14.38 | 225.67 | 240.05 | 720.15
7 |  |  | Cobertura | [6 empty] | 45254.1
7.1 | 2.580 | Próprio | CPOS (16.32.120) - Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm, completa, incluso estrutura metálica para fixação (perfil estrutural em alumínio 50x30 PC 5512 anodizado branco) | m² | 190 | 20.8 | 192.36 | 213.16 | 40500.4
7.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 17 | 10.06 | 60.62 | 70.68 | 1201.56
7.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 97 | 5.12 | 31.5 | 36.62 | 3552.14
8 |  |  | Esgoto Pluvial | [6 empty] | 1203.74
8.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 10.08 | 45.65 | 55.73 | 1003.14
8.2 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 43.24 | 57.06 | 100.3 | 200.6
9 |  |  | Revestimento Interno | [6 empty] | 3676.708
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 63 | 1.55 | 2.13 | 3.68 | 231.84
9.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 63 | 13.2 | 19.85 | 33.05 | 2082.15
9.3 | 14.05.61 | SUDECAP | REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 | m² | 63 | 17.21 | 1 | 18.21 | 1147.23
9.4 | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 6.4 | 1.55 | 3.47 | 5.02 | 32.128
9.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 12 | 3.99 | 11.29 | 15.28 | 183.36
10 |  |  | Divisórias e Forros | [6 empty] | 7.3968
10.1 | 73986/001 | SINAPI | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME, PARA FECHAMENTO DE DE CHAMINÉ COZINHA | m² | 0.16 | 14.4 | 31.83 | 46.23 | 7.3968
11 |  |  | Pisos e Pavimentações | [6 empty] | 1578.59
11.1 | 84191 | SINAPI | PISO GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, NO LOCAL DE REMOÇÃO DE PAREDE | m² | 13 | 16.86 | 104.57 | 121.43 | 1578.59
12 |  |  | Pintura | [6 empty] | 8247.0952
12.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. PINTURA DE TODA SALA/COZINHA AF_06/2014 | m² | 164 | 0.81 | 1.37 | 2.18 | 357.52
12.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, PINTURA DE TODA SALA/COZINHA. AF_06/2014 | m² | 164 | 3.97 | 10.71 | 14.68 | 2407.52
12.3 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 12.06 | 11.17 | 17.25 | 28.42 | 342.7452
12.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 14 | 4.89 | 16.34 | 21.23 | 297.22
12.5 | 84660 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | m² | 201 | 1.83 | 6.88 | 8.71 | 1750.71
12.6 | 3714 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar | m² | 201 | 9.1 | 6.28 | 15.38 | 3091.38
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 188.98
13.1 | 8.0030 | Próprio | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 18.7 | 22.78 | 41.48 | 41.48
13.2 | 8.021 | Próprio | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.88 | 26.83 | 36.71 | 36.71
13.3 | 8.0005 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear fornecimento e instalação | metro | 3 | 4.92 | 15.86 | 20.78 | 62.34
13.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 0.97 | 2.26 | 3.23 | 48.45
14 |  |  | Serviços complementares | [6 empty] | 10014.5
14.1 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 21 | 3.55 | 45.55 | 49.1 | 1031.1
14.2 | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 10 | 12.29 | 50.57 | 62.86 | 628.6
14.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 84 | 19.36 | 73.09 | 92.45 | 7765.8
14.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 190 | 1.81 | 1.29 | 3.1 | 589
TOTAL | [9 empty] | 178331.7866
|  | COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO |  |  |  | Bancos
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA % |  | SINAPI - 02/2019 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2019 - Sergipe SETOP - 01/2018 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | Serviços preliminares e técnicos | 50% | 50% | 100%
|  | 12150.11 | 12150.11 | 24300.22
2 | Movimento de terra e demolições | 100% | 0% | 100%
|  | 2909.7746 | 0 | 2909.7746
3 | Infraestrutura e Fundações Simples | 100% | 0% | 100%
|  | 819.68 | 0 | 819.68
4 | Supraestrutura | 80% | 20% | 100%
|  | 41392.3056 | 10348.0764 | 51740.382
5 | Alvenaria / vedação | 100% | 0% | 100%
|  | 1537.6 | 0 | 1537.6
6 | Esquadrias | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 26853.02 | 26853.02
7 | Cobertura | 20% | 80% | 100%
|  | 9050.82 | 36203.28 | 45254.1
8 | Esgoto Pluvial | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1203.74 | 1203.74
9 | Revestimento Interno | 100% | 0% | 100%
|  | 3676.708 | 0 | 3676.708
10 | Divisórias e Forros | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 7.3968 | 7.3968
11 | Pisos e Pavimentações | 50% | 50% | 100%
|  | 789.295 | 789.295 | 1578.59
12 | Pintura | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 8247.0952 | 8247.0952
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 188.98 | 188.98
14 | Serviços complementares | 50% | 50% | 100%
|  | 5007.25 | 5007.25 | 10014.5
|  | 77333.5432 | 100998.2434 | 178331.7866
TOTAL GERAL |  |  |  | 178331.7866