## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Centro esportivo CEFD | SINAPI - 04/2019 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2018 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2019 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 03/2019 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 02/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo FDE - 04/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte |  |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | Total item | Total geral
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 336996.49
1.1 | 9.058 | Próprio | SBC (011024) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL.-EQUIPE AUXILIAR | MES | 6 | 3047.44 | 1273.62 | 4321.06 | 25926.36
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 16306.59 | 101.33 | 16407.92 | 98447.52
1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10486.97 | 101.33 | 10588.3 | 63529.8
1.4 | 94296 | SINAPI | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | MES | 5 | 6452.77 | 907.82 | 7360.59 | 36802.95
1.5 | 2.561 | Próprio | Elaboração de projetos executivos | Un | 1 | 4624.54 | 0.44 | 4624.98 | 4624.98
1.6 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 50 | 212.63 | 204.75 | 417.38 | 20869
1.7 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 20 | 43.17 | 102.58 | 145.75 | 2915
1.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | m² | 1078 | 29.87 | 29.1 | 58.97 | 63569.66
1.9 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 759.84 | 1174.46 | 1934.3 | 1934.3
1.10 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 42.2 | 339.4 | 381.6 | 3816
1.11 | 9.066 | Próprio | Sondagem tipo SPT, com perfil e caracterização do solo | m | 30 | 0 | 147.26 | 147.26 | 4417.8
1.12 | 9.059 | Próprio | SBC (011039) - EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA | MES | 6 | 1121.12 | 569.4 | 1690.52 | 10143.12
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 312465.51
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 27 | 8 | 38.25 | 46.25 | 1248.75
2.1.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 30 | 171.41 | 89.32 | 260.73 | 7821.9
2.1.3 | 1600966 | SICRO3 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 520 | 0.66 | 0 | 0.66 | 343.2
2.1.4 | 04.30.060 | CPOS | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 752 | 6.28 | 0 | 6.28 | 4722.56
2.1.5 | 6.200 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 57 | 0 | 76.47 | 76.47 | 4358.79
2.2 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
2.2.1 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 17090 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 2563.5
2.2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 3204 | 0.3 | 1.71 | 2.01 | 6440.04
2.2.3 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5 KM | M3XKM | 16022 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 21629.7
2.3 |  |  | CORTE E ATERRO
2.3.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 3934 | 0.64 | 3.06 | 3.7 | 14555.8
2.3.2 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 24585 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 33189.75
2.3.3 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 15090 | 0.32 | 1.25 | 1.57 | 23691.3
2.3.4 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 50 | 0 | 33.4 | 33.4 | 1670
2.3.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 50 | 1.98 | 4.74 | 6.72 | 336
2.4 |  |  | EXECUÇÃO SUB BASE PISTA ATLETISMO (PISTA E MEIA LUA) E PISTA DE SALTO
2.4.1 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 594 | 3.31 | 96.32 | 99.63 | 59180.22
2.4.2 | 9.119 | Próprio | SINAPI (73817/001) - CAMADA DE PÓ DE PEDRA COMPACTADA | m³ | 280 | 0.09 | 63.78 | 63.87 | 17883.6
2.5 |  |  | EXECUÇÃO SUB BASE CAMPO
2.5.1 | 9.120 | Próprio | SINAPI (79482) - EXECUÇÃO DE CAMADA DE AREIA GROSSA | m³ | 1552 | 0.39 | 72.31 | 72.7 | 112830.4
3 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 1001612.3385
3.1 |  |  | GUIAS PRÉ-MOLDADAS
3.1.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 7 | 49.09 | 269.95 | 319.04 | 2233.28
3.1.2 | 9.124 | Próprio | SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X40 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_06/2016 | M | 871 | 11.62 | 31.07 | 42.69 | 37182.99
3.2 |  |  | CALHAS INTERNA
3.2.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 8 | 49.09 | 269.95 | 319.04 | 2552.32
3.2.2 | 2.559 | Próprio | Calha em concreto armado, fck= 25 MPa, com grelha em PVC, conforme projeto | m | 216 | 94.52 | 575.05 | 669.57 | 144627.12
3.2.3 | 2.560 | Próprio | Calha em concreto armado, fck= 25 MPa, com tubo em reforçado 300 mm, conforme projeto | m | 181 | 83.85 | 482.35 | 566.2 | 102482.2
3.2.4 | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CAIMENTO INTERNO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 7 | 56.13 | 360.1 | 416.23 | 2913.61
3.2.5 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE INTERNA DA CALHA COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 205 | 10.56 | 25.13 | 35.69 | 7316.45
3.2.6 | 9.214 | Próprio | SINAPI (74104/001) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 100X100X120CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 118.53 | 117.99 | 236.52 | 946.08
3.2.7 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015 | M | 158 | 5.48 | 65.99 | 71.47 | 11292.26
3.3 |  |  | CONSTRUÇÃO PISO EM CONCRETO PARA PISTA ATLETISMO E PISTA DE SALTO
3.3.1 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 6993 | 3.3 | 2.52 | 5.82 | 40699.26
3.3.2 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 15385 | 0.82 | 9.02 | 9.84 | 151388.4
3.3.3 | 9.215 | Próprio | SINAPI (97094) - CONCRETAGEM PISO, FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 696 | 14.62 | 492.58 | 507.2 | 353011.2
3.3.4 | 3641 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | m² | 6993 | 2.99 | 0.85 | 3.84 | 26853.12
3.3.5 | 94997 | SINAPI | BASE DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, PARA CONTORNO PISTA DE SALTO. AF_07/2016 | m² | 35 | 11.13 | 78.93 | 90.06 | 3152.1
3.3.6 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 35 | 7.42 | 3.64 | 11.06 | 387.1
3.3.7 | 9.129 | Próprio | CPOS (11.20.050) - JUNTA SERRADA COM PREENCHIMENTO DE POLIURETANO, INCLUSO CORTE | m | 1880 | 0 | 18.37 | 18.37 | 34535.6
3.3.8 | 3436 | ORSE | Junta de dilatação com barra de transferência ø = 16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5cm | m | 40 | 7.13 | 61.61 | 68.74 | 2749.6
3.4 |  |  | CONSTRUÇÃO DE SAPATA PARA FIXAÇÃO DA GAIOLA DE DISCO
3.4.1 | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 10.1 | 0.68 | 2.33 | 3.01 | 30.401
3.4.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 8.1 | 8.13 | 17.49 | 25.62 | 207.522
3.4.3 | 9.132 | Próprio | SAPATA EM CONCRETO ARMADO 0,90 X 0,90 X 0,90, FCK 25, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E ADENSAMENTO | UN | 10 | 134.04 | 544.34 | 678.38 | 6783.8
3.4.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2.8 | 18.92 | 10.34 | 29.26 | 81.928
3.4.5 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 9.11 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 12.2985
3.4.6 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18 | 12.48 | 41.89 | 54.37 | 978.66
3.4.7 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 2.2 | 0 | 70.35 | 70.35 | 154.77
3.5 |  |  | FOSSO
3.5.1 | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 7 | 0.68 | 2.33 | 3.01 | 21.07
3.5.2 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 6 | 24.55 | 69.44 | 93.99 | 563.94
3.5.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 12 | 4.41 | 3.38 | 7.79 | 93.48
3.5.4 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 12 | 13.28 | 19.31 | 32.59 | 391.08
3.5.5 | 84072 | SINAPI | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 12 | 23.74 | 13.87 | 37.61 | 451.32
3.5.6 | 2.559 | Próprio | Calha em concreto armado, fck= 25 MPa, com grelha em PVC, conforme projeto | m | 5 | 94.52 | 575.05 | 669.57 | 3347.85
3.5.7 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PISO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 12 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 2 | 14.62 | 508.95 | 523.57 | 1047.14
3.5.8 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 38 | 0.82 | 9.02 | 9.84 | 373.92
3.5.9 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.6 | 49.09 | 269.95 | 319.04 | 191.424
3.5.10 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 2 | 17.39 | 26.24 | 43.63 | 87.26
3.5.11 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 24 | 12.48 | 41.89 | 54.37 | 1304.88
3.5.12 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 2.9 | 0 | 70.35 | 70.35 | 204.015
3.6 |  |  | CAIXA DE AREIA PARA SALTO TRIPLO
3.6.1 | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 39 | 0.68 | 2.33 | 3.01 | 117.39
3.6.2 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 240 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 324
3.6.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 4.5 | 49.09 | 269.95 | 319.04 | 1435.68
3.6.4 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 36 | 24.55 | 69.44 | 93.99 | 3383.64
3.6.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 72 | 4.41 | 3.38 | 7.79 | 560.88
3.6.6 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 72 | 13.28 | 19.31 | 32.59 | 2346.48
3.6.7 | 00011075 | SINAPI | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) | m³ | 33 | 0 | 1101.99 | 1101.99 | 36365.67
3.6.8 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 180 | 12.48 | 41.89 | 54.37 | 9786.6
3.6.9 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 21.3 | 0 | 70.35 | 70.35 | 1498.455
3.6.10 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | m³ | 1.6 | 0 | 55.06 | 55.06 | 88.096
3.6.11 | 83665 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 32 | 0.37 | 6.35 | 6.72 | 215.04
3.6.12 | 75029/001 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 32 | 13.47 | 42.68 | 56.15 | 1796.8
3.7 |  |  | ÁREA CIRCULO DE ARREMESSO DE DISCO E MARTELO
3.7.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 10.8 | 0.82 | 9.02 | 9.84 | 106.272
3.7.2 | 9.215 | Próprio | SINAPI (97094) - BASE EM CONCRETO, FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 0.74 | 14.62 | 492.58 | 507.2 | 375.328
3.7.3 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 4.91 | 7.42 | 3.64 | 11.06 | 54.3046
3.7.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18 | 12.48 | 41.89 | 54.37 | 978.66
3.7.5 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 2.2 | 0 | 70.35 | 70.35 | 154.77
3.8 |  |  | ÁREA DO CÍRCULO DE ARREMESSO DE PESO
3.8.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 3.58 | 0.82 | 9.02 | 9.84 | 35.2272
3.8.2 | 9.215 | Próprio | SINAPI (97094) - BASE EM CONCRETO, FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 0.54 | 14.62 | 492.58 | 507.2 | 273.888
3.8.3 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 3.57 | 7.42 | 3.64 | 11.06 | 39.4842
3.8.4 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 36 | 5.88 | 17.35 | 23.23 | 836.28
3.8.5 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 2.7 | 0 | 70.35 | 70.35 | 189.945
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 119860.02
4.2 | 4652 | ORSE | Pintura com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar | m² | 6993 | 6.67 | 10.47 | 17.14 | 119860.02
5 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 251666.203
5.1 |  |  | DRENAGEM INTERNA
5.1.1 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 350 | 2.81 | 5.3 | 8.11 | 2838.5
5.1.2 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 2187.88 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 2953.638
5.1.3 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 335 | 0 | 55.06 | 55.06 | 18445.1
5.1.4 | 83665 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 2835 | 0.37 | 6.35 | 6.72 | 19051.2
5.1.5 | 75029/001 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 345 | 13.47 | 42.68 | 56.15 | 19371.75
5.1.6 | 83651 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1160 | 14.59 | 23.96 | 38.55 | 44718
5.1.7 | 9.214 | Próprio | SINAPI (74104/001) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 100X100X120CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 118.53 | 117.99 | 236.52 | 946.08
5.1.8 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. CAIXA SALTO COM VARA | M | 60 | 5.88 | 17.35 | 23.23 | 1393.8
5.1.9 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO TUBO | m³ | 4.5 | 0 | 70.35 | 70.35 | 316.575
5.2 |  |  | DRENAGEM EXTERNA
5.2.1 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 500 | 16.03 | 55.75 | 71.78 | 35890
5.2.2 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 60 | 30.79 | 191.91 | 222.7 | 13362
5.2.3 | 73963/034 | SINAPI | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | UN | 2 | 428.22 | 1707.21 | 2135.43 | 4270.86
5.2.4 | 9.221 | Próprio | SINAPI (73963/033) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2 | 405.99 | 1626.73 | 2032.72 | 4065.44
5.2.5 | 9.223 | Próprio | SINAPI (73963/035) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA | UN | 2 | 464.69 | 1840.89 | 2305.58 | 4611.16
5.2.6 | 9.224 | Próprio | SINAPI (73963/036) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2 | 501.18 | 1974.55 | 2475.73 | 4951.46
5.2.7 | 9.225 | Próprio | SINAPI (73963/037) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1 | 537.66 | 2108.21 | 2645.87 | 2645.87
5.2.8 | 9.226 | Próprio | SINAPI (73963/038) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1 | 574.7 | 2242.16 | 2816.86 | 2816.86
5.2.9 | 9.227 | Próprio | SINAPI (73963/040) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 1 | 647.34 | 2506.37 | 3153.71 | 3153.71
5.2.10 | 9.232 | Próprio | SINAPI (73963/030) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | UN | 2 | 365.01 | 1467.99 | 1833 | 3666
5.2.11 | 9.233 | Próprio | SINAPI (73963/032) - POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 2 | 369.51 | 1493.06 | 1862.57 | 3725.14
5.2.12 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 158 | 2.81 | 5.3 | 8.11 | 1281.38
5.2.13 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 854 | 1.53 | 4.4 | 5.93 | 5064.22
5.2.14 | 90094 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 110 | 1.45 | 4.19 | 5.64 | 620.4
5.2.15 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 142 | 10.77 | 10.82 | 21.59 | 3065.78
5.2.16 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 787 | 4.8 | 9.49 | 14.29 | 11246.23
5.2.17 | 93370 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 95 | 3.13 | 7.76 | 10.89 | 1034.55
5.2.18 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 15 | 49.09 | 269.95 | 319.04 | 4785.6
5.2.19 | 94045 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2130 | 7.3 | 7.43 | 14.73 | 31374.9
6 |  |  | IRRIGAÇÃO | [6 empty] | 86902.85
6.1 |  |  | REDE DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO
6.1.1 | 9.157 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO PN 60 DN 25 MM | M | 36 | 0.57 | 2.57 | 3.14 | 113.04
6.1.2 | 9.158 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO PN 60 DN 32 MM | M | 112 | 0.57 | 4.04 | 4.61 | 516.32
6.1.3 | 9.159 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO PN 60 DN 40 MM | M | 42 | 0.57 | 4.89 | 5.46 | 229.32
6.1.4 | 9.160 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO PN 80 PBL DN 50 MM | M | 210 | 0.57 | 6.49 | 7.06 | 1482.6
6.1.5 | 9.156 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO LF PN 80 DN 75 MM PBL | M | 162 | 0.57 | 10.52 | 11.09 | 1796.58
6.1.6 | 9.161 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO PN 80 PBL DN 100 MM | M | 186 | 0.57 | 24.78 | 25.35 | 4715.1
6.1.7 | 9.163 | Próprio | SINAPI (89630) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 5.86 | 38.31 | 44.17 | 485.87
6.1.8 | 9.164 | Próprio | SINAPI (89627) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 4.02 | 17.71 | 21.73 | 217.3
6.1.9 | 9.165 | Próprio | SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 3.33 | 13.81 | 17.14 | 51.42
6.1.10 | 9.166 | Próprio | SINAPI (89620) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 2.74 | 6.91 | 9.65 | 48.25
6.1.11 | 9.167 | Próprio | SINAPI (89617) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 2.23 | 4.95 | 7.18 | 35.9
6.1.12 | 9.168 | Próprio | SINAPI (89632) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6.59 | 31.52 | 38.11 | 152.44
6.1.13 | 9.169 | Próprio | SINAPI (89553) - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 1.36 | 3.73 | 5.09 | 162.88
6.1.14 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 2 | 7.43 | 9.43 | 37.72
6.1.15 | 9.170 | Próprio | SINAPI (89596) - ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO LF, DN 50MM X 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 2 | 8.36 | 10.36 | 62.16
6.1.16 | 9.171 | Próprio | SINAPI (89605) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 2.37 | 16.75 | 19.12 | 191.2
6.1.17 | 9.172 | Próprio | SINAPI (89579) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2 | 10.81 | 12.81 | 38.43
6.1.18 | 9.173 | Próprio | SINAPI (89579) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 2 | 9.58 | 11.58 | 138.96
6.1.19 | 9.174 | Próprio | SINAPI (89579) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2 | 7.83 | 9.83 | 29.49
6.1.20 | 9.175 | Próprio | SINAPI (89605) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.37 | 22.87 | 25.24 | 25.24
6.1.21 | 9.176 | Próprio | SINAPI (89562) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1.65 | 7.3 | 8.95 | 17.9
6.1.22 | 9.177 | Próprio | SINAPI (89532) - LUVA DE REDUÇÃO, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 1.11 | 2.2 | 3.31 | 23.17
6.1.23 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 4.19 | 5.73 | 9.92 | 49.6
6.1.24 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 2.98 | 8.97 | 11.95 | 35.85
6.1.25 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 40MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2.48 | 13.96 | 16.44 | 16.44
6.1.26 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4.4 | 55.64 | 60.04 | 60.04
6.1.27 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 4.19 | 5.09 | 9.28 | 18.56
6.1.28 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 4.4 | 36.18 | 40.58 | 81.16
6.1.29 | 9.178 | Próprio | SINAPI (94687) - CURVA 90 GRAUS, PVC AZUL, SOLDÁVEL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 13.61 | 65.91 | 79.52 | 318.08
6.1.30 | 9.179 | Próprio | SINAPI (72293) - CAP PVC AZUL 25 MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1.88 | 2.57 | 4.45 | 22.25
6.1.31 | 9.180 | Próprio | SINAPI (72293) - CAP PVC AZUL 32 MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1.88 | 2.81 | 4.69 | 14.07
6.1.32 | 9.181 | Próprio | SINAPI (72293) - CAP PVC AZUL 40MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.88 | 4.04 | 5.92 | 5.92
6.1.33 | 9461 | ORSE | Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar | un | 32 | 4.29 | 427.39 | 431.68 | 13813.76
6.1.34 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 160 | 16.53 | 4.34 | 20.87 | 3339.2
6.1.35 | 9.148 | Próprio | Caixa Para Válvula Solenóide de 10" Mod. VB10RND ou similar. | un | 5 | 5.74 | 151.28 | 157.02 | 785.1
6.1.36 | 9.134 | Próprio | ORSE (8983) Válvula solenoide modelo 200- PGA 2", marca Rain Bird ou similar | un | 3 | 15.75 | 523.73 | 539.48 | 1618.44
6.1.37 | 9.133 | Próprio | ORSE (8983) Válvula solenoide modelo 150- PGA 1.1/2", marca Rain Bird ou similar | un | 2 | 15.75 | 367.77 | 383.52 | 767.04
6.1.38 | 9.135 | Próprio | ORSE (8985) Sensor de chuva p/sist. de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar | UN | 1 | 8.22 | 211.12 | 219.34 | 219.34
6.1.39 | 9.138 | Próprio | ORSE (8992) Controlador ELETRONICO MODULAR EXTERNO REF. ESP-4M RAIN BIRD OU SIMILAR, 8 ESTAÇÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.45 | 1059.56 | 1069.01 | 1069.01
6.1.40 | 9.057 | Próprio | ORSE (1432) - Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, completa com todos os acessórios cap. 10.000 litros | un | 4 | 231.8 | 3413.58 | 3645.38 | 14581.52
6.1.41 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 0.77 | 2.32 | 3.09 | 2472
6.1.42 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015, PARA INTERLIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, LIMPEZA, FOSSO STEEPLECHASE | M | 96 | 3.34 | 23.88 | 27.22 | 2613.12
6.1.43 | 817 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 4 | 30.91 | 94.34 | 125.25 | 501
6.1.44 | 9.140 | Próprio | Painel Elétrico para acionamento alternado de 02 motobombas de 12,5CV trifásico 380V, com partidas por chaves soft starter, com disjuntores, com proteção térmica, sinaleiro e botão de emergência na porta, completo. Fornecimento e instalação | un | 1 | 442.44 | 7129.91 | 7572.35 | 7572.35
6.1.45 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 8.14 | 51.35 | 59.49 | 178.47
6.2 |  |  | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PRESSURIZAÇÃO
6.2.1 | 72679 | SINAPI | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 13.12 | 62.21 | 75.33 | 301.32
6.2.2 | 72669 | SINAPI | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 32.1 | 131.67 | 163.77 | 818.85
6.2.3 | 73795/007 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 29.19 | 535.7 | 564.89 | 1129.78
6.2.4 | 72482 | SINAPI | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 26.25 | 248.83 | 275.08 | 1100.32
6.2.5 | 72668 | SINAPI | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 28.6 | 130 | 158.6 | 317.2
6.2.6 | 74178/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 41.54 | 846.58 | 888.12 | 2664.36
6.2.7 | 85120 | SINAPI | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 18.24 | 100.96 | 119.2 | 238.4
6.2.8 | 72619 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 11.66 | 103.41 | 115.07 | 345.21
6.2.9 | C1398 | SEINFRA | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2") À 80mm (3") | UN | 4 | 15.18 | 52.75 | 67.93 | 271.72
6.2.10 | 9.139 | Próprio | SINAPI (72306) CURVA FERRO GALVANIZADO 90G 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 27.71 | 415.47 | 443.18 | 2215.9
6.2.11 | 9.141 | Próprio | SINAPI (72719) - TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 32.1 | 253.2 | 285.3 | 570.6
6.2.12 | 9.142 | Próprio | SINAPI (92931) - BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 18.07 | 26.56 | 44.63 | 178.52
6.2.13 | 9.143 | Próprio | SINAPI (92931) - BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.07 | 22 | 40.07 | 80.14
6.2.14 | 9.144 | Próprio | SINAPI (72681) - NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" X 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 14.59 | 10.9 | 25.49 | 50.98
6.2.15 | 73976/010 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8 | 61.77 | 191 | 252.77 | 2022.16
6.2.16 | 9.145 | Próprio | SINAPI (73795/004) - VÁLVULA C/ PILOTO PARA ALÍVIO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.42 | 186.24 | 206.66 | 206.66
6.2.17 | 72673 | SINAPI | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 9.91 | 18.95 | 28.86 | 57.72
6.2.18 | 9.137 | Próprio | SINAPI (83644) - BOMBA TRIFASICA 12,5 CV, VAZÃO 22,6 M³/H, 70 M.C.A | UN | 2 | 218.43 | 6495.36 | 6713.79 | 13427.58
6.2.19 | 9.146 | Próprio | SINAPI (94498) - FILTRO DE DISCO 2"  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.96 | 158.86 | 181.82 | 181.82
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESPERA PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 182574.0718
7.1 |  |  | TUBULAÇÕES DE PASSAGEM SOB A PISTA PARA INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
7.1.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 97.11 | 25.48 | 12.94 | 38.42 | 3730.9662
7.1.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 70.13 | 38.22 | 19.41 | 57.63 | 4041.5919
7.1.3 | 74115/001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 7.63 | 159.96 | 294.03 | 453.99 | 3463.9437
7.1.4 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 | 229.1 | 269.37 | 498.47 | 3987.76
7.1.5 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 169 | 0.11 | 1.24 | 1.35 | 228.15
7.1.6 | 9.149 | Próprio | Duto de PVC 12", Fornecimento e Instalação | m | 382 | 5.73 | 164.24 | 169.97 | 64928.54
7.2 |  |  | TUBULAÇÕES DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO E MALHA DE ATERRAMENTO
7.2.1 | 2.564 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 4x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | m | 620 | 30.57 | 77.22 | 107.79 | 66829.8
7.2.2 | 2.590 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 80x80x60cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de no fundo. Tampa em concreto armado com malha interna 10x10cm soldada na cantoneira de acabamento externo e suporte para remoção. Inclui todos os serviços e materiais. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 21 | 229.1 | 269.37 | 498.47 | 10467.87
7.2.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 590 | 1.07 | 34.35 | 35.42 | 20897.8
7.2.4 | 18.4 | Próprio | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 3/4" com conector. Fornecimento e instalação. | un | 29 | 16.1 | 72.75 | 88.85 | 2576.65
7.2.5 | 8.2 | Próprio | Caixa de inspeção em PVC para aterramento, com tampa, cilíndrica, d=300mm, h=300mm. Fornecimento e instalação. | un | 29 | 16.1 | 32.9 | 49 | 1421
8 |  |  | GRAMADO | [6 empty] | 395882.8
8.1 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 7758 | 2.82 | 24.72 | 27.54 | 213655.32
8.2 | 9.136 | Próprio | EXECUÇÃO DE CAMADA DE TOPSOIL COMPOSTO POR AREIA E CONDICIONADORES DE SOLO (CONSUMO 5 KG/M2) - ESPESSURA 20 CM | m² | 7758 | 1.33 | 20.21 | 21.54 | 167107.32
8.3 | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 7758 | 0.07 | 0.48 | 0.55 | 4266.9
8.4 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 1550 | 3.18 | 2.36 | 5.54 | 8587
8.5 | 2459 | ORSE | Demarcação de campo de futebol com utilização de cal | m | 706 | 1.69 | 1.52 | 3.21 | 2266.26
9 |  |  | PISTA ATLETISMO- PISO SINTÉTICO, EQUIPAMENTOS E CERTIFICAÇÃO IAAF | [6 empty] | 4744710
9.1 | 6.199 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO SINTÉTICO TIPO SANDUICHE 3 CAMADAS - HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELA IAAF | M² | 6993 | 0 | 610.33 | 610.33 | 4268037.69
9.2 | 6.109 | Próprio | GUIA DE ALUMÍNIO IAAF - HOMOLOGADA E CERTIFICADA PELA IAAF | M | 400 | 0 | 174.09 | 174.09 | 69636
9.3 | 9.218 | Próprio | SINAPI (90468) - INSTALAÇÃO DE GUIA DE ALUMÍNIO IAAF | M | 400 | 2.77 | 2.35 | 5.12 | 2048
9.4 | 9.220 | Próprio | GAIOLA COMPLETA PARA ARREMESSO DE DISCO/MARTELO, POSTES EM ALUMÍNIO E REDE EM NYLON (HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELA IAAF) | UN | 1 | 0 | 151114.74 | 151114.74 | 151114.74
9.5 | 9.219 | Próprio | SINAPI (91189) - INSTALAÇÃO DE ANCORADORES (10 UNIDADES) E GAIOLA | UN | 10 | 16.01 | 26.04 | 42.05 | 420.5
9.6 | 9.300 | Próprio | CAIXA DE SALTO COM VARA (HOMOLOGADA E CERTIFICADA PELA IAAF) - FORNECIMENTO | UN | 4 | 0 | 6013.43 | 6013.43 | 24053.72
9.7 | 9.219 | Próprio | SINAPI (91189) - INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SALTO COM VARA | UN | 4 | 16.01 | 26.04 | 42.05 | 168.2
9.8 | 6.140 | Próprio | Obstáculo steeplechase para fosso 3,66m ajustável IAAF | UN | 1 | 0 | 7905.68 | 7905.68 | 7905.68
9.9 | 9.219 | Próprio | SINAPI (91189) - INSTALAÇÃO DE OBSTACULO STEEPLECHASE (3 BASES) | UN | 3 | 16.01 | 26.04 | 42.05 | 126.15
9.10 | 9.302 | Próprio | CÍRCULO PARA ARREMESSO DE DISCO 2,50 M, COMPLETO COM REDUTOR DISCO/MARTELO (HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELA IAAF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 7096.63 | 7096.63 | 7096.63
9.11 | 9.301 | Próprio | CÍRCULO PARA ARREMESSO DE PESO 2,135 M, COMPLETO COM ANTEPARO (HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELA IAAF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 7010.98 | 7010.98 | 14021.96
9.12 | 6.135 | Próprio | CAIXA COMPLETA DE TÁBUA DE IMPULSÃO PARA SALTO LONGO/TRIPLO (HOMOLOGADA E CERTIFICADA PELA IAAF) - FORNECIMENTO | UN | 12 | 0 | 5036.73 | 5036.73 | 60440.76
9.13 | 9.219 | Próprio | SINAPI (91189) - INSTALAÇÃO DE CAIXA COMPLETA DE TÁBUA DE IMPULSÃO | UN | 12 | 16.01 | 26.04 | 42.05 | 504.6
9.14 | 6.142 | Próprio | Fornecimento de Certificado Classe 2 IAAF, incluindo conferências das medidas da pista, demarcações das raias e escalonamentos, conferência do piso utilizado e elaboração de relatório técnico para a IAAF. | UN | 1 | 0 | 75569 | 75569 | 75569
9.15 | 9.150 | Próprio | SINAPI (41595) - PINTURA DE DEMARCACAO, RAIAS, ESCALONAMENTO, CONFORME PROJETO E DE ACORDO COM NORMAS DA IAAF- CBAT | M² | 6993 | 1.61 | 7.48 | 9.09 | 63566.37
10 |  |  | ALAMBRADOS E FECHAMENTO | [6 empty] | 135773.54
10.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 175 | 22.85 | 35.58 | 58.43 | 10225.25
10.2 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 900 | 20.82 | 118.63 | 139.45 | 125505
10.3 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 1 | 23.14 | 20.15 | 43.29 | 43.29
11 |  |  | CASA DE MÁQUINAS PARA SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PRESSURIZAÇÃO | [6 empty] | 69092.9269
11.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
11.1.1 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 88 | 0.11 | 0.48 | 0.59 | 51.92
11.1.2 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA PARA VIGAS BALDRAMES | m³ | 2.22 | 0.42 | 2.29 | 2.71 | 6.0162
11.2 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO
11.2.1 | 9.234 | Próprio | SINAPI (95957) -EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017, VIGAS E PILARES, COMPLETA | m³ | 2.67 | 708.73 | 1869.38 | 2578.11 | 6883.5537
11.2.2 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=13cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm. | m² | 25.4 | 34.89 | 92.91 | 127.8 | 3246.12
11.2.3 | 94995 | SINAPI | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 18.5 | 9.22 | 69.72 | 78.94 | 1460.39
11.2.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES | m³ | 4.4 | 3.31 | 97.5 | 100.81 | 443.564
11.2.4 | 94999 | SINAPI | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 63 | 13.02 | 87.65 | 100.67 | 6342.21
11.2.5 | 31.4 | Próprio | (SINAPI 90877, 90883 E 34443) ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO. AF_02/2015 | m | 12 | 12.97 | 52.87 | 65.84 | 790.08
11.3 |  |  | ALVENARIA
11.3.1 | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 46.6 | 23.93 | 52.3 | 76.23 | 3552.318
11.4 |  |  | REVESTIMENTOS
11.4.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 69 | 1.51 | 2.09 | 3.6 | 248.4
11.4.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 69 | 12.91 | 19.18 | 32.09 | 2214.21
11.4.3 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 53.7 | 3.09 | 2.8 | 5.89 | 316.293
11.4.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 53.7 | 15.83 | 20.33 | 36.16 | 1941.792
11.5 |  |  | PINTURAS
11.5.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 123 | 0.79 | 1.35 | 2.14 | 263.22
11.5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 123 | 3.89 | 10.56 | 14.45 | 1777.35
11.6 |  |  | ESQUADRIAS
11.6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 2.1 | 8.65 | 567.77 | 576.42 | 1210.482
11.6.2 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 20.32 | 72.01 | 92.33 | 92.33
11.6.3 | 11948 | ORSE | Janela em alumínio, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 3.3 | 28.7 | 350.72 | 379.42 | 1252.086
11.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.7.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 9.3 | 5.08 | 6.58 | 11.66 | 108.438
11.7.2 | 6225 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | m² | 25.4 | 21.36 | 25.01 | 46.37 | 1177.798
11.8 |  |  | DIVISÓRIAS
11.8.1 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 62.5 | 25.17 | 115.25 | 140.42 | 8776.25
11.8.2 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 8 | 22.85 | 35.58 | 58.43 | 467.44
11.8.2 | 9.304 | Próprio | SINAPI (95957) - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1.55 | 791.43 | 2154.77 | 2946.2 | 4566.61
11.8.3 | 10000 | ORSE | Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" | m² | 6.3 | 28.59 | 343.23 | 371.82 | 2342.466
11.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.9.1 | 1698 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento aluminio, marca Akros ou similar | un | 4 | 14.37 | 48.6 | 62.97 | 251.88
11.9.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 26 | 15.71 | 21.96 | 37.67 | 979.42
11.9.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20 | 8.41 | 8.31 | 16.72 | 334.4
11.9.4 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 | 42.31 | 55.73 | 98.04 | 98.04
11.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.10.1 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 3 | 229.1 | 269.37 | 498.47 | 1495.41
11.10.2 | 9.195 | Próprio | Eletroduto de PEAD Kanaflex 1 x 4" com luvas, buchas e arruelas, envelopado em concreto e fita indicativa - completo - metro linear. Fornecimento e instalação. | m | 18 | 85.95 | 67.01 | 152.96 | 2753.28
11.10.3 | 8.0005 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | metro | 15 | 28.03 | 30.02 | 58.05 | 870.75
11.10.4 | Eledu0003 | Próprio | Eletroduto de aço zincado tipo Semi-Pesado 1 1/2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | metro | 4 | 7.82 | 16.37 | 24.19 | 96.76
11.10.5 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 15.99 | 21.42 | 37.41 | 448.92
11.10.6 | ELE-ELE-015 | SETOP | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 20 | 8.71 | 7.18 | 15.89 | 317.8
11.10.7 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | 11.49 | 19.34 | 30.83 | 92.49
11.10.8 | ELE-CON-160 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" | UN | 1 | 14.53 | 26.87 | 41.4 | 41.4
11.10.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 0.77 | 1.44 | 2.21 | 88.4
11.10.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 0.95 | 2.29 | 3.24 | 162
11.10.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 1.66 | 5.37 | 7.03 | 281.2
11.10.12 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 0.41 | 11.74 | 12.15 | 8505
11.10.13 | 8.0060 | Próprio | Cabo de cobre PP 2x 2,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249), para tensões nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear. Completo | m | 10 | 1.92 | 5.47 | 7.39 | 73.9
11.10.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 1.54 | 9.21 | 10.75 | 10.75
11.10.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 2.11 | 9.68 | 11.79 | 11.79
11.10.16 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 30.91 | 88.35 | 119.26 | 238.52
11.10.17 | 9687 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 18.54 | 416.21 | 434.75 | 434.75
11.10.18 | 071457 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 26.42 | 115.27 | 141.69 | 141.69
11.10.19 | 8.0022 | Próprio | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 14.89 | 25.79 | 40.68 | 40.68
11.10.20 | 8.0030 | Próprio | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | un | 4 | 18.31 | 23.05 | 41.36 | 165.44
11.10.21 | 1.22 | Próprio | Luminária para 2 lâmpadas tubulares LED 120cm (2x18W) , de SOBREPOR, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança, incluindo lâmpada tubular LED T8 de 18W, bulbo de vidro leitoso, 105 lúmens por Watt. Fornecimento e instalação. | un | 4 | 31.66 | 209.35 | 241.01 | 964.04
11.10.22 | 2070310 | CAERN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INC_05/2017 | un | 1 | 96.66 | 566.22 | 662.88 | 662.88
12 |  |  | CASA DE MÁQUINAS PARA SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E REDE DE RECALQUE | [6 empty] | 64287.703
12.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
12.1.1 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 230 | 4.72 | 8.86 | 13.58 | 3123.4
12.1.2 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 177 | 6.72 | 12.25 | 18.97 | 3357.69
12.1.3 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 228 | 0.05 | 0.37 | 0.42 | 95.76
12.2 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO
12.2.1 | 31.4 | Próprio | (SINAPI 90877, 90883 E 34443) ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO. AF_02/2015 | m | 6 | 12.97 | 52.87 | 65.84 | 395.04
12.2.2 | 9.234 | Próprio | SINAPI (95957) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1.7 | 708.73 | 1869.38 | 2578.11 | 4382.787
12.2.3 | 94996 | SINAPI | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 4.9 | 23.27 | 80.94 | 104.21 | 510.629
12.3 |  |  | COBERTURA
12.3.1 | 92543 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 13 | 2.9 | 16.82 | 19.72 | 256.36
12.3.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 13 | 4.43 | 36.6 | 41.03 | 533.39
12.4 |  |  | ALVENARIA
12.4.1 | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 19 | 23.93 | 52.3 | 76.23 | 1448.37
12.5 |  |  | REVESTIMENTOS
12.5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 25 | 1.51 | 2.09 | 3.6 | 90
12.5.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 25 | 12.91 | 19.18 | 32.09 | 802.25
12.5.3 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 25 | 3.09 | 2.8 | 5.89 | 147.25
12.5.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 25 | 15.83 | 20.33 | 36.16 | 904
12.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
12.6.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 6.5 | 5.08 | 6.58 | 11.66 | 75.79
12.7 |  |  | PINTURAS
12.7.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 50 | 0.79 | 1.35 | 2.14 | 107
12.7.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 50 | 3.89 | 10.56 | 14.45 | 722.5
12.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA REDE DE RECALQUE E BOMBEAMENTO
12.8.1 | 97142 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10 | 4.88 | 3.95 | 8.83 | 88.3
12.8.2 | 08.11.004 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES, PARA TRAVESSIAS EXTERNAS | M | 10 | 48.71 | 184.58 | 233.29 | 2332.9
12.8.3 | 9.156 | Próprio | SINAPI (97124) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE IRRIGAÇÃO LF PN 80 DN 75 MM PBL | M | 580 | 0.57 | 10.52 | 11.09 | 6432.2
12.8.4 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 51 | 0 | 70.35 | 70.35 | 3587.85
12.8.5 | 1487 | ORSE | Válvula pé c/ crivo, d = 75 mm (3") | un | 1 | 33.05 | 347.22 | 380.27 | 380.27
12.8.6 | 08.11.003 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES, PARA SISTEMA DE SUCÇÃO | M | 6 | 39.85 | 161.35 | 201.2 | 1207.2
12.8.7 | 2.595 | Próprio | SINAPI (74093/001) - FILTRO ROTODISK 3" OU EQUIVALENTE, VAZÃO DE 50000 L/H, INCLUSO FIXAÇÃO E DEFLECTOR PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.43 | 1079.23 | 1094.66 | 1094.66
12.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.9.1 | 2.588 | Próprio | Painel Elétrico para acionamento de 01 motobombas de 10CV trifásico 380V, com partidas por chaves soft starter, com disjuntores, com proteção térmica, sinaleiro, acionamento manual e automático, botão de emergência na porta, completo. Fornecimento e instalação | un | 1 | 254.64 | 3776.41 | 4031.05 | 4031.05
12.9.2 | 1060364 | CAERN | CABO MULTIPLEXADO AS AL 1KV 4#35Mm2 NI | m | 330 | 10.59 | 18.44 | 29.03 | 9579.9
12.9.3 | 36.05.010 | CPOS | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 7 | 7.71 | 20.37 | 28.08 | 196.56
12.9.4 | 19.3 | Próprio | Laço pré formado, de aço, para ancoragem de cabo multiplex 35mm². Fornecimento e instalação. | un | 7 | 4.94 | 21.88 | 26.82 | 187.74
12.9.5 | 18.4 | Próprio | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 3/4" com conector. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 16.1 | 72.75 | 88.85 | 88.85
12.9.6 | 6221 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE CDPF 35-35, condutores de 10 a 35mm². Fornecimento e instalação | un | 4 | 4.94 | 33.77 | 38.71 | 154.84
12.9.7 | 16.4 | Próprio | Conector cunha 4-2 awg - 6 a 1/0. fornecimento e instalação | un | 4 | 4.94 | 46.64 | 51.58 | 206.32
12.9.8 | 2.289 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 18 divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 35.42 | 427.01 | 462.43 | 462.43
12.9.9 | 6097 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V | UN | 4 | 9.66 | 87.32 | 96.98 | 387.92
12.9.10 | 090816 | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 49.51 | 57.09 | 106.6 | 106.6
12.9.11 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 8.78 | 62.07 | 70.85 | 70.85
12.9.12 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 1.54 | 9.21 | 10.75 | 10.75
12.9.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 2.11 | 9.68 | 11.79 | 11.79
12.9.14 | 2.223 | Próprio | Eletroduto de PVC, RÍGIDO, ROSCÁVEL, tipo LEVE 3/4" com luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear fornecimento e instalação | metro | 13 | 3.2 | 6.94 | 10.14 | 131.82
12.9.15 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0.77 | 1.44 | 2.21 | 0
12.9.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0.95 | 2.29 | 3.24 | 0
12.9.17 | 2.224 | Próprio | Eletroduto de PVC, RÍGIDO, ROSCÁVEL, tipo LEVE 1" com luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear fornecimento e instalação | metro | 3 | 3.2 | 9.36 | 12.56 | 37.68
12.9.18 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13 | 0.41 | 11.74 | 12.15 | 157.95
12.9.19 | 2.256 | Próprio | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | UN | 3 | 16.1 | 20.64 | 36.74 | 110.22
12.9.20 | 2.249 | Próprio | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 16.1 | 29.2 | 45.3 | 45.3
12.9.21 | 8.021 | Próprio | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 9.67 | 27.57 | 37.24 | 223.44
12.9.22 | 2.096 | Próprio | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1 | 9.67 | 30.5 | 40.17 | 40.17
12.9.23 | 8.2 | Próprio | Caixa de inspeção em PVC para aterramento, com tampa, cilíndrica, d=300mm, h=300mm. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 16.1 | 32.9 | 49 | 49
12.9.24 | 2.587 | Próprio | Kit com 02 Transceptor modular industrial multifuncional, com gabinete IP65,com fonte de alimentação (110/220 Vca automático, saída 12Vcc 2A). Características: alcance de 1500m, 1 canal digital, 12Vcc, com entrada para pilhas, sistema de autoresets, canais de frequência endereçada, programas internos selecionáveis, programa de detecção e acionamento de motobombas, indicador de intenciade de sinal, tecnologia Chaotic Send, manual de instalação. | UN | 1 | 64.44 | 1272.39 | 1336.83 | 1336.83
12.9.25 | 83644 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 1 | 218.43 | 6115.1 | 6333.53 | 6333.53
12.9.26 | 1.22 | Próprio | Luminária para 2 lâmpadas tubulares LED 120cm (2x18W) , de SOBREPOR, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança, incluindo lâmpada tubular LED T8 de 18W, bulbo de vidro leitoso, 105 lúmens por Watt. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 31.66 | 209.35 | 241.01 | 241.01
12.9.27 | 2.364 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 78.61 | 1147.92 | 1226.53 | 6132.65
12.10 |  |  | ESQUADRIAS
12.10.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 2 | 8.65 | 567.77 | 576.42 | 1152.84
12.10.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 20.32 | 103.98 | 124.3 | 124.3
12.10.3 | 25.01.100 | CPOS | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 0.7 | 52.25 | 804.56 | 856.81 | 599.767
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 45172.92
13.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 15108 | 1.77 | 1.22 | 2.99 | 45172.92
Total | [9 empty] | 7746997.3732
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO)
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
GRUPO A |  |  | DESPESAS INDIRETAS | 3.86
1 |  | Administração Central | AC | 3
2 |  | Seguros | S | 0.36
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 0.29
4 |  | Garantias | G | 0.21
GRUPO A |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.5
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 0.5
GRUPO C |  |  | LUCRO | 6.5
6 |  | Lucro bruto | L | 6.5
GRUPO D |  |  | TRIBUTOS | 9.15
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
10 |  | CPRB |  | 2
|  | TOTAL |  | 22.36%
BDI = ((1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
GRUPO A |  |  | DESPESAS INDIRETAS | 4.33
1 |  | Administração Central | AC | 3.45
2 |  | Seguros | S | 0.24
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 0.43
4 |  | Garantias | G | 0.21
GRUPO A |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1
GRUPO C |  |  | LUCRO | 4.1
6 |  | Lucro bruto | L | 4.1
GRUPO D |  |  | TRIBUTOS | 5.65
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 0
10 |  | CPRB |  | 2
|  | TOTAL |  | 16.26%
BDI = ((1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
UTILIZOU-SE BDI DIFERENCIADO PARA OS ITENS 9.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.12, 9.14
_______________________________________________________________ Leandro Engenheiro Eletricista
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  | 67399.298 | 67399.298 | 50549.4735 | 50549.4735 | 50549.4735 | 50549.4735 | 336996.49
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 312465.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312465.51
3 | ESTRUTURA | 10% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 100161.2339 | 500806.1693 | 300483.7015 | 100161.2339 | 0 | 0 | 1001612.3385
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 59930.01 | 59930.01 | 0 | 0 | 119860.02
5 | DRENAGEM | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 75499.8609 | 100666.4812 | 75499.8609 | 0 | 0 | 251666.203
6 | IRRIGAÇÃO | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 43451.425 | 43451.425 | 0 | 0 | 86902.85
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESPERA PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 182574.0718 | 0 | 0 | 0 | 182574.0718
8 | GRAMADO | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 158353.12 | 158353.12 | 79176.56 | 0 | 395882.8
9 | PISTA ATLETISMO- PISO SINTÉTICO, EQUIPAMENTOS E CERTIFICAÇÃO IAAF | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 474471 | 1423413 | 1423413 | 1423413 | 4744710
10 | ALAMBRADOS E FECHAMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67886.77 | 67886.77 | 135773.54
11 | CASA DE MÁQUINAS PARA SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PRESSURIZAÇÃO | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 20727.8781 | 34546.4635 | 13818.5854 | 0 | 0 | 69092.9269
12 | CASA DE MÁQUINAS PARA SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E REDE DE RECALQUE | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 19286.3109 | 32143.8515 | 12857.5406 | 0 | 0 | 64287.703
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45172.92 | 45172.92
|  | 480026.0419 | 683719.5171 | 1437169.598 | 1938034.2492 | 1621025.8035 | 1587022.1635 | 7746997.3732
TOTAL GERAL | [7 empty] | 7746997.3732