## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: Instalação Elevador de Passageiros - Colégio Politécnico – Bloco G
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | OBRA CIVIL E ELÉTRICA. ENTREGA PROJETO EXECUTIVO | 5% | 5% | 10% | 10% |  |  |  |  | 30%
2 | INSTALAÇÃO DO ELEVADOR |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 70%
TOTAL GERAL | [9 empty] | 173850