## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CEFD- PINTURA FACHADA | SINAPI - 06/2018 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 03/2018 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2018 - Sergipe SEDOP - 11/2019 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 05/2018 - Espírito Santo SIURB - 01/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2018 - São Paulo SUDECAP - 06/2018 - Minas Gerais FDE - 04/2018 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2017 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - Goiás CAEMA - 05/2016 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 54.210,84 | 60,00% 32.526,50 | 40,00% 21.684,34
4 | PINTURA | 100,00% 79.089,88 | 40,00% 31.635,95 | 60,00% 47.453,93
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.824,00 | 50,00% 2.412,00 | 50,00% 2.412,00
Porcentagem |  |  | 48,2% | 51,8%
Custo |  |  | 66.574,46 | 71.550,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 48,2% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 66.574,45 | 138.124,72
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria -RS Engenheiro Civil