## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AGITEC- SEDE ADMINISTRATIVA - Requalificação | SINAPI - 04/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2019 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo CPOS - 03/2020 - São Paulo CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | 100,00% 58.983,60 | 40,00% 23.593,44 | 20,00% 11.796,72 | 20,00% 11.796,72 | 20,00% 11.796,72
2 | DEMOLIÇÕES/ MOVIMENTO DE TERRAS | 100,00% 14.822,62 | 100,00% 14.822,62
3 | INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 2.357,03 | 20,00% 471,41 | 80,00% 1.885,62
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 463,69 | 20,00% 92,74 | 80,00% 370,95
5 | ALVENARIA/ VEDAÇÃO | 100,00% 9.933,13 |  | 100,00% 9.933,13
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 10.632,23 |  | 50,00% 5.316,12 | 50,00% 5.316,12
7 | COBERTURA | 100,00% 10.664,40 |  | 50,00% 5.332,20 | 50,00% 5.332,20
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REDE LÓGICA | 100,00% 86.350,02 | 20,00% 17.270,00 | 20,00% 17.270,00 | 20,00% 17.270,00 | 40,00% 34.540,01
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 26.984,93 | 20,00% 5.396,99 | 30,00% 8.095,48 | 30,00% 8.095,48 | 20,00% 5.396,99
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 35,64 |  | 20,00% 7,13 | 50,00% 17,82 | 30,00% 10,69
11 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 0,00 |  |  |  | 100,00% 0,00
12 | REVESTIMENTOS | 100,00% 133.666,04 |  | 40,00% 53.466,42 | 40,00% 53.466,42 | 20,00% 26.733,21
13 | VIDROS | 100,00% 217,90 |  |  | 50,00% 108,95 | 50,00% 108,95
14 | PINTURA | 100,00% 47.860,26 |  |  | 40,00% 19.144,10 | 60,00% 28.716,16
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.087,13 |  |  | 50,00% 3.043,57 | 50,00% 3.043,57
Porcentagem |  |  | 15,07% | 27,74% | 30,21% | 26,98%
Custo |  |  | 61.647,19 | 113.473,77 | 123.591,37 | 110.346,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,07% | 42,81% | 73,02% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 61.647,19 | 175.120,96 | 298.712,33 | 409.058,62
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria -RS Engenheiro Civil