## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I.
|  |  | REFORMA PREDIO CEPETRO | SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2019 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 07/2019 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2019 - São Paulo CPOS - 03/2020 - São Paulo FDE - 01/2020 - São Paulo CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte |  |  |  |  | 25,0%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI |  |  | Valor Unit com BDI
[6 empty] | M.O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | [8 empty] | 28825.56
1.1 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 9 | 36.76 | 86.2 | 122.96 | 45.95 | 107.75 | 153.7 | 1383.3
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 74.968 | 1.008 | 75.976 | 93.71 | 1.26 | 94.97 | 4178.68
1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 7000 | 272.712 | 7272.712 | 8750 | 340.89 | 9090.89 | 18181.78
1.4 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 44 | 5.36 | 0 | 5.36 | 6.7 | 0 | 6.7 | 294.8
1.5 | 1.011 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 100 | 37.752 | 0.544 | 38.296 | 47.19 | 0.68 | 47.87 | 4787
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/ MOVIMENTO DE TERRAS | [8 empty] | 1396.49
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 6 | 15.04 | 18.656 | 33.696 | 18.8 | 23.32 | 42.12 | 252.72
2.2 | 043100 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 6 | 0 | 18.224 | 18.224 | 0 | 22.78 | 22.78 | 136.68
2.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EM PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.5 | 1.648 | 0.56 | 2.208 | 2.06 | 0.7 | 2.76 | 48.3
2.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC OU FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24 | 0.856 | 0.272 | 1.128 | 1.07 | 0.34 | 1.41 | 33.84
2.5 | F.02.001 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES DE 0,5 A 2,0 M3 (SBC22103) | m³ | 1 | 52.272 | 18.224 | 70.496 | 65.34 | 22.78 | 88.12 | 88.12
2.6 | C1076 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO PINGADEIRA EM GRANITO | M | 15 | 19.472 | 0.008 | 19.48 | 24.34 | 0.01 | 24.35 | 365.25
2.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 6.184 | 1.984 | 8.168 | 7.73 | 2.48 | 10.21 | 20.42
2.8 | 97632 | SINAPI | REMOÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 52 | 1.288 | 0.432 | 1.72 | 1.61 | 0.54 | 2.15 | 111.8
2.9 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 12 | 10.976 | 7.728 | 18.704 | 13.72 | 9.66 | 23.38 | 280.56
2.10 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 12 | 0.48 | 3.44 | 3.92 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 58.8
3 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 3787.94
3.1 | 16.33.102 | CPOS | CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 m | m | 19 | 43.496 | 31.208 | 74.704 | 54.37 | 39.01 | 93.38 | 1774.22
3.2 | 101135 | SIURB | CAPAS EM CHAPA Nº 24 PARA SHAFTS DE EXAUSTAO - DESENVOLVIMENTO 130CM | M | 12 | 35.784 | 98.464 | 134.248 | 44.73 | 123.08 | 167.81 | 2013.72
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 3091.5
4.1 |  |  | ÁGUA FRIA
4.1.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 18.48 | 103.44 | 121.92 | 23.1 | 129.3 | 152.4 | 152.4
4.1.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 16.504 | 12.832 | 29.336 | 20.63 | 16.04 | 36.67 | 366.7
4.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
4.2.1 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 15.528 | 30.048 | 45.576 | 19.41 | 37.56 | 56.97 | 341.82
4.2.2 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 2 | 271.176 | 296.088 | 567.264 | 338.97 | 370.11 | 709.08 | 1418.16
4.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL
4.3.1 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 4.672 | 54.072 | 58.744 | 5.84 | 67.59 | 73.43 | 440.58
4.4 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS/ LOUÇAS E METAIS
4.4.1 | 170121 | IOPES | Recolocação de vaso sanitário/ lavatorio, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und | 2 | 90.824 | 57.912 | 148.736 | 113.53 | 72.39 | 185.92 | 371.84
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 4792.495
5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 17.5 | 1.248 | 1.576 | 2.824 | 1.56 | 1.97 | 3.53 | 61.775
5.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 17.5 | 10.856 | 14.344 | 25.2 | 13.57 | 17.93 | 31.5 | 551.25
5.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 17.5 | 15.896 | 3.72 | 19.616 | 19.87 | 4.65 | 24.52 | 429.1
5.4 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 24 | 10.568 | 49.352 | 59.92 | 13.21 | 61.69 | 74.9 | 1797.6
5.5 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 52 | 10.768 | 4.96 | 15.728 | 13.46 | 6.2 | 19.66 | 1022.32
5.6 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 30 CM | M | 15 | 0.824 | 48.8 | 49.624 | 1.03 | 61 | 62.03 | 930.45
6 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 36150.91
6.1 |  |  | PINTURA INTERNA
6.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.5 | 0.68 | 1.176 | 1.856 | 0.85 | 1.47 | 2.32 | 40.6
6.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, QUALQUER ACABAMENTO | m² | 126 | 3.312 | 9.272 | 12.584 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1981.98
6.1.3 | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 41.5 | 12.288 | 10 | 22.288 | 15.36 | 12.5 | 27.86 | 1156.19
6.1.4 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 30 | 14.48 | 18.848 | 33.328 | 18.1 | 23.56 | 41.66 | 1249.8
6.1.5 | 79514/001 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 102 | 8.384 | 23.88 | 32.264 | 10.48 | 29.85 | 40.33 | 4113.66
6.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
6.2.1 | 034005 | SIURB | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | m² | 768 | 0 | 3.664 | 3.664 | 0 | 4.58 | 4.58 | 3517.44
6.2.2 | 79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | m² | 130 | 7.512 | 9.816 | 17.328 | 9.39 | 12.27 | 21.66 | 2815.8
6.2.3 | 4937 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador | m² | 570 | 6.368 | 6.4 | 12.768 | 7.96 | 8 | 15.96 | 9097.2
6.2.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 570 | 3.312 | 9.272 | 12.584 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 8966.1
6.2.5 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHO, SOBRE FUNDO ANTI FERRUGEM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 107 | 12.304 | 11.712 | 24.016 | 15.38 | 14.64 | 30.02 | 3212.14
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2147.45
7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 10 | 9.888 | 27.616 | 37.504 | 12.36 | 34.52 | 46.88 | 468.8
7.2 | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 COM REAPROVEITAMENTO DE BLOCO | m² | 10 | 10.24 | 0.96 | 11.2 | 12.8 | 1.2 | 14 | 140
7.3 | 95569 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1 | 19.744 | 72.416 | 92.16 | 24.68 | 90.52 | 115.2 | 115.2
7.4 | 85179 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | m² | 49 | 2.4 | 20.84 | 23.24 | 3 | 26.05 | 29.05 | 1423.45
[11 empty] | Totais -> | 80192.345
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | SIGLA | TAXA %
1 |  |  | Administração Central | [5 empty] | AC | 4.68
2 |  |  | Seguros | [5 empty] | S | 0.4
3 |  |  | Riscos e imprevistos | [5 empty] | R | 1.27
4 |  |  | Garantias | [5 empty] | G | 0.4
5 |  |  | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.23
6 |  |  | Lucro bruto | [5 empty] | L | 7.4
7 |  |  | COFINS | [5 empty] | I | 3
8 |  |  | PIS | [6 empty] | 0.65
9 |  |  | ISS | [6 empty] | 3.5
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : REFORMA PREDIO CEPETRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 14412.78 | 14412.78 | 28825.56
2 | DEMOLIÇÕES / MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  | 100%
|  | 1396.49 |  | 1396.49
3 | COBERTURA | 50% | 50% | 100%
|  | 1893.97 | 1893.97 | 3787.94
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 70% | 30% | 100%
|  | 2164.05 | 927.45 | 3091.5
5 | REVESTIMENTOS | 70% | 30% | 100%
|  | 3354.7465 | 1437.7485 | 4792.495
6 | PINTURAS | 50% | 50% | 100%
|  | 18075.455 | 18075.455 | 36150.91
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20% | 80% | 100%
|  | 429.49 | 1717.96 | 2147.45
|  | 41726.9815 | 38465.3635 | 80192.345
TOTAL GERAL |  |  |  | 80192.345