## Planilha orçamentária
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVILHÃO POLITÉCNICO AREA NOVA | SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2019 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 04/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 04/2020 - São Paulo AGESUL - 01/2020 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | [6 empty] | 82191.22 | 24310.57 | 106501.79
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 75.98 | 93.71 | 1.26 | 94.97 | 9371 | 126 | 9497
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 9376.23 | 11379.39 | 340.89 | 11720.28 | 56896.95 | 1704.45 | 58601.4
1.3 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 1546.4 | 793.92 | 1139.08 | 1933 | 793.92 | 1139.08 | 1933
1.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 242 | 47.57 | 31.75 | 27.71 | 59.46 | 7683.5 | 6705.82 | 14389.32
1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 369.86 | 44.84 | 417.48 | 462.32 | 96.85 | 901.76 | 998.61
1.6 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 285.53 | 35.08 | 20.31 | 23.54 | 43.85 | 5799.11 | 6721.38 | 12520.49
1.7 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 761.07 | 172.21 | 779.12 | 951.33 | 1549.89 | 7012.08 | 8561.97
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 4624.06 | 3621.32 | 8245.38
2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 285.53 | 2.29 | 2.15 | 0.71 | 2.86 | 613.88 | 202.73 | 816.61
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 30.97 | 58.46 | 53.72 | 19.35 | 73.07 | 1663.7 | 599.27 | 2262.97
2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 23.93 | 35.45 | 32.57 | 11.74 | 44.31 | 779.4 | 280.93 | 1060.33
2.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 78.83 | 33.7 | 18.8 | 23.32 | 42.12 | 1482 | 1838.31 | 3320.31
2.5 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 12 | 52.35 | 7.09 | 58.34 | 65.43 | 85.08 | 700.08 | 785.16
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | [6 empty] | 6396.78 | 23671.94 | 30068.72
3.1 | 94114 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 1.17 | 147.19 | 59.37 | 124.61 | 183.98 | 69.46 | 145.79 | 215.25
3.2 | 9.112 | Próprio | CS VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 8.73 | 1252.47 | 348.01 | 1217.57 | 1565.58 | 3038.12 | 10629.39 | 13667.51
3.3 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 60 | 76.18 | 41.41 | 53.81 | 95.22 | 2484.6 | 3228.6 | 5713.2
3.4 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 108 | 77.58 | 7.45 | 89.52 | 96.97 | 804.6 | 9668.16 | 10472.76
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 7707.96 | 36868.95 | 44576.91
4.1 | 9.075 | Próprio | PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 7.87 | 1828.39 | 308.22 | 1977.26 | 2285.48 | 2425.69 | 15561.03 | 17986.72
4.2 | 1.23 | Próprio | farmaco VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 12.81 | 1619.96 | 400.33 | 1624.62 | 2024.95 | 5128.22 | 20811.38 | 25939.6
4.3 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 7.41 | 70.24 | 20.79 | 67.01 | 87.8 | 154.05 | 496.54 | 650.59
5 |  |  | ALVENARIAS | [6 empty] | 20762.83 | 17838.31 | 38601.14
5.1 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 474.94 | 62.85 | 42.84 | 35.72 | 78.56 | 20346.42 | 16964.86 | 37311.28
5.2 | 83901 | SINAPI | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 57.2 | 18.04 | 7.28 | 15.27 | 22.55 | 416.41 | 873.45 | 1289.86
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3234.38 | 26435.29 | 29669.67
6.1 | 6103 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS | m² | 19.8 | 428.59 | 27.73 | 508 | 535.73 | 549.05 | 10058.4 | 10607.45
6.2 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 8.4 | 428.11 | 52.58 | 482.55 | 535.13 | 441.67 | 4053.42 | 4495.09
6.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 796.59 | 175.51 | 820.22 | 995.73 | 2106.12 | 9842.64 | 11948.76
6.4 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | m² | 1.28 | 56.34 | 18.61 | 51.81 | 70.42 | 23.82 | 66.31 | 90.13
6.5 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 261.65 | 20.62 | 306.44 | 327.06 | 82.48 | 1225.76 | 1308.24
6.6 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 2.52 | 387.31 | 12.4 | 471.73 | 484.13 | 31.24 | 1188.76 | 1220
7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 6354.84 | 74838.56 | 81193.4
7.1 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 361.37 | 29.43 | 4.55 | 32.23 | 36.78 | 1644.23 | 11646.95 | 13291.18
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 361.37 | 124.44 | 1.84 | 153.71 | 155.55 | 664.92 | 55546.18 | 56211.1
7.3 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 121.12 | 35.19 | 24.6 | 19.38 | 43.98 | 2979.55 | 2347.3 | 5326.85
7.4 | 72104 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 73.3 | 36.14 | 10.9 | 34.27 | 45.17 | 798.97 | 2511.99 | 3310.96
7.5 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 36.65 | 66.65 | 7.29 | 76.02 | 83.31 | 267.17 | 2786.14 | 3053.31
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [6 empty] | 16594.32 | 40135.8 | 57508.2
8.1 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 15.11 | 3.81 | 15.07 | 18.88 | 114.3 | 452.1 | 566.4
8.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117 | 16.68 | 2.11 | 18.74 | 20.85 | 246.87 | 2192.58 | 2439.45
8.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 668 | 1.81 | 0.78 | 1.48 | 2.26 | 521.04 | 988.64 | 1509.68
8.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 774 | 2.59 | 0.97 | 2.26 | 3.23 | 750.78 | 1749.24 | 2500.02
8.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 466 | 4.17 | 1.31 | 3.9 | 5.21 | 610.46 | 1817.4 | 2427.86
8.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 357 | 5.69 | 1.71 | 5.4 | 7.11 | 610.47 | 1927.8 | 2538.27
8.7 | 2.590 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 80x80x60cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de no fundo. Tampa em concreto armado com malha interna 10x10cm soldada na cantoneira de acabamento externo e suporte para remoção. Inclui todos os serviços e materiais. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 394.88 | 243.67 | 249.93 | 493.6 | 487.34 | 499.86 | 987.2
8.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.44 | 9.87 | 16.93 | 26.8 | 78.96 | 135.44 | 214.4
8.9 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 43.81 | 20.82 | 33.94 | 54.76 | 83.28 | 135.76 | 219.04
8.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 33.98 | 15.34 | 27.13 | 42.47 | 92.04 | 162.78 | 254.82
8.11 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.51 | 20.82 | 37.31 | 58.13 | 20.82 | 37.31 | 58.13
8.12 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 24.9 | 10.19 | 20.93 | 31.12 | 244.56 | 502.32 | 746.88
8.13 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 27.42 | 12.62 | 21.65 | 34.27 | 302.88 | 519.6 | 822.48
8.14 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 33.92 | 18.86 | 23.54 | 42.4 | 603.52 | 753.28 | 1356.8
8.15 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 29.2 | 11.57 | 24.93 | 36.5 | 11.57 | 24.93 | 36.5
8.16 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 90 | 30.65 | 16.47 | 21.84 | 38.31 | 1482.3 | 1965.6 | 3447.9
8.17 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 117.73 | 32.42 | 114.74 | 147.16 | 32.42 | 114.74 | 147.16
8.18 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 10.93 | 1.57 | 12.09 | 13.66 | 4.71 | 36.27 | 40.98
8.19 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 11.76 | 2.18 | 12.52 | 14.7 | 19.62 | 112.68 | 132.3
8.20 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 11.76 | 2.18 | 12.52 | 14.7 | 19.62 | 112.68 | 132.3
8.21 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 18.55 | 4.46 | 18.72 | 23.18 | 26.76 | 112.32 | 139.08
8.22 | 6097 | Próprio | DPS - Dispositivo de proteção contra surto de tensão - MONOPOLAR, Classe I/II, Ue=275 Vac, Imax=45kA. Fornecimento e Instalação. | UN | 4 | 109.38 | 9.94 | 126.78 | 136.72 | 39.76 | 507.12 | 546.88
8.23 | Eledu0028 | Próprio | Dispositivo DR Tetrapolar 100A 300mA 6KA/220V SDR-410003 - Steck Referência: SDR-410003 | unid | 1 | 268.9 | 0 | 336.12 | 336.12 | 0 | 336.12 | 336.12
8.24 | 8.0078 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 100 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 9 | 60.58 | 21.78 | 53.94 | 75.72 | 196.02 | 485.46 | 681.48
8.25 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 180 | 54.09 | 21.78 | 45.83 | 67.61 | 3920.4 | 8249.4 | 12169.8
8.26 | 359 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 30 | 38.61 | 14.57 | 33.69 | 48.26 | 437.1 | 1010.7 | 1447.8
8.27 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 198 | 23.37 | 9.76 | 19.45 | 29.21 | 1932.48 | 3851.1 | 5783.58
8.28 | 9.338 | Próprio | Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com duas lampadas tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze | un | 33 | 84.76 | 33.19 | 72.76 | 105.95 | 1095.27 | 2401.08 | 3496.35
8.29 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 61.31 | 13.89 | 62.74 | 76.63 | 97.23 | 439.18 | 536.41
8.30 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 34.84 | 13.48 | 30.07 | 43.55 | 67.4 | 150.35 | 217.75
8.31 | 6259 | Próprio | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | UNID | 9 | 78.44 | 42.81 | 55.24 | 98.05 | 385.29 | 497.16 | 882.45
8.32 | 2017 | Próprio | Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 44 (2x22) módulos monopolares na vertical e 7 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 150A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 769.78 | 99.57 | 862.65 | 962.22 | 99.57 | 862.65 | 962.22
8.33 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 254.13 | 9.71 | 307.95 | 317.66 | 9.71 | 307.95 | 317.66
8.34 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 8 | 24.72 | 4.85 | 26.05 | 30.9 | 38.8 | 208.4 | 247.2
8.35 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 54.37 | 8.39 | 59.57 | 67.96 | 75.51 | 536.13 | 611.64
8.36 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 8 | 65.87 | 4.85 | 77.48 | 82.33 | 38.8 | 619.84 | 658.64
8.37 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 65 | 36.33 | 13.63 | 31.78 | 45.41 | 885.95 | 2065.7 | 2951.65
8.38 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 16 | 19.03 | 10.48 | 13.3 | 23.78 | 167.68 | 212.8 | 380.48
8.39 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 24 | 12.5 | 7.1 | 8.52 | 15.62 | 170.4 | 204.48 | 374.88
8.40 | 15.1 | Próprio | Cordoalha de aço 9,53mm 7 fios. Fornecimento e instalação | m | 107 | 24.98 | 5.08 | 26.14 | 31.22 | 543.56 | 2796.98 | 3340.54
8.41 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 9 | 6.13 | 3.23 | 4.43 | 7.66 | 29.07 | 39.87 | 68.94
8.42 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 16 | 38.91 | 40.19 | 8.44 | 48.63 | 643.04 | 135.04 | 778.08
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [6 empty] | 3867.21 | 8213.8 | 12081.01
9.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 536.68 | 205.78 | 465.07 | 670.85 | 205.78 | 465.07 | 670.85
9.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 344 | 1.95 | 0.13 | 2.3 | 2.43 | 44.72 | 791.2 | 835.92
9.3 | 20004 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de 15cm no fundo. Tampa em concreto armado (25 MPA) com malha de aço interna 10x10cm com suporte para remoção, ESP.=5cm. Inclusive escavação e reaterro. REF. SINAPI (83449). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 331.25 | 206.09 | 207.97 | 414.06 | 618.27 | 623.91 | 1242.18
9.4 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 11 | 62.78 | 20.56 | 57.91 | 78.47 | 226.16 | 637.01 | 863.17
9.5 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 11 | 30.65 | 16.47 | 21.84 | 38.31 | 181.17 | 240.24 | 421.41
9.6 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 42 | 54.09 | 21.78 | 45.83 | 67.61 | 914.76 | 1924.86 | 2839.62
9.7 | 359 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 36 | 38.61 | 14.57 | 33.69 | 48.26 | 524.52 | 1212.84 | 1737.36
9.8 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 33 | 23.37 | 9.76 | 19.45 | 29.21 | 322.08 | 641.85 | 963.93
9.9 | 3.006 | Próprio | RACK DE PAREDE COM PORTA METÁLICA E VISOR DE ACRÍLICO DE 19"x12Ux570mm (INTERNOS), C/ ORGANIZADORES DE CABOS VERTICAIS, GUIAS DE CABOS, BANDEJA ESTENDIDA, 1 CALHA DE TOMADAS 1U, KIT VENT., REFERÊNCIA CEMAR CRC-PA-19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 1245.29 | 99.57 | 1457.04 | 1556.61 | 99.57 | 1457.04 | 1556.61
9.10 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | unid | 22 | 34.55 | 33.19 | 9.99 | 43.18 | 730.18 | 219.78 | 949.96
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 11823.72 | 37824.81 | 49648.53
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 4374.71 | 3867.75 | 8242.46
10.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 184 | 29.34 | 20.63 | 16.04 | 36.67 | 3795.92 | 2951.36 | 6747.28
10.1.2 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 20.07 | 7.79 | 17.29 | 25.08 | 46.74 | 103.74 | 150.48
10.1.3 | 099683 | EMBASA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L | UNID | 2 | 326.23 | 203.55 | 204.23 | 407.78 | 407.1 | 408.46 | 815.56
10.1.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 13.96 | 4.05 | 13.4 | 17.45 | 20.25 | 67 | 87.25
10.1.5 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 16.44 | 4.05 | 16.5 | 20.55 | 16.2 | 66 | 82.2
10.1.6 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 44.7 | 6.01 | 49.86 | 55.87 | 12.02 | 99.72 | 111.74
10.1.7 | 88547 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 73.55 | 33.19 | 58.74 | 91.93 | 33.19 | 58.74 | 91.93
10.1.8 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 124.82 | 43.29 | 112.73 | 156.02 | 43.29 | 112.73 | 156.02
10.2 |  |  | ESGOTO SANITARIO | [6 empty] | 3452.28 | 4982.44 | 8434.72
10.2.1 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 70.86 | 42.88 | 45.69 | 88.57 | 85.76 | 91.38 | 177.14
10.2.2 | 49.01.050 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | un | 3 | 77.37 | 42.88 | 53.83 | 96.71 | 128.64 | 161.49 | 290.13
10.2.3 | 49.01.070 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | un | 1 | 91.41 | 42.88 | 71.38 | 114.26 | 42.88 | 71.38 | 114.26
10.2.4 | 4736 | ORSE | Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m | m | 2 | 173.52 | 49.45 | 167.45 | 216.9 | 98.9 | 334.9 | 433.8
10.2.5 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 10 | 207.76 | 127.68 | 132.02 | 259.7 | 1276.8 | 1320.2 | 2597
10.2.6 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 38.98 | 26.77 | 21.95 | 48.72 | 321.24 | 263.4 | 584.64
10.2.7 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 22 | 58.15 | 33.12 | 39.56 | 72.68 | 728.64 | 870.32 | 1598.96
10.2.8 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17 | 26.99 | 10.04 | 23.69 | 33.73 | 170.68 | 402.73 | 573.41
10.2.9 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 45.58 | 19.41 | 37.56 | 56.97 | 77.64 | 150.24 | 227.88
10.2.10 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 49 | 17.37 | 43.88 | 61.25 | 521.1 | 1316.4 | 1837.5
10.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [6 empty] | 1624.92 | 12088.47 | 13713.39
10.3.1 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 70 | 49 | 17.37 | 43.88 | 61.25 | 1215.9 | 3071.6 | 4287.5
10.3.2 | 9.053 | Próprio | KIT Filtro Twin Acquasave ou equivalente, completo, incluso Conjunto Flutuante de sucção 1", Sistema automático de Realimentação 3/4", Sifão Ladrão e Freio d'água, Instalado | unid | 1 | 2906.91 | 8.63 | 3625 | 3633.63 | 8.63 | 3625 | 3633.63
10.3.3 | 180837 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L | UN | 1 | 3598.65 | 149.25 | 4349.06 | 4498.31 | 149.25 | 4349.06 | 4498.31
10.3.4 | 83648 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | 1 | 811.18 | 228.86 | 785.11 | 1013.97 | 228.86 | 785.11 | 1013.97
10.3.5 | 46.18.110 | CPOS | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm | un | 1 | 223.99 | 22.28 | 257.7 | 279.98 | 22.28 | 257.7 | 279.98
10.4 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [6 empty] | 1126.08 | 2086.27 | 3212.35
10.4.1 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | U | 1 | 1519.75 | 702.99 | 1196.69 | 1899.68 | 702.99 | 1196.69 | 1899.68
10.4.2 | 11936 | ORSE | Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros) | un | 1 | 1050.14 | 423.09 | 889.58 | 1312.67 | 423.09 | 889.58 | 1312.67
10.5 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 1245.73 | 14799.88 | 16045.61
10.5.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 686.91 | 27.71 | 830.92 | 858.63 | 55.42 | 1661.84 | 1717.26
10.5.2 | 1070248 | CAERN | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA DE CANTO MASTER DECA L76C 17 OUEQUIVALENTE, INCUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS | UN | 2 | 1047.4 | 87.44 | 1221.81 | 1309.25 | 174.88 | 2443.62 | 2618.5
10.5.3 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 431.52 | 22.33 | 517.07 | 539.4 | 66.99 | 1551.21 | 1618.2
10.5.4 | 10.24.20 | SUDECAP | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 231.06 | 12.01 | 276.81 | 288.82 | 24.02 | 553.62 | 577.64
10.5.5 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 104.87 | 2.51 | 128.57 | 131.08 | 7.53 | 385.71 | 393.24
10.5.6 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 46.63 | 2.51 | 55.77 | 58.28 | 15.06 | 334.62 | 349.68
10.5.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 8 | 88.4 | 8.07 | 102.43 | 110.5 | 64.56 | 819.44 | 884
10.5.8 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 23.62 | 1.57 | 27.95 | 29.52 | 4.71 | 83.85 | 88.56
10.5.9 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 38.71 | 4.73 | 43.65 | 48.38 | 4.73 | 43.65 | 48.38
10.5.10 | 2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 3 | 538.38 | 51.81 | 621.16 | 672.97 | 155.43 | 1863.48 | 2018.91
10.5.11 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 54.21 | 5.3 | 62.46 | 67.76 | 10.6 | 124.92 | 135.52
10.5.12 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 64.89 | 9.7 | 71.41 | 81.11 | 19.4 | 142.82 | 162.22
10.5.13 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 4.26 | 309.24 | 76.8 | 309.75 | 386.55 | 327.16 | 1319.54 | 1646.7
10.5.14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 294.47 | 20.62 | 347.46 | 368.08 | 164.96 | 2779.68 | 2944.64
10.5.15 | C2313 | SEINFRA | TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m | UN | 2 | 191.59 | 60.63 | 178.85 | 239.48 | 121.26 | 357.7 | 478.96
10.5.16 | ACE-ASS-015 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 2 | 103.86 | 9.21 | 120.61 | 129.82 | 18.42 | 241.22 | 259.64
10.5.17 | 44.03.180 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 41.43 | 5.3 | 46.48 | 51.78 | 10.6 | 92.96 | 103.56
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 948.56 | 3154.05 | 4102.61
11.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 106.7 | 30.76 | 8.89 | 29.56 | 38.45 | 948.56 | 3154.05 | 4102.61
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 46.5 | 1893.5 | 1940
12.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 164.08 | 9.3 | 195.8 | 205.1 | 46.5 | 979 | 1025.5
12.2 | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 15 | 33.46 | 0 | 41.82 | 41.82 | 0 | 627.3 | 627.3
12.3 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 10 | 22.98 | 0 | 28.72 | 28.72 | 0 | 287.2 | 287.2
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 42063.44 | 100538.01 | 142601.45
13.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 28523.57 | 24333.1 | 52856.67
13.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 840.05 | 2.83 | 1.56 | 1.97 | 3.53 | 1310.47 | 1654.9 | 2965.37
13.1.2 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 840.05 | 24.46 | 12.78 | 17.79 | 30.57 | 10735.83 | 14944.49 | 25680.32
13.1.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 753.2 | 19.62 | 19.87 | 4.65 | 24.52 | 14966.08 | 3502.38 | 18468.46
13.1.4 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 86.85 | 52.9 | 17.4 | 48.72 | 66.12 | 1511.19 | 4231.33 | 5742.52
13.2 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [6 empty] | 2017.99 | 12872.61 | 14890.6
13.2.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 262.76 | 45.34 | 7.68 | 48.99 | 56.67 | 2017.99 | 12872.61 | 14890.6
13.3 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 8545.36 | 57785.22 | 66330.58
13.3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 262.76 | 85.19 | 10.27 | 96.21 | 106.48 | 2698.54 | 25280.14 | 27978.68
13.3.2 | 2.622 | Próprio | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO fck=15MPa , e=8cm, COM LASTRO BRITA 5 cm | m² | 278.76 | 78.15 | 8.73 | 88.95 | 97.68 | 2433.57 | 24795.7 | 27229.27
13.3.3 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 262.76 | 33.87 | 12.99 | 29.34 | 42.33 | 3413.25 | 7709.38 | 11122.63
13.4 |  |  | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | [6 empty] | 2976.52 | 5547.08 | 8523.6
13.4.1 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 198.8 | 15.73 | 13.46 | 6.2 | 19.66 | 2675.84 | 1232.56 | 3908.4
13.4.2 | 110458 | SIURB | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 21.6 | 116.04 | 3.96 | 141.09 | 145.05 | 85.53 | 3047.55 | 3133.08
13.4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 13.6 | 87.19 | 15.82 | 93.16 | 108.98 | 215.15 | 1266.97 | 1482.12
14 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 383.47 | 3527.53 | 3911
14.1 | 080103 | IOPES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 1.8 | 126.61 | 0 | 158.26 | 158.26 | 0 | 284.86 | 284.86
14.2 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 22.8 | 102.44 | 13.47 | 114.58 | 128.05 | 307.11 | 2612.43 | 2919.54
14.3 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2 | 282.64 | 38.18 | 315.12 | 353.3 | 76.36 | 630.24 | 706.6
15 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 5753.7 | 11949.01 | 17702.71
15.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 753.2 | 1.86 | 0.85 | 1.47 | 2.32 | 640.22 | 1107.2 | 1747.42
15.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 753.2 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 3118.24 | 8729.59 | 11847.83
15.3 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 56.4 | 33.42 | 23.3 | 18.47 | 41.77 | 1314.12 | 1041.7 | 2355.82
15.4 | 84657 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m² | 44 | 9.56 | 3.86 | 8.09 | 11.95 | 169.84 | 355.96 | 525.8
15.5 | 74065/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 44 | 22.29 | 11.62 | 16.24 | 27.86 | 511.28 | 714.56 | 1225.84
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 982.72 | 352.1 | 1334.82
16.1 | 99809 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 262.76 | 4.07 | 3.74 | 1.34 | 5.08 | 982.72 | 352.1 | 1334.82
[9 empty] | Totais -> | 213735.71 | 415173.55 | 629687.34
[8 empty] | Total sem BDI |  | 503749.872
[8 empty] | Total do BDI |  | 125937.468
[8 empty] | Total Geral |  | 629687.34
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
OBRA - PAVILHÃO POLITÉCNICO ÁREA NOVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 40% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  | 42600.716 | 15975.2685 | 15975.2685 | 15975.2685 | 15975.2685 | 106501.79
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 80% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 6596.304 | 412.269 | 412.269 | 412.269 | 412.269 | 8245.38
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 60% | 40% |  |  |  | 100%
|  | 18041.232 | 12027.488 | 0 | 0 | 0 | 30068.72
4 | SUPRAESTRUTURA |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  | 0 | 17830.764 | 17830.764 | 8915.382 | 0 | 44576.91
5 | ALVENARIAS |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  | 0 | 7720.228 | 15440.456 | 15440.456 | 0 | 38601.14
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 14834.835 | 14834.835 | 29669.67
7 | COBERTURA |  |  | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 16238.68 | 56835.38 | 8119.34 | 81193.4
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5% | 10% | 25% | 40% | 20% | 100%
|  | 2875.41 | 5750.82 | 14377.05 | 23003.28 | 11501.64 | 57508.2
9 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 75% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 9060.7575 | 3020.2525 | 12081.01
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5% | 15% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 2482.4265 | 7447.2795 | 14894.559 | 14894.559 | 9929.706 | 49648.53
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 4102.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102.61
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1940
13 | REVESTIMENTOS |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 0 | 28520.29 | 42780.435 | 42780.435 | 28520.29 | 142601.45
14 | VIDROS |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911 | 3911
15 | PINTURA |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17702.71 | 17702.71
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.82 | 1334.82
TOTAL GERAL |  | 76698.6985 | 95684.407 | 137949.4815 | 202152.622 | 117202.131 | 629687.34
|  | 76698.6985 | 172383.1055 | 310332.587 | 512485.209 | 629687.34
|  | 12.18% | 27.38% | 49.28% | 81.39% | 100%