## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REQUALIFICAÇÃO ITSM: FACHADA E HIDRANTES | SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 04/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 04/2020 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão CAERN - 11/2019 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços preliminares e técnicos | 100,00% 47.567,15 | 40,00% 19.026,86 | 20,00% 9.513,43 | 20,00% 9.513,43 | 20,00% 9.513,43
2 | Movimento de terra e demolições | 100,00% 4.457,26 | 60,00% 2.674,36 | 40,00% 1.782,90
3 | Infraestrutura e Fundações Simples | 100,00% 22.277,92 | 80,00% 17.822,34 | 20,00% 4.455,58
4 | Supraestrutura | 100,00% 25.892,22 |  | 50,00% 12.946,11 | 50,00% 12.946,11
5 | Alvenaria / vedação | 100,00% 10.659,44 | 20,00% 2.131,89 | 50,00% 5.329,72 | 30,00% 3.197,83
6 | Esquadrias | 100,00% 53.900,00 |  |  | 20,00% 10.780,00 | 80,00% 43.120,00
7 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 100,00% 2.594,57 |  |  | 50,00% 1.297,29 | 50,00% 1.297,29
8 | Impermeabilização / Isolação térmica e acústica | 100,00% 4.091,50 |  |  | 80,00% 3.273,20 | 20,00% 818,30
9 | TELHADO | 100,00% 3.308,82 |  |  | 80,00% 2.647,06 | 20,00% 661,76
10 | REVESTIMENTO | 100,00% 23.367,50 |  | 50,00% 11.683,75 | 40,00% 9.347,00 | 10,00% 2.336,75
11 | DIVISÓRIAS E FORROS | 100,00% 2.325,00 |  |  | 100,00% 2.325,00
12 | Pisos e Pavimentações | 100,00% 4.638,40 |  |  | 20,00% 927,68 | 80,00% 3.710,72
13 | Rodapés/ Soleiras/ Peitoris | 100,00% 510,00 |  |  | 100,00% 510,00
14 | Vidros | 100,00% 128,05 |  |  |  | 100,00% 128,05
15 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 7.185,99 |  |  | 50,00% 3.593,00 | 50,00% 3.593,00
16 | Sistema de Hidrantes | 100,00% 45.667,78 |  |  | 40,00% 18.267,11 | 60,00% 27.400,67
17 | Serviços Complementares | 100,00% 1.233,70 |  |  | 50,00% 616,85 | 50,00% 616,85
Porcentagem |  |  | 16,03% | 17,59% | 30,5% | 35,87%
Custo |  |  | 41.655,44 | 45.711,50 | 79.241,55 | 93.196,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,03% | 33,63% | 64,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 41.655,44 | 87.366,93 | 166.608,48 | 259.805,30
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil