## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Reforma Cobertura Prédio 5C - CTISM | SINAPI - 07/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 04/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SUDECAP - 06/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 04/2020 - São Paulo AGESUL - 01/2020 - Mato Grosso do Sul CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | Serviços Preliminares/Técnicos | 100,00% 12.846,00 | 100,00% 12.846,00
2 | Demolições/Remoções | 100,00% 2.960,74 | 100,00% 2.960,74
3 | Cobertura | 100,00% 40.617,55 | 100,00% 40.617,55
4 | Servições Complementares | 100,00% 1.440,45 | 100,00% 1.440,45
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 57.864,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.864,74
_______________________________________________________________ Fabrício Zamberlan Engenheiro Civil