## Planilha orçamentária
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | COBERTURA CALÇADA FW | SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [6 empty] | 6922.45 | 1189.48 | 8111.93
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 35.58 | 42.66 | 1.81 | 44.47 | 6825.6 | 289.6 | 7115.2
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 369.16 | 44.84 | 416.61 | 461.45 | 96.85 | 899.88 | 996.73
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 704.9 | 588.63 | 1293.53
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 12.33 | 58.46 | 53.72 | 19.35 | 73.07 | 662.36 | 238.59 | 900.95
2.2 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 6 | 52.35 | 7.09 | 58.34 | 65.43 | 42.54 | 350.04 | 392.58
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 4141.83 | 26140.35 | 30282.18
3.1 | 9.075 | Próprio | PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 11.84 | 1799.01 | 308.22 | 1940.54 | 2248.76 | 3649.32 | 22975.99 | 26625.31
3.2 | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 10.36 | 282.39 | 47.54 | 305.44 | 352.98 | 492.51 | 3164.36 | 3656.87
4 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 6840.95 | 68779.21 | 75620.16
4.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 726 | 15.93 | 3.2 | 16.71 | 19.91 | 2323.2 | 12131.46 | 14454.66
4.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 885.72 | 37 | 4.24 | 42.01 | 46.25 | 3755.45 | 37209.1 | 40964.55
4.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 363 | 44.52 | 2.1 | 53.55 | 55.65 | 762.3 | 19438.65 | 20200.95
5 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 7609.9 | 8974.58 | 16584.48
5.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 328.8 | 1.88 | 0.85 | 1.5 | 2.35 | 279.48 | 493.2 | 772.68
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 328.8 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1361.23 | 3810.79 | 5172.02
5.3 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 545.63 | 15.6 | 10.94 | 8.56 | 19.5 | 5969.19 | 4670.59 | 10639.78
[9 empty] | Totais -> | 26220.03 | 105672.25 | 131892.28
[8 empty] | Total sem BDI |  | 105513.824
[8 empty] | Total do BDI |  | 26378.456
[8 empty] | Total Geral |  | 131892.28
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
OBRA - PAVILHÃO POLITÉCNICO ÁREA NOVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 55% | 45% | 100%
|  | 4461.5615 | 3650.3685 | 8111.93
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 65% | 35% | 100%
|  | 840.7945 | 452.7355 | 1293.53
4 | SUPRAESTRUTURA | 50% | 50% | 100%
|  | 15141.09 | 15141.09 | 30282.18
7 | COBERTURA | 40% | 60% | 100%
|  | 30248.064 | 45372.096 | 75620.16
15 | PINTURA | 40% | 60% | 100%
|  | 6633.792 | 9950.688 | 16584.48
TOTAL GERAL |  | 57325.302 | 74566.978 | 131892.28
|  | 57325.302 | 131892.28
|  | 43.46% | 100%