## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO : INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NO PRÉDIO ODONTOLOGIA - CAMPUS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. – Campi UFSM
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1.1 | Gabinete de exaustão sirocco vazão mínima 2000 m³/h, 0,37kW/4polos, para ser instalado em área externa sujeito a intempéries, pressão estática minima 35mmCA, filtragem G4, com suportes, acessórios e grelha instaladas conforme projeto e memorial descritivo. Alimentação elétrica 380V, trifásica, 60Hz. | 17.34% | 30% | 47.34%
|  | 3070.8132 | 5313.561 | 8384.3742
1.2 | Tubulação aço galvanizado nº 16 com pintura, suportes, acessórios, telas, grelhas e demais itens necessários, instalados conforme projeto e memorial descritivo. | 40% | 12.66% | 52.66%
|  | 7084.748 | 2242.7478 | 9327.4958
TOTAL GERAL |  | 10155.5612 | 7556.3088 | 17711.87