## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUALIFICAÇÃO SALAS ,FACHADA E TELHADO DO PRÉDIO 40 - CAL -ano 2021 | SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 05/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 05/2021 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 133.497,51 | 40,00% 53.399,00 | 20,00% 26.699,50 | 10,00% 13.349,75 | 10,00% 13.349,75 | 10,00% 13.349,75 | 10,00% 13.349,75
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 31.776,48 | 60,00% 19.065,89 | 40,00% 12.710,59
3 | ALVENARIA | 100,00% 3.980,02 |  | 40,00% 1.592,01 | 40,00% 1.592,01 | 20,00% 796,00
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 34.887,54 |  | 20,00% 6.977,51 | 20,00% 6.977,51 | 30,00% 10.466,26 | 30,00% 10.466,26
5 | COBERTURA | 100,00% 61.264,78 | 50,00% 30.632,39 | 50,00% 30.632,39
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 100,00% 222.945,33 | 10,00% 22.294,53 | 10,00% 22.294,53 | 20,00% 44.589,07 | 30,00% 66.883,60 | 20,00% 44.589,07 | 10,00% 22.294,53
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 100,00% 6.489,03 | 10,00% 648,90 | 10,00% 648,90 | 30,00% 1.946,71 | 30,00% 1.946,71 | 20,00% 1.297,81
8 | IMPERMABILIZAÇÃO , ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 100,00% 32.156,89 |  | 50,00% 16.078,45 | 50,00% 16.078,45
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 276.305,35 |  | 20,00% 55.261,07 | 30,00% 82.891,61 | 30,00% 82.891,61 | 20,00% 55.261,07
10 | VIDROS | 100,00% 4.430,85 |  |  | 20,00% 886,17 | 40,00% 1.772,34 | 40,00% 1.772,34
11 | PINTURA | 100,00% 266.541,61 |  |  | 15,00% 39.981,24 | 20,00% 53.308,32 | 30,00% 79.962,48 | 35,00% 93.289,56
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.616,90 | 15,00% 242,54 | 15,00% 242,54 | 15,00% 242,54 | 15,00% 242,54 | 20,00% 323,38 | 20,00% 323,38
Porcentagem |  |  | 11,74% | 16,09% | 19,38% | 21,53% | 19,24% | 12,01%
Custo |  |  | 126.283,25 | 173.137,49 | 208.535,04 | 231.657,13 | 207.022,16 | 129.257,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,74% | 27,83% | 47,21% | 68,74% | 87,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 126.283,25 | 299.420,73 | 507.955,77 | 739.612,90 | 946.635,06 | 1.075.892,29
_______________________________________________________________