## ORÇAMENTO-OUT-2017
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Cachoeira do Sul UERGS/UFSM - Rede de Gases LAPE
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 2 29/04/21
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | Rede de gases e Ar Comprimido | [6 empty] | 83833.73
1.1 | Rede com a central de gases até os pontos de consumo, montada, testada e pintada, com conexões (roscadas, soldadas, flangeadas), instalação dos MANIFOLDS fornecidos pela contratada, suportes e sustentação, conforme projeto e especificações técnicas, tubo de inox diametro de 1/4"-OD AI 304 ou AI 316 para ser utilizado com conexão do tipo de compressão(sem solda ou adesivo), classificado como tubulação de aço inoxidavel do tipo tubos de aço inox, diametro de 1/4". | 133 | m | 221.32 | 87.44 | 308.76 | 41065.08
1.2 | Mangueira flexível alta pressão própria para cada gás para instalação dos cilindros | 7 | UNID. | 1667 | 100.43 | 1767.43 | 12372.01
1.3 | Registro de esfera de inox de 1/4" com as extremidades de entrada e saída do tipo DSEAL própria para pressão de trabalho máxima de 1000psig a 38ºC, conforme catalogo da detroit ou equivalente técnico. | 22 | UNID. | 587.5 | 95 | 682.5 | 15015
1.4 | Central duplo estagio tipo Manifold 1+1 para gás DIÓXIDO DE CARBONO manual de inoxidável 316 L, WHITE MARTINS OU EQUIVALENTE TÉCNICO troca manual com diafragma. Pressão máxima de entrada: 200BAR (2900 PSI); Pressão de saída ajustável entre 10 a 35 bar (145 a 508 PSI); vazão nominal mínima 10 a 30 Nm3/H(N2) nível de fuga menor ou igual 10-8 mbar.l/sHe; temperatura de trabalho entre -20° a +50°; conexão de saída 1/4"NPTF. Os cilindros serão interligados a central por intermédio de flexivel em aço inoxidavel AISI 321 com 02 capas de fios trançados de aço inoxidavel AISI 304 comprimento 1000 mm com terminal curvo 90° co rosca para conexão ao cilindro 1/4" BSP ABNT 204-1 (NBR11.725) femea giratoria boleada com cabo de aço de segurança pressão de trabalho de 200kgf/cm2. Instalados conforme especificações técnicas e projeto | 1 | UNID. | 5165.33 | 484 | 5649.33 | 5649.33
1.5 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE NITROGÊNIO COMUM com regulador de pressão de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.6 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE NITROGÊNIO ANALÍTICO com regulador de pressão de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.7 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE HÉLIO ANALÍTICO com regulador de pressão de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.8 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE HIDROGÊNIO ANALÍTICO com regulador de pressão de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.9 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE ARGÔNIO ANALÍTICO com regulador de pressão de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.10 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DE AR SINTÉTICO com regulador de pressão de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
1.11 | Fornecimento e Instalação completa de POSTO DE CONSUMO DIÓXIDO DE CARBONO COMUM com regulador de pressão de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com pressão de saída com ajuste fino de 0 a 160psi. Válvula de bloqueio acoplada. conexão de entrada e saída de 1/4. Redutor de vazão com conexão para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador. | 1 | UNID. | 1205 | 185.33 | 1390.33 | 1390.33
| Total | [6 empty] | 83833.73
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 25,10%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.75
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1.07
3 | Riscos | R | 0.5
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9.65
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 25.12
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 25,10%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83833.73
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal