## ORÇAMENTO SINTÉTICO POR PRÉDIOS
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Execução Pintura Fachada Prédios 9, 9A e 9C - CT | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul CPOS - 03/2021 - São Paulo |  |  | 25,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [8 empty] | 61852.4
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 66.77 | 81.42 | 2.04 | 83.46 | 26054.4 | 652.8 | 26707.2
1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 5751.08 | 6899.44 | 289.41 | 7188.85 | 27597.76 | 1157.64 | 28755.4
1.3 | 00000001 | Próprio | ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E VISITA TÉCNICA | m² | 4000 | 0.53 | 0.66 | 0 | 0.66 | 2640 | 0 | 2640
1.4 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 120 | 6.67 | 8.34 | 0 | 8.34 | 1000.8 | 0 | 1000.8
1.5 | 16.004 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME DE SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR | m | 100 | 21.99 | 18.33 | 9.16 | 27.49 | 1833 | 916 | 2749
PRÉDIO 9
2 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 647.18
2.1 | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 1 | 517.74 | 187.92 | 459.26 | 647.18 | 187.92 | 459.26 | 647.18
3 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 115373.07
3.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 3835 | 6.37 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 30526.6 | 30526.6
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3835 | 13.86 | 5.16 | 12.17 | 17.33 | 19788.6 | 46671.95 | 66460.55
3.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 768 | 19.15 | 14.51 | 9.43 | 23.94 | 11143.68 | 7242.24 | 18385.92
PRÉDIO 9A
2 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 647.18
2.1 | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 1 | 517.74 | 187.92 | 459.26 | 647.18 | 187.92 | 459.26 | 647.18
3 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 71607.78
3.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 2290 | 6.37 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 18228.4 | 18228.4
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2290 | 13.86 | 5.16 | 12.17 | 17.33 | 11816.4 | 27869.3 | 39685.7
3.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 572 | 19.15 | 14.51 | 9.43 | 23.94 | 8299.72 | 5393.96 | 13693.68
PRÉDIO 9C
2 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 647.18
2.1 | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 1 | 517.74 | 187.92 | 459.26 | 647.18 | 187.92 | 459.26 | 647.18
3 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 52508.19
3.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 1955 | 6.37 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 15561.8 | 15561.8
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1955 | 13.86 | 5.16 | 12.17 | 17.33 | 10087.8 | 23792.35 | 33880.15
3.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 64 | 38.33 | 29.03 | 18.88 | 47.91 | 1857.92 | 1208.32 | 3066.24
COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS
3 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 19028.85
3.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 615 | 6.37 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 4895.4 | 4895.4
3.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 295 | 38.33 | 29.03 | 18.88 | 47.91 | 8563.85 | 5569.6 | 14133.45
[8 empty] | Total Geral |  | 322311.83
Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório
_______________________________________________________________

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução Pintura Fachada Prédios 9, 9A e 9C - CT
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 15463.1 | 15463.1 | 15463.1 | 15463.1 | 61852.4
PRÉDIO 9
2 | REVESTIMENTOS | 75% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 485.385 | 161.795 | 0 | 0 | 647.18
3 | PINTURA | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 57686.535 | 57686.535 | 0 | 0 | 115373.07
PRÉDIO 9A
2 | REVESTIMENTOS | 0% | 25% | 75% | 0% | 100%
|  | 0 | 161.795 | 485.385 | 0 | 647.18
3 | PINTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 35803.89 | 35803.89 | 0 | 71607.78
PRÉDIO 9C
2 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
|  | 0 | 0 | 161.795 | 485.385 | 647.18
3 | PINTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 26254.095 | 26254.095 | 52508.19
COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS
2 | PINTURA | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 19028.85 | 0 | 0 | 19028.85
TOTAL POR PERÍODO |  | 73635.02 | 128305.965 | 78168.265 | 42202.58 | 322311.83
TOTAL GERAL | [5 empty] | 322311.83