## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REDECOMEP | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 06/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 45.783,68 | 60,00% 27.470,21 | 40,00% 18.313,47
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 3.839,76 | 100,00% 3.839,76
3 | ALVENARIA | 100,00% 298,20 | 100,00% 298,20
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 8.057,98 | 20,00% 1.611,60 | 80,00% 6.446,38
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 85.910,02 | 50,00% 42.955,01 | 50,00% 42.955,01
6 | INSTALAÇÕES HIDRALICAS E SANITARIAS | 100,00% 3.973,59 | 40,00% 1.589,44 | 60,00% 2.384,15
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 69.150,13 | 20,00% 13.830,03 | 80,00% 55.320,10
8 | VIDROS | 100,00% 208,26 |  | 100,00% 208,26
9 | PINTURA | 100,00% 6.676,44 |  | 100,00% 6.676,44
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 235,17 |  | 100,00% 235,17
Porcentagem |  |  | 40,87% | 59,13%
Custo |  |  | 91.594,24 | 132.538,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 91.594,23 | 224.133,23
_______________________________________________________________ Engenheiro civil