## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CPD - REFORMA DE BANHEIROS E LIGAÇÃO ENTRE PREDIO 48 A E 48 B | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2021 - Sergipe | 25,0% | Desonerado: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CPD - REFORMA DE BANHEIROS E LIGAÇÃO ENTRE PREDIO 48 A E 48 B
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 60% | 40% | 100%
|  | 28958.922 | 19305.948 | 48264.87
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 75% | 25% | 100%
|  | 3742.875 | 1247.625 | 4990.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 100%
|  | 5625.34 | 0 | 5625.34
4 | ESQUADRIAS | 25% | 75% | 100%
|  | 3982.255 | 11946.765 | 15929.02
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 60% | 40% | 100%
|  | 18565.584 | 12377.056 | 30942.64
6 | REVESTIMENTOS | 40% | 60% | 100%
|  | 11898.064 | 17847.096 | 29745.16
7 | Instalações elétricas | 30% | 70% | 100%
|  | 6740.313 | 15727.397 | 22467.71
8 | Instalações Cabeamento Estruturado | 30% | 70% | 100%
|  | 3384.759 | 7897.771 | 11282.53
9 | VIDROS E PELICULAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1451.61 | 1451.61
10 | PINTURAS | 25% | 75% | 100%
|  | 2085.2525 | 6255.7575 | 8341.01
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 35% | 65% | 100%
|  | 11134.1265 | 20677.6635 | 31811.79
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 446.13 | 446.13
|  | 96117.491 | 115180.819 | 211298.31
TOTAL GERAL |  |  |  | 211298.31
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ MARCEL FELIPE TONETTO COSTAS CREA 76997 SIAPE 1734307