## Orçamento Sintético
|  | Obra | Bancos |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | Subestação CEU I | SINAPI - 05/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SIURB - 01/2021 - São Paulo CPOS - 03/2021 - São Paulo |  |  |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico Financeiro
Item | Descrição |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | Total
|  |  | % | % | % | %
1 | Instalações Elétricas / Subestação / Medição / Alvenaria |  | 20 | 30 | 30 | 20 | 377744.01
|  |  | 75548.8 | 113323.2 | 113323.2 | 75548.81 | 377744.01