## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO FACHADAS PRÉDIO 74-B - CCSH - UFSM | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2021 - Sergipe | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 63.985,71 | 60,00% 38.391,43 | 20,00% 12.797,14 | 20,00% 12.797,14
2 | PREPARAÇÃO | 100,00% 23.791,88 | 40,00% 9.516,75 | 30,00% 7.137,56 | 30,00% 7.137,56
3 | PINTURA | 100,00% 258.393,02 | 20,00% 51.678,60 | 30,00% 77.517,91 | 50,00% 129.196,51
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 648,00 | 30,00% 194,40 | 30,00% 194,40 | 40,00% 259,20
Porcentagem |  |  | 28,77% | 28,16% | 43,07%
Custo |  |  | 99.781,18 | 97.647,01 | 149.390,42
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,77% | 56,93% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 99.781,18 | 197.428,19 | 346.818,61
_______________________________________________________________