## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Central de Gases - Bloco 5 - PM - 5 gases | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul SETOP - 04/2021 - Minas Gerais SIURB - 01/2021 - São Paulo CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [8 empty] | 6430.96
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 57.87 | 70.29 | 2.04 | 72.33 | 2811.6 | 81.6 | 2893.2
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 81.74 | 100.69 | 1.48 | 102.17 | 2013.8 | 29.6 | 2043.4
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 10 | 58.43 | 34.13 | 38.9 | 73.03 | 341.3 | 389 | 730.3
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 305.63 | 48.24 | 333.79 | 382.03 | 96.48 | 667.58 | 764.06
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 588.19
2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 6.62 | 2.47 | 2.31 | 0.77 | 3.08 | 15.29 | 5.09 | 20.38
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 2.82 | 62.93 | 57.79 | 20.87 | 78.66 | 162.96 | 58.86 | 221.82
2.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 4 | 61.83 | 7.82 | 69.46 | 77.28 | 31.28 | 277.84 | 309.12
2.4 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 2.1 | 14.05 | 5.39 | 12.17 | 17.56 | 11.31 | 25.56 | 36.87
3 |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [8 empty] | 2900.21
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 15 | 61.62 | 27.3 | 49.72 | 77.02 | 409.5 | 745.8 | 1155.3
3.2 | 9.112 | Próprio | CS VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.72 | 1889.71 | 373.53 | 1988.6 | 2362.13 | 268.94 | 1431.79 | 1700.73
3.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.12 | 294.58 | 61.86 | 306.36 | 368.22 | 7.42 | 36.76 | 44.18
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 5743.91
4.1 | 9.035 | Próprio | LAJE MACIÇA 10 CM-fck 30 | m² | 11 | 322.91 | 61.91 | 341.72 | 403.63 | 681.01 | 3758.92 | 4439.93
4.2 | 1.23 | Próprio | farmaco VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.43 | 2426.02 | 404.03 | 2628.49 | 3032.52 | 173.73 | 1130.25 | 1303.98
5 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 2870.16
5.1 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 26.62 | 86.26 | 30.75 | 77.07 | 107.82 | 818.56 | 2051.6 | 2870.16
6 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 6461.1
6.1 | 06.80.023 | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 9 | 574.32 | 37.15 | 680.75 | 717.9 | 334.35 | 6126.75 | 6461.1
7 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 5055.15
7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 72.47 | 3.24 | 1.72 | 2.33 | 4.05 | 124.64 | 168.86 | 293.5
7.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 72.47 | 27.34 | 14.48 | 19.69 | 34.17 | 1049.36 | 1426.93 | 2476.29
7.3 | 110313 | SIURB | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 72.47 | 23.4 | 22.77 | 6.48 | 29.25 | 1650.14 | 469.6 | 2119.74
7.4 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.24 | 552.09 | 82.47 | 607.64 | 690.11 | 19.79 | 145.83 | 165.62
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 1105.28
8.1 | 83737 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 11 | 80.39 | 15.66 | 84.82 | 100.48 | 172.26 | 933.02 | 1105.28
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 1381.27
9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 72.47 | 1.97 | 0.91 | 1.55 | 2.46 | 65.94 | 112.33 | 178.27
9.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 72.47 | 13.28 | 4.44 | 12.16 | 16.6 | 321.76 | 881.24 | 1203
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 933.49
10.1 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1 | 315.3 | 79.84 | 314.28 | 394.12 | 79.84 | 314.28 | 394.12
10.2 | 38.23.210 | CPOS | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm | un | 4 | 21.93 | 11.36 | 16.05 | 27.41 | 45.44 | 64.2 | 109.64
10.3 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 1 | 343.79 | 17.02 | 412.71 | 429.73 | 17.02 | 412.71 | 429.73
11 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [8 empty] | 63198.5333
Rede de gases para Cromatógrafo gasoso
11.1 |  |  | Fornecimento e instalação de rede completa em inox (aproximadamente 9 metros), para gás NITROGENIO (N2 - 99,999% ou maior), composta de central para 1 cilindro, regulador de ajuste fino e posto de consumo, incluindo todos acessórios, suportes, fixadores, mangueiras, itens da parte civil, conforme memorial descritivo e projeto. | UN | 1 | 10042.1653 | 10535.4733 | 2017.2333 | 12552.7067 | 10535.4733 | 2017.2333 | 12552.7067
11.2 |  |  | Fornecimento e instalação de rede completa em inox (aproximadamente 8 metros), para gás HIDROGENIO (H2 - 99,999% ou maior), composta de central para 1 cilindro, regulador de ajuste fino e posto de consumo, incluindo todos acessórios, suportes, fixadores, mangueiras, itens da parte civil, conforme memorial descritivo e projeto. | UN | 1 | 9508.832 | 9868.8067 | 2017.2333 | 11886.04 | 9868.8067 | 2017.2333 | 11886.04
11.3 |  |  | Fornecimento e instalação de rede completa em inox (aproximadamente 7 metros), para gás HELIO (He - 99,999% ou maior), composta de central para 1 cilindro, regulador de ajuste fino e posto de consumo, incluindo todos acessórios, suportes, fixadores, mangueiras, itens da parte civil, conforme memorial descritivo e projeto. | UN | 1 | 9562.1653 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067
11.4 |  |  | Fornecimento e instalação de rede completa em inox (aproximadamente 7 metros), para gás AR SINTETICO (99,995% ou maior), composta de central para 1 cilindro, regulador de ajuste fino e posto de consumo, incluindo todos acessórios, suportes, fixadores, mangueiras, itens da parte civil, conforme memorial descritivo e projeto. | UN | 1 | 9562.1653 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067
11.5 |  |  | Fornecimento e instalação de rede completa em inox (aproximadamente 6 metros), para gás OXIGÊNIO (O2 - 99,99% ou maior), composta de central para 1 cilindro, regulador de ajuste fino e posto de consumo, incluindo todos acessórios, suportes, fixadores, mangueiras, itens da parte civil, conforme memorial descritivo e projeto. | UN | 1 | 9562.1653 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067 | 9935.4733 | 2017.2333 | 11952.7067
11.6 |  |  | Limpeza, teste de estanqueidade e laudo com ART. | UN | 1 | 2321.3333 | 1890 | 1011.6667 | 2901.6667 | 1890 | 1011.6667 | 2901.6667
96668.2533
[9 empty] | Total sem BDI |  | 77335.89
[9 empty] | Total do BDI |  | 19332.36
[9 empty] | Total Geral |  | 96668.25
_______________________________________________________________

## Cronograma 60
OBRA - CENTRAL DE GASES - BLOCO 5 - PM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 60% | 40% | 100%
|  | 3858.576 | 2572.384 | 6430.96
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  | 100%
|  | 588.19 | 0 | 588.19
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% |  | 100%
|  | 2900.21 | 0 | 2900.21
4 | SUPRAESTRUTURA | 100% |  | 100%
|  | 5743.91 | 0 | 5743.91
5 | ALVENARIAS | 100% |  | 100%
|  | 2870.16 | 0 | 2870.16
6 | ESQUADRIAS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 6461.1 | 6461.1
7 | REVESTIMENTOS | 25% | 75% | 100%
|  | 1263.7875 | 3791.3625 | 5055.15
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 100% | 100%
|  | 0 | 1105.28 | 1105.28
9 | PINTURA |  | 100% | 100%
|  | 0 | 1381.27 | 1381.27
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 100% | 100%
|  | 0 | 933.49 | 933.49
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 25% | 75% | 100%
|  | 15799.6333 | 47398.9 | 63198.5333
TOTAL GERAL |  | 33024.4668 | 63643.7865 | 96668.2533
|  | 33024.4668 | 96668.2533
|  | 34.16% | 100%