## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Saídas de Emergência da Antiga Reitoria - UFSM - 2021 | SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 10/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.878,94 | 50,00% 13.939,47 | 50,00% 13.939,47
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 100,00% 1.099,99 | 100,00% 1.099,99
3 | DIVISÓRIAS | 100,00% 4.735,16 | 100,00% 4.735,16
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 40.621,43 | 50,00% 20.310,72 | 50,00% 20.310,72
5 | CORRIMÃO E GUARDA CORPOS | 100,00% 190.459,22 | 50,00% 95.229,61 | 50,00% 95.229,61
6 | REVESTIMENTO | 100,00% 116,79 | 60,00% 70,07 | 40,00% 46,72
7 | PINTURA | 100,00% 5.105,58 |  | 100,00% 5.105,58
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 432,00 | 50,00% 216,00 | 50,00% 216,00
Porcentagem |  |  | 50,14% | 49,86%
Custo |  |  | 135.601,02 | 134.848,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 135.601,01 | 270.449,11
_______________________________________________________________