## CRO FISICOFINANCEIROCTISM OUT21
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| CTISM - REMODELAÇÃO EXTERNA, REFORMA BANHEIROS E CONSTRUÇÃO ABRIGO DE GASES | SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte |  |  | 25% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CTISM - REMODELAÇÃO EXTERNA, REFORMA BANHEIROS E CONSTRUÇÃO ABRIGO DE GASES
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 40% | 20% | 20% | 20% | 80%
|  | 40264.716 | 20132.358 | 20132.358 | 20132.358 | 100661.79
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 75% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 21901.6575 | 7300.5525 | 0 | 0 | 29202.21
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | 75% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 31175.04 | 10391.68 | 0 | 0 | 41566.72
4 | SUPRAESTRUTURA (GASES) | 0% | 60% | 40% | 0% | 100%
|  | 0 | 24288.036 | 16192.024 | 0 | 40480.06
5 | ALVENARIA/VEDAÇÕES | 60% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  | 4881.432 | 3254.288 | 0 | 0 | 8135.72
6 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 0% | 80% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | 35720.192 | 4465.024 | 4465.024 | 44650.24
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0% | 70% | 0% | 30% | 100%
|  | 0 | 22169.952 | 0 | 9501.408 | 31671.36
9 | INSTALAÇÕES HIDRAÚICA ESANITÁRIAS | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  | 25071.184 | 37606.776 | 50142.368 | 12535.592 | 125355.92
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO,ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 10% | 90% | 0% | 0% | 100%
|  | 97.102 | 873.918 | 0 | 0 | 971.02
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 91067.69 | 45533.845 | 45533.845 | 182135.38
12 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 1816.54 | 1816.54
13 | PINTURA | 0% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 27193.446 | 9064.482 | 9064.482 | 45322.41
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 100% | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 3628.05 | 3628.05
| PARCELAS MENSAIS | 123391.1315 | 279998.8885 | 145530.101 | 106677.299 | 655597.42
| ACUMULADO | 123391.1315 | 403390.02 | 548920.121 | 655597.42
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 655597.42
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA |  | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC |  | 4.68
2 | Seguros |  | S |  | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R |  | 1.27
4 | Garantias |  | G |  | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF |  | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L |  | 7.4
7 | COFINS |  | I |  | 3
8 | PIS |  |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%