## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Casa 60 B e 60B1 Agittec |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 33455.52 | 22.33%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 8135.31 | 383.81 | 8519.12 | 16270.62 | 767.62 | 17038.24 | 11.37%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 101.68 | 1.47 | 103.15 | 1016.8 | 14.7 | 1031.5 | 0.6884%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 48.24 | 334.88 | 383.12 | 96.48 | 669.76 | 766.24 | 0.5114%
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 48 | 3.72 | 6.61 | 10.33 | 178.56 | 317.28 | 495.84 | 0.3309%
1.5 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 15 | 138.77 | 802.81 | 941.58 | 2081.55 | 12042.15 | 14123.7 | 9.427%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2948.17 | 1.968%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 38.13 | 13.48 | 51.61 | 38.13 | 13.48 | 51.61 | 0.03445%
2.2 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 8.39 | 2.67 | 11.06 | 33.56 | 10.68 | 44.24 | 0.02953%
2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTOS DE PAREDES, CONTRAPISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 41 | 15.22 | 5.16 | 20.38 | 624.02 | 211.56 | 835.58 | 0.5577%
2.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10 | 1.2 | 0.37 | 1.57 | 12 | 3.7 | 15.7 | 0.01048%
2.5 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 8 | 96.33 | 153.8 | 250.13 | 770.64 | 1230.4 | 2001.04 | 1.336%
3 |  |  | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 6604.02 | 4.408%
3.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (DIVISÓRIA E SHAFTS). AF_06/2017_P | m² | 57 | 12 | 103.86 | 115.86 | 684 | 5920.02 | 6604.02 | 4.408%
4 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 11589.81 | 7.735%
4.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 188.77 | 1062.29 | 1251.06 | 1132.62 | 6373.74 | 7506.36 | 5.01%
4.2 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 179.96 | 1019.37 | 1199.33 | 359.92 | 2038.74 | 2398.66 | 1.601%
4.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 192.15 | 1152.16 | 1344.31 | 192.15 | 1152.16 | 1344.31 | 0.8972%
4.4 | 00011027 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 16 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 340.48 | 340.48 | 0.2272%
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 14056.42 | 9.382%
5.1 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 41 | 15.16 | 38.56 | 53.72 | 621.56 | 1580.96 | 2202.52 | 1.47%
5.2 | 87694 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 13 | 19.34 | 113.53 | 132.87 | 251.42 | 1475.89 | 1727.31 | 1.153%
5.3 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF_06/2014 | m² | 41 | 14.9 | 119.27 | 134.17 | 610.9 | 4890.07 | 5500.97 | 3.671%
5.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA. AF_06/2014 | M | 24 | 1.81 | 6.21 | 8.02 | 43.44 | 149.04 | 192.48 | 0.1285%
5.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10 | 5.05 | 3.37 | 8.42 | 50.5 | 33.7 | 84.2 | 0.0562%
5.6 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 10 | 14.48 | 20.09 | 34.57 | 144.8 | 200.9 | 345.7 | 0.2307%
5.7 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 114 | 7.42 | 8.34 | 15.76 | 845.88 | 950.76 | 1796.64 | 1.199%
5.8 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 5 | 9.18 | 113.09 | 122.27 | 45.9 | 565.45 | 611.35 | 0.408%
5.9 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SANITÁRIO E COPA, DUAS DEMÃOS, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EPOXI. AF_05/2017 | m² | 75 | 7.37 | 13.9 | 21.27 | 552.75 | 1042.5 | 1595.25 | 1.065%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 28668.25 | 19.13%
6.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 30.27 | 676.99 | 707.26 | 60.54 | 1353.98 | 1414.52 | 0.9441%
6.2 | 9.102 | Próprio | SINAPI (86942) - LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SUSPENSO, MODELO DECA L76 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, COMPLETA, INSTALADA | UN | 2 | 12.11 | 1501.51 | 1513.62 | 24.22 | 3003.02 | 3027.24 | 2.02%
6.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 22.69 | 23.29 | 45.98 | 408.42 | 419.22 | 827.64 | 0.5524%
6.4 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 29.4 | 33.33 | 62.73 | 352.8 | 399.96 | 752.76 | 0.5024%
6.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2.28 | 17.57 | 19.85 | 4.56 | 35.14 | 39.7 | 0.0265%
6.6 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 36.41 | 62.26 | 98.67 | 436.92 | 747.12 | 1184.04 | 0.7903%
6.7 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 21.38 | 64.05 | 85.43 | 384.84 | 1152.9 | 1537.74 | 1.026%
6.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 8.49 | 143.57 | 152.06 | 16.98 | 287.14 | 304.12 | 0.203%
6.9 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 19.68 | 345.95 | 365.63 | 39.36 | 691.9 | 731.26 | 0.4881%
6.10 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M, PARA CUBA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 60.03 | 356.32 | 416.35 | 120.06 | 712.64 | 832.7 | 0.5558%
6.11 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 3.96 | 230.29 | 234.25 | 7.92 | 460.58 | 468.5 | 0.3127%
6.12 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO, CONFORME PROJETO, DUAS UNIDADES | m² | 1 | 57.84 | 547.92 | 605.76 | 57.84 | 547.92 | 605.76 | 0.4043%
6.13 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 4.83 | 185.59 | 190.42 | 9.66 | 371.18 | 380.84 | 0.2542%
6.14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 22.56 | 405.75 | 428.31 | 315.84 | 5680.5 | 5996.34 | 4.002%
6.15 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1 | 603.72 | 1999.31 | 2603.03 | 603.72 | 1999.31 | 2603.03 | 1.737%
6.16 | 98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 462.7 | 3810.63 | 4273.33 | 462.7 | 3810.63 | 4273.33 | 2.852%
6.17 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 366.28 | 524.64 | 890.92 | 366.28 | 524.64 | 890.92 | 0.5946%
6.18 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 24 | 656.61 | 680.61 | 24 | 656.61 | 680.61 | 0.4543%
6.19 | 12209 | ORSE | Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar | un | 2 | 16.68 | 1041.92 | 1058.6 | 33.36 | 2083.84 | 2117.2 | 1.413%
7 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 7175.32 | 4.789%
7.1 | 100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20 | 12.5 | 9.57 | 22.07 | 250 | 191.4 | 441.4 | 0.2946%
7.2 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 36 | 7.02 | 7.65 | 14.67 | 252.72 | 275.4 | 528.12 | 0.3525%
7.3 | 4651 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m² | 75 | 15.27 | 13.81 | 29.08 | 1145.25 | 1035.75 | 2181 | 1.456%
7.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 240 | 4.44 | 12.33 | 16.77 | 1065.6 | 2959.2 | 4024.8 | 2.686%
8 |  |  | VIDROS | [7 empty] | 288.18 | 0.1923%
8.1 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 24.88 | 263.3 | 288.18 | 24.88 | 263.3 | 288.18 | 0.1923%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 19522.82 | 13.03%
9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 262 | 0.81 | 2.4 | 3.21 | 212.22 | 628.8 | 841.02 | 0.5613%
9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 647 | 1.01 | 3.74 | 4.75 | 653.47 | 2419.78 | 3073.25 | 2.051%
9.3 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 137 | 10.13 | 31.84 | 41.97 | 1387.81 | 4362.08 | 5749.89 | 3.838%
9.4 | 063036 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 24 | M | 42 | 17.24 | 17.31 | 34.55 | 724.08 | 727.02 | 1451.1 | 0.9685%
9.5 | 063542 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | UN | 42 | 10.13 | 16.69 | 26.82 | 425.46 | 700.98 | 1126.44 | 0.7518%
9.6 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 47 | 16.93 | 25.53 | 42.46 | 795.71 | 1199.91 | 1995.62 | 1.332%
9.7 | 060630 | SBC | LUMINARIA SPOT 12W DICROICA LED DIRECI. BASE BRANCA ILUMINIM | UN | 3 | 34.5 | 69.02 | 103.52 | 103.5 | 207.06 | 310.56 | 0.2073%
9.8 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 8 | 33.92 | 240.43 | 274.35 | 271.36 | 1923.44 | 2194.8 | 1.465%
9.9 | ED-17978 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 32 | 8.3 | 32.12 | 40.42 | 265.6 | 1027.84 | 1293.44 | 0.8633%
9.10 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 5 | 8.3 | 19.55 | 27.85 | 41.5 | 97.75 | 139.25 | 0.09294%
9.11 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 15.77 | 29.23 | 45 | 47.31 | 87.69 | 135 | 0.0901%
9.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 2.25 | 14.17 | 16.42 | 11.25 | 70.85 | 82.1 | 0.0548%
9.13 | 063999 | SBC | FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm | UN | 1 | 0 | 26.31 | 26.31 | 0 | 26.31 | 26.31 | 0.01756%
9.14 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 9 | 3 | 12 | 0.008009%
9.15 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 45 | 15 | 60 | 0.04005%
9.16 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 0.87 | 0.3 | 1.17 | 10.44 | 3.6 | 14.04 | 0.009371%
9.17 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 20.03 | 5.42 | 25.45 | 801.2 | 216.8 | 1018 | 0.6794%
10 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [7 empty] | 25520.96 | 17.03%
10.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 57 | 21.6 | 115.55 | 137.15 | 1231.2 | 6586.35 | 7817.55 | 5.218%
10.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 7 | 4.65 | 118.98 | 123.63 | 32.55 | 832.86 | 865.41 | 0.5776%
10.3 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA RAMPA E ESCADA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1 | 521.21 | 2322.59 | 2843.8 | 521.21 | 2322.59 | 2843.8 | 1.898%
10.4 | 0035 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (101094) - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 26 | 11.27 | 37.71 | 48.98 | 293.02 | 980.46 | 1273.48 | 0.85%
10.5 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 12 | 163.7 | 659.65 | 823.35 | 1964.4 | 7915.8 | 9880.2 | 6.594%
10.6 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 12 | 28.14 | 121.34 | 149.48 | 337.68 | 1456.08 | 1793.76 | 1.197%
10.7 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 12 | 25.02 | 19.16 | 44.18 | 300.24 | 229.92 | 530.16 | 0.3538%
10.8 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m³ | 12 | 3.14 | 7.46 | 10.6 | 37.68 | 89.52 | 127.2 | 0.0849%
10.9 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 118 | 2.03 | 1.27 | 3.3 | 239.54 | 149.86 | 389.4 | 0.2599%
[8 empty] | Totais -> | 43889.1 | 105940.37 | 149829.47
[8 empty] | Total Geral |  | 149829.47
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68 |  |  |  | Bancos
2 |  | Seguros | S | 0.4 |  |  |  | SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 10/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________

## Cronograma Físico-Financeiro
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 50% | 50% | 100%
|  | 16727.76 | 16727.76 | 33455.52
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 2948.17 | 0 | 2948.17
3 | DIVISÓRIAS | 100% | 0% | 100%
|  | 6604.02 | 0 | 6604.02
4 | ESQUADRIAS | 20% | 80% | 100%
|  | 2317.962 | 9271.848 | 11589.81
5 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 7028.21 | 7028.21 | 14056.42
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100% | 0% | 100%
|  | 28668.25 | 0 | 28668.25
7 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 7175.32 | 7175.32
8 | VIDROS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 288.18 | 288.18
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20% | 80% | 100%
|  | 3904.564 | 15618.256 | 19522.82
10 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 25520.96 | 25520.96
|  | 68198.936 | 81630.534 | 149829.47
TOTAL GERAL |  |  |  | 149829.47