## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | TED INOVAÇÃO - ESPAÇO DINÂMICO INTERATIVO CCSH e CCR | SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2021 - Minas Gerais IOPES - 11/2021 - Espírito Santo SIURB - 07/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo SUDECAP - 11/2021 - Minas Gerais CPOS - 11/2021 - São Paulo FDE - 10/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2021 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte SBC - 01/2022 - Rio Grande do Sul |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 45543.84 | 29.35%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8740.06 | 482.09 | 9222.15 | 26220.18 | 1446.27 | 27666.45 | 17.57%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 101.85 | 1.92 | 103.77 | 2037 | 38.4 | 2075.4 | 1.405%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UMA POR CENTRO) | m² | 8 | 50.11 | 341.99 | 392.1 | 400.88 | 2735.92 | 3136.8 | 2.101%
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 32 | 3.86 | 7.49 | 11.35 | 123.52 | 239.68 | 363.2 | 0.2257%
1.5 | 10832 | ORSE | As Built | m² | 127 | 2.57 | 0 | 2.57 | 326.39 | 0 | 326.39 | 0.2113%
1.6 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 20 | 254.8 | 343.98 | 598.78 | 5096 | 6879.6 | 11975.6 | 7.84%
2 |  |  | COLÉGIO POLITÉCNICO | [8 empty] | 54.96%
2.1 |  |  | ALVENARIA | [7 empty] | 6790.57 | 4.43%
2.1.1 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSO ESPERA EM PILAR. AF_06/2014 | m² | 14 | 64.16 | 83.55 | 147.71 | 898.24 | 1169.7 | 2067.94 | 1.355%
2.1.2 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1 | 380.48 | 2375.15 | 2755.63 | 380.48 | 2375.15 | 2755.63 | 1.822%
2.1.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 28 | 4.02 | 3.29 | 7.31 | 112.56 | 92.12 | 204.68 | 0.1328%
2.1.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 28 | 18.69 | 24.79 | 43.48 | 523.32 | 694.12 | 1217.44 | 0.8177%
2.1.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28 | 7.71 | 11.75 | 19.46 | 215.88 | 329 | 544.88 | 0.3022%
2.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 31059.94 | 20.35%
2.2.3 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, COMPLETA. AF_06/2018 | m² | 75 | 6.98 | 199.78 | 206.76 | 523.5 | 14983.5 | 15507 | 10.13%
2.2.3 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 75 | 15.87 | 40.68 | 56.55 | 1190.25 | 3051 | 4241.25 | 2.737%
2.2.4 | 2.383 | Próprio | GRAMA SINTÉTICA EM ROLO, FIXADA COM COLA, ESPESSURA 10mm | m² | 60 | 1.96 | 46.31 | 48.27 | 117.6 | 2778.6 | 2896.2 | 1.933%
2.2.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 | M | 35 | 2.77 | 58.69 | 61.46 | 96.95 | 2054.15 | 2151.1 | 1.335%
2.2.6 | 2.480 | Próprio | ORSE (8181) - Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, cor preta, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4" | m² | 14 | 19.19 | 216.16 | 235.35 | 268.66 | 3026.24 | 3294.9 | 2.203%
2.2.7 | 88523 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (96110) - FORRO EM COMPENSADO DE VIROLA, E=2 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 12 | 3.41 | 164.06 | 167.47 | 40.92 | 1968.72 | 2009.64 | 1.365%
2.2.8 | 88522 | Próprio | SETOP (REV-LAM-010) - REVESTIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA, E= 2CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO, COMPLETA, COM NICHO | m² | 5 | 39.25 | 152.72 | 191.97 | 196.25 | 763.6 | 959.85 | 0.6459%
2.3 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 25124.59 | 10.38%
2.3.1 | QUAD-ELE-013 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (94569) - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO, CONSTITUIDO POR PAINEL FIXO, MAXIMAR E PORTA DUAS FOLHAS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, INCLUSO VIDROS 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1 | 637.43 | 23211.38 | 23848.81 | 637.43 | 23211.38 | 23848.81 | 9.469%
2.3.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11 | 17.66 | 98.32 | 115.98 | 194.26 | 1081.52 | 1275.78 | 0.9099%
2.4 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 2625.18 | 1.767%
2.4.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 81 | 0.66 | 2.56 | 3.22 | 53.46 | 207.36 | 260.82 | 0.1765%
2.4.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 81 | 3.21 | 9.6 | 12.81 | 260.01 | 777.6 | 1037.61 | 0.6988%
2.4.3 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 75 | 0.87 | 2.66 | 3.53 | 65.25 | 199.5 | 264.75 | 0.1784%
2.4.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75 | 4.19 | 9.97 | 14.16 | 314.25 | 747.75 | 1062 | 0.7131%
2.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 11402.54 | 7.236%
2.5.1 | 8.0057 | Próprio | Cabo de cobre PP 2x 1,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249), para tensões nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear. Completo | m | 26 | 1.6 | 6.02 | 7.62 | 41.6 | 156.52 | 198.12 | 0.1358%
2.5.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 6.93 | 50.42 | 57.35 | 6.93 | 50.42 | 57.35 | 0.03842%
2.5.2 | 2.390 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, tipo SPOT, regulável, braço ajustável, pintura epoxi BRANCO, alto acabamento, para fixação em eletrocalha / trilho, teto, forro ou parede, BASE E-27, com lâmpada LED PAR20, 14/16W, 3000K. Fornecimento e instalação | Un | 20 | 16.8 | 89.96 | 106.76 | 336 | 1799.2 | 2135.2 | 1.463%
2.5.3 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 39 | 11.53 | 21.77 | 33.3 | 449.67 | 849.03 | 1298.7 | 0.8167%
2.5.4 | 90462 | SINAPI | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 39 | 0.31 | 1.47 | 1.78 | 12.09 | 57.33 | 69.42 | 0.0437%
2.5.5 | 2.370 | Próprio | Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de fiação aparente, embutida, aérea ou subterrânea. | hora | 8 | 33.63 | 12.32 | 45.95 | 269.04 | 98.56 | 367.6 | 0.2486%
2.5.6 | 9.012 | Próprio | Retirada de eletrodutos existentes | m | 8 | 4.1 | 2.03 | 6.13 | 32.8 | 16.24 | 49.04 | 0.03228%
2.5.7 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 53 | 5.41 | 35.99 | 41.4 | 286.73 | 1907.47 | 2194.2 | 1.219%
2.5.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 0.79 | 2.57 | 3.36 | 79 | 257 | 336 | 0.2241%
2.5.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 9.99 | 18.67 | 28.66 | 19.98 | 37.34 | 57.32 | 0.03851%
2.5.10 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | 91.44 | 182.88 | 274.32 | 0.1769%
2.5.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 322 | 1 | 3.97 | 4.97 | 322 | 1278.34 | 1600.34 | 1.067%
2.5.13 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.79 | 23.88 | 36.67 | 25.58 | 47.76 | 73.34 | 0.04929%
2.5.14 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 19.12 | 26.2 | 45.32 | 630.96 | 864.6 | 1495.56 | 1.006%
2.5.15 | 12657 | ORSE | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial | un | 1 | 5.74 | 22.74 | 28.48 | 5.74 | 22.74 | 28.48 | 0.01929%
2.5.16 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 80 | 4.75 | 9.27 | 14.02 | 380 | 741.6 | 1121.6 | 0.6259%
2.5.17 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | unid | 1 | 33.63 | 12.32 | 45.95 | 33.63 | 12.32 | 45.95 | 0.03107%
2.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 18079.55 | 10.8%
2.6.1 | 2.386 | Próprio | AGETOP CIVIL (240107) - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM COMPENSADO DE VIROLA, CONFORME PROJETO, COMPLETA | m² | 29 | 49.2 | 260.62 | 309.82 | 1426.8 | 7557.98 | 8984.78 | 5.708%
2.6.2 | 2003 | Próprio | REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Lousa em MDF cru revestido com laminado de fórmica branca | m² | 12 | 9.34 | 149.76 | 159.1 | 112.08 | 1797.12 | 1909.2 | 1.259%
2.6.3 | 4868 | ORSE | Balanço de madeira fixado em laje existente | un | 2 | 96.1 | 227.17 | 323.27 | 192.2 | 454.34 | 646.54 | 0.429%
2.6.4 | 2005 | Próprio | COMP. REF. SEDOP (110150) - Banco expositor em compensado de virola, e= 2cm, conforme projeto, total 8 unidades | m² | 12 | 19.14 | 127.33 | 146.47 | 229.68 | 1527.96 | 1757.64 | 1.199%
2.6.5 | 2006 | Próprio | REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Quadro móvel em MDF cru e=15 mm, revestido com laminado de fórmica branca e=0,8mm em todas as faces, conforme projeto, total de 8 unidades | m² | 11 | 12.31 | 249.27 | nfra2016 | 135.41 | 2741.97 | 2877.38 | 1.925%
2.6.6 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 6 | 100.02 | 166.94 | 266.96 | 600.12 | 1001.64 | 1601.76 | 0.1113%
2.6.7 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 75 | 2.11 | 1.92 | 4.03 | 158.25 | 144 | 302.25 | 0.1681%
3 |  |  | ESPAÇO CCR
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO | [7 empty] | 87.36 | 0.05612%
3.1.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_12/2017 | m² | 52 | 0.76 | 0.92 | 1.68 | 39.52 | 47.84 | 87.36 | 0.05612%
3.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 11777.88 | 8.415%
3.2.2 | 2.480 | Próprio | ORSE (8181) - Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, cor preta, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4" | m² | 12 | 19.19 | 216.16 | 235.35 | 230.28 | 2593.92 | 2824.2 | 1.888%
3.2.3 | 88523 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (96110) - FORRO EM COMPENSADO DE VIROLA, E=2 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 10 | 3.41 | 164.06 | 167.47 | 34.1 | 1640.6 | 1674.7 | 1.138%
3.2.4 | 88522 | Próprio | SETOP (REV-LAM-010) - REVESTIMENTO EM COMPENSADO DE VIROLA, E= 2CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO, COMPLETA, COM NICHO | m² | 6 | 39.25 | 152.72 | 191.97 | 235.5 | 916.32 | 1151.82 | 0.7751%
3.2.5 | 00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 52 | 0 | 117.83 | 117.83 | 0 | 6127.16 | 6127.16 | 4.614%
3.3 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 1877.44 | 1.243%
3.3.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 96 | 0.66 | 2.56 | 3.22 | 63.36 | 245.76 | 309.12 | 0.2092%
3.3.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 96 | 3.21 | 9.6 | 12.81 | 308.16 | 921.6 | 1229.76 | 0.8283%
3.3.5 | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (DUAS DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 15 | 4.12 | 7.33 | 11.45 | 61.8 | 109.95 | 171.75 | 0.1036%
3.3.6 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 7 | 10.69 | 13.14 | 23.83 | 74.83 | 91.98 | 166.81 | 0.1017%
3.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 10957.76 | 5.975%
3.4.2 | 2003 | Próprio | REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Lousa em MDF cru revestido com laminado de fórmica branca | m² | 25 | 9.34 | 149.76 | 159.1 | 233.5 | 3744 | 3977.5 | 2.624%
3.4.4 | 2005 | Próprio | COMP. REF. SEDOP (110150) - Banco expositor em compensado de virola, e= 2cm, conforme projeto, total de 8 unidades | m² | 12 | 19.14 | 127.33 | 146.47 | 229.68 | 1527.96 | 1757.64 | 1.199%
3.4.5 | 2006 | Próprio | REF. COMP. CPOS (23.08.170) - Quadro móvel em MDF cru e=15 mm, revestido com laminado de fórmica branca e=0,8mm em cotas as faces, conforme projeto, total de 8 unidades | m² | 11 | 12.31 | 249.27 | 261.58 | 135.41 | 2741.97 | 2877.38 | 1.925%
3.4.6 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 8 | 100.02 | 166.94 | 266.96 | 800.16 | 1335.52 | 2135.68 | 0.1113%
3.4.7 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 52 | 2.11 | 1.92 | 4.03 | 109.72 | 99.84 | 209.56 | 0.1165%
[8 empty] | Totais -> | 45.356,26 | 100.106,79 | 165326.65
[8 empty] | Total Geral |  | 165326.65
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA % |  |  | Bancos
1 |  | Administração Central | AC | 4.68 |  |  | SINAPI - 07/2021 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 06/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________

## Cronograma Físico-Financeiro
It | It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 13663.152 | 13663.152 | 18217.536 | 45543.84
2. |  | COLÉGIO POLITÉCNICO
| 2.1 | ALVENARIA | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 6790.57 | 0 | 0 | 6790.57
| 2.2 | REVESTIMENTOS | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  | 7764.985 | 15529.97 | 7764.985 | 31059.94
| 2.3 | ESQUADRIAS | 0% | 10% | 90% | 100%
|  |  | 0 | 2512.459 | 22612.131 | 25124.59
| 2.4 | PINTURA | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 2625.18 | 2625.18
| 2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 5701.27 | 5701.27 | 11402.54
| 2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 18079.55 | 18079.55
3 |  | ESPAÇO CCR
| 3.1 | DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 87.36 | 0 | 0 | 87.36
| 3.2 | REVESTIMENTOS | 80% | 20% | 0% | 100%
|  |  | 9422.304 | 2355.576 | 0 | 11777.88
| 3.3 | PINTURA | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 1877.44 | 0 | 1877.44
| 3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 10957.76 | 0 | 10957.76
|  |  | 37728.371 | 52597.627 | 75000.652 | 165326.65
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 165326.65