## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORÇO ESTRUTURAL GARAGEM FW - ATUALIZADO JULHO 2023 | SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2023 - Sergipe SIURB - 01/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 100,00% 11.003,49 | 60,00% 6.602,09 | 40,00% 4.401,40
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100,00% 3.736,32 | 100,00% 3.736,32
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100,00% 10.274,08 | 25,00% 2.568,52 | 75,00% 7.705,56
4 | REVESTIMENTOS | 100,00% 3.218,47 |  | 100,00% 3.218,47
5 | ALVENARIAS | 100,00% 1.134,80 | 25,00% 283,70 | 75,00% 851,10
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 2.149,20 |  | 100,00% 2.149,20
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 1.189,69 | 100,00% 1.189,69
8 | PINTURA | 100,00% 1.539,15 |  | 100,00% 1.539,15
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.794,55 |  | 100,00% 2.794,55
Porcentagem |  |  | 38,82% | 61,18%
Custo |  |  | 14.380,32 | 22.659,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 38,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14.380,32 | 37.039,75
_______________________________________________________________ Daniel Setor de Engenharia