## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO 63 VIROLOGIA / BIOREP / LADOPAR | SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo DERPR - 02/2023 - Paraná | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 89.036,68 | 40,00% 35.614,67 | 20,00% 17.807,34 | 20,00% 17.807,34 | 20,00% 17.807,34
2 | BIOREP | 100,00% 123.610,93 | 20,00% 24.722,19 | 40,00% 49.444,37 | 30,00% 37.083,28 | 10,00% 12.361,09
3 | LADOPAR | 100,00% 124.688,45 | 20,00% 24.937,69 | 20,00% 24.937,69 | 30,00% 37.406,54 | 30,00% 37.406,54
4 | VIROLOGIA | 100,00% 142.791,32 | 10,00% 14.279,13 | 20,00% 28.558,26 | 25,00% 35.697,83 | 45,00% 64.256,09
Porcentagem |  |  | 20,73% | 25,15% | 26,66% | 27,46%
Custo |  |  | 99.553,68 | 120.747,66 | 127.994,98 | 131.831,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,73% | 45,88% | 72,54% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 99.553,68 | 220.301,34 | 348.296,32 | 480.127,38
_______________________________________________________________ Juliomar Reginato Setor de Engenharia