## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma Cobertura do Prédio 18 |  |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 98839.92
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 103.78 | 127.05 | 2.67 | 129.72 | 11434.5 | 240.3 | 11674.8
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 14385.15 | 17338.58 | 642.85 | 17981.43 | 52015.74 | 1928.55 | 53944.29
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 80 | 73.66 | 27.91 | 64.16 | 92.07 | 2232.8 | 5132.8 | 7365.6
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 40 | 10.26 | 4.57 | 8.25 | 12.82 | 182.8 | 330 | 512.8
1.5 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 35.4 | 41.44 | 2.81 | 44.25 | 7459.2 | 505.8 | 7965
1.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 304.67 | 33.58 | 347.25 | 380.83 | 67.16 | 694.5 | 761.66
1.7 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL | MES | 3 | 773.43 | 0 | 966.78 | 966.78 | 0 | 2900.34 | 2900.34
1.8 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 1058.3 | 0 | 1322.87 | 1322.87 | 0 | 3968.61 | 3968.61
1.9 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 20 | 210.37 | 38.67 | 224.29 | 262.96 | 773.4 | 4485.8 | 5259.2
1.10 | EVF 1.045 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UN | 1 | 2449.7 | 3022.14 | 39.98 | 3062.12 | 3022.14 | 39.98 | 3062.12
1.11 | QUAD-ELE-003 | Próprio | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART | UN | 1 | 1140.4 | 1300.5 | 125 | 1425.5 | 1300.5 | 125 | 1425.5
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [8 empty] | 57555.54
2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1746 | 3.27 | 2.96 | 1.12 | 4.08 | 5168.16 | 1955.52 | 7123.68
2.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 448 | 4.17 | 3.82 | 1.39 | 5.21 | 1711.36 | 622.72 | 2334.08
2.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 150 | 10.54 | 9.55 | 3.62 | 13.17 | 1432.5 | 543 | 1975.5
2.4 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica, incluso proteção mecanica | m² | 320 | 6.75 | 6.77 | 1.66 | 8.43 | 2166.4 | 531.2 | 2697.6
2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 20 | 52.61 | 47.43 | 18.33 | 65.76 | 948.6 | 366.6 | 1315.2
2.6 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA E TESOURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1745 | 7.06 | 6.4 | 2.42 | 8.82 | 11168 | 4222.9 | 15390.9
2.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 8 | 22.69 | 20.61 | 7.75 | 28.36 | 164.88 | 62 | 226.88
2.8 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4 | 246.29 | 222.03 | 85.83 | 307.86 | 888.12 | 343.32 | 1231.44
2.9 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 118 | 171.26 | 0 | 214.07 | 214.07 | 0 | 25260.26 | 25260.26
3 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 619720.97
3.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1732 | 86.72 | 6.21 | 102.19 | 108.4 | 10755.72 | 176993.08 | 187748.8
3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 14 | 57.95 | 3.82 | 68.61 | 72.43 | 53.48 | 960.54 | 1014.02
3.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 410 | 51.05 | 8.51 | 55.3 | 63.81 | 3489.1 | 22673 | 26162.1
3.4 | 101979 | SINAPI | RUFO DE CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 50. AF_11/2020 | M | 280 | 44.06 | 5.68 | 49.39 | 55.07 | 1590.4 | 13829.2 | 15419.6
3.5 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 117 | 85.08 | 2.76 | 103.59 | 106.35 | 322.92 | 12120.03 | 12442.95
3.6 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 6X12, A CADA 80CM, PARA TELHADOS EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1732 | 19.36 | 4.24 | 19.96 | 24.2 | 7343.68 | 34570.72 | 41914.4
3.7 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14 | 60.06 | 8.68 | 66.39 | 75.07 | 121.52 | 929.46 | 1050.98
3.8 | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 44 | 1379.78 | 679.15 | 1045.57 | 1724.72 | 29882.6 | 46005.08 | 75887.68
3.9 | 100368 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 83 | 1071.2 | 524.13 | 814.87 | 1339 | 43502.79 | 67634.21 | 111137
3.10 | CPEL00150 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (92259) - REFORÇO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), COM MADEIRA EXISTENTE (REAPROVEITADA). AF_07/2019 | UN | 63 | 130.53 | 105.76 | 57.4 | 163.16 | 6662.88 | 3616.2 | 10279.08
3.11 | COB 01 | Próprio | REFERENCIA SINAPI (101979) - RUFO EM AÇO GALVANIZADO N 26, PARA ACABAMENTO EM CHAPEU DE EXAUSTÃO, INCLUSO MANTA ASFÁLTICA 3MM, CONFORME PROJETO, COMPLETO. AF_11/2020 | m² | 194 | 235.59 | 32.37 | 262.11 | 294.48 | 6279.78 | 50849.34 | 57129.12
3.12 | 054047 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm | UN | 16 | 63.88 | 47.29 | 32.56 | 79.85 | 756.64 | 520.96 | 1277.6
3.13 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 72 | 37.92 | 13.09 | 34.31 | 47.4 | 942.48 | 2470.32 | 3412.8
3.14 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 42 | 160.29 | 28.62 | 171.74 | 200.36 | 1202.04 | 7213.08 | 8415.12
3.15 | 4.010 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 20 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 2 | 2201.45 | 569.47 | 2182.34 | 2751.81 | 1138.94 | 4364.68 | 5503.62
3.16 | FMR 1.005 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (100327) - CAPA MURO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 35 | 64.97 | 8.51 | 72.7 | 81.21 | 297.85 | 2544.5 | 2842.35
3.17 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 150 | 87.33 | 8.07 | 101.09 | 109.16 | 1210.5 | 15163.5 | 16374
3.18 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1425 | 23.42 | 10.25 | 19.02 | 29.27 | 14606.25 | 27103.5 | 41709.75
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 134773.32
4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 363 | 252.53 | 42.5 | 273.16 | 315.66 | 15427.5 | 99157.08 | 114584.58
4.2 | 73465 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE CALHAS E LAJE C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM, SOBRE BASE EXISTENTE, EM PREPARO MECANIZADO | m² | 362 | 44.62 | 34.27 | 21.5 | 55.77 | 12405.74 | 7783 | 20188.74
5 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 8277
5.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 150 | 6.76 | 4.72 | 3.73 | 8.45 | 708 | 559.5 | 1267.5
5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 150 | 37.39 | 20.85 | 25.88 | 46.73 | 3127.5 | 3882 | 7009.5
6 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 3117
6.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 150 | 3.5 | 1.89 | 2.48 | 4.37 | 283.5 | 372 | 655.5
6.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 150 | 13.13 | 4.66 | 11.75 | 16.41 | 699 | 1762.5 | 2461.5
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 4144.5
7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 783.24 | 12.14 | 966.91 | 979.05 | 12.14 | 966.91 | 979.05
7.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3 | 844.12 | 22.86 | 1032.29 | 1055.15 | 68.58 | 3096.87 | 3165.45
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 6869.07
8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1957 | 2.81 | 2.5 | 1.01 | 3.51 | 4892.5 | 1976.57 | 6869.07
[9 empty] | Totais -> | 269920.29 | 663377.03 | 933297.32
[9 empty] | Total Geral |  | 933297.32
|  | COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | Bancos
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA % |  |  | SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2023 - Sergipe
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Pedro Orlando Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 29651.976 | 29651.976 | 39535.968 | 98839.92
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 23022.216 | 17266.662 | 17266.662 | 57555.54
3 | COBERTURA | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 247888.388 | 185916.291 | 185916.291 | 619720.97
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 30% | 30% | 40% | 70%
|  | 40431.996 | 40431.996 | 53909.328 | 134773.32
5 | REVESTIMENTO | 0% | 70% | 30% | 100%
|  | 0 | 5793.9 | 2483.1 | 8277
6 | PINTURA | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 3117 | 3117
7 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 4144.5 | 4144.5
8 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 6869.07 | 6869.07
|  | 340994.576 | 279060.825 | 313241.919 | 933297.32
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 933297.32