## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA PRÉDIO CURSOS COMUNICAÇÃO SOCIAL 05/2025 | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro | Padrão - 22,36% |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 829.336,35 | 2,34% 19.406,47 | 5,53% 45.862,30 | 2,05% 17.001,40 | 3,87% 32.095,32 | 4,04% 33.505,19 | 4,38% 36.324,93 | 4,38% 36.324,93 | 4,38% 36.324,93 | 3,27% 27.119,30 | 2,15% 17.830,73 | 3,27% 27.119,30 | 1,83% 15.176,86 | 1,71% 14.181,65 | 3,58% 29.690,24 | 2,41% 19.987,01 | 3,93% 32.592,92 | 7,07% 58.634,08 | 7,34% 60.873,29 | 7,76% 64.356,50 | 6,28% 52.082,32 | 4,46% 36.988,40 | 5,75% 47.686,84 | 4,38% 36.324,93 | 3,84% 31.846,52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100,00% 53.759,29 | 50,00% 26.879,65 | 50,00% 26.879,65
3 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100,00% 89.819,07 | 70,00% 62.873,35 | 30,00% 26.945,72
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 481.155,64 | 20,00% 96.231,13 | 70,00% 336.808,95 | 10,00% 48.115,56
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 2.003.198,61 |  |  | 5,00% 100.159,93 | 15,00% 300.479,79 | 15,00% 300.479,79 | 15,00% 300.479,79 | 15,00% 300.479,79 | 15,00% 300.479,79 | 10,00% 200.319,86 | 5,00% 100.159,93 | 5,00% 100.159,93
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100,00% 271.776,30 |  |  |  |  | 5,00% 13.588,82 | 15,00% 40.766,45 | 15,00% 40.766,45 | 15,00% 40.766,45 | 15,00% 40.766,45 | 15,00% 40.766,45 | 15,00% 40.766,45 | 5,00% 13.588,82
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 938.438,78 | [10 empty] | 3,00% 28.153,16 | 3,00% 28.153,16 |  |  |  |  | 15,00% 140.765,82 | 15,00% 140.765,82 | 15,00% 140.765,82 | 15,00% 140.765,82 | 15,00% 140.765,82 | 15,00% 140.765,82 | 4,00% 37.537,55
8 | COBERTURA | 100,00% 113.720,61 | [13 empty] | 100,00% 113.720,61
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 1.386.858,03 | [10 empty] | 4,00% 55.474,32 | 5,00% 69.342,90 | 5,00% 69.342,90 | 5,00% 69.342,90 | 5,00% 69.342,90 | 5,00% 69.342,90 | 15,00% 208.028,70 | 15,00% 208.028,70 | 15,00% 208.028,70 | 15,00% 208.028,70 | 5,00% 69.342,90 | 6,00% 83.211,48
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 47.913,84 |  | 4,50% 2.156,12 | 26,00% 12.457,60 | [9 empty] | 69,50% 33.300,12
11 | Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio ORÇADO PELO ENG ROBERTO MORO | 100,00% 176.320,69 | [20 empty] | 15,00% 26.448,10 | 25,00% 44.080,17 | 45,00% 79.344,31 | 15,00% 26.448,10
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - ORÇADO PELO ENG JULIOMAR REGINATO | 100,00% 282.078,48 |  | 5,00% 14.103,92 | [6 empty] | 5,00% 14.103,92 | 10,00% 28.207,85 | 10,00% 28.207,85 | 10,00% 28.207,85 | 10,00% 28.207,85 | 10,00% 28.207,85 | [8 empty] | 30,00% 84.623,54 | 10,00% 28.207,85
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE ESTRUTURADA / SPDA - ORÇADOS PELO ENG ANDRÉ FOLETTO | 100,00% 1.181.979,21 |  | 3,00% 35.459,38 | [11 empty] | 5,00% 59.098,96 | 10,00% 118.197,92 | 15,00% 177.296,88 | 10,00% 118.197,92 | 15,00% 177.296,88 | 15,00% 177.296,88 | 5,00% 59.098,96 | 5,00% 59.098,96 | 10,00% 118.197,92 | 5,00% 59.098,96 | 2,00% 23.639,58
14 | INSTALAÇÕES MECANICAS - ORÇADAS PELO ENG MECÂNICO FILPE CAMPANHOLA | 100,00% 165.575,68 | [23 empty] | 100,00% 165.575,68
15 | VIDROS | 100,00% 270.598,87 | [15 empty] | 25,00% 67.649,72 | 25,00% 67.649,72 | 10,00% 27.059,89 | 15,00% 40.589,83 | 15,00% 40.589,83 | 5,00% 13.529,94 | 5,00% 13.529,94
16 | PINTURA | 100,00% 210.283,77 | [16 empty] | 5,00% 10.514,19 | 5,00% 10.514,19 | 15,00% 31.542,57 | 15,00% 31.542,57 | 15,00% 31.542,57 | 20,00% 42.056,75 | 20,00% 42.056,75 | 5,00% 10.514,19
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 83.340,57 | [22 empty] | 50,00% 41.670,29 | 50,00% 41.670,29
Porcentagem |  |  | 2,39% | 5,69% | 2,07% | 3,87% | 4,05% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 3,29% | 2,18% | 3,26% | 1,8% | 1,69% | 3,49% | 2,42% | 4,04% | 7,03% | 7,27% | 7,72% | 6,2% | 4,4% | 5,7% | 4,43% | 3,82%
Custo |  |  | 205.390,59 | 488.216,03 | 177.734,48 | 332.575,10 | 347.573,79 | 377.571,16 | 377.571,16 | 377.571,16 | 282.309,52 | 186.964,95 | 279.881,00 | 154.469,58 | 145.032,51 | 300.060,56 | 207.527,82 | 346.882,41 | 603.790,42 | 624.538,76 | 662.580,29 | 532.108,20 | 377.716,69 | 489.528,92 | 380.656,33 | 327.902,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,39% | 8,08% | 10,15% | 14,02% | 18,07% | 22,47% | 26,86% | 31,26% | 34,55% | 36,73% | 39,99% | 41,79% | 43,48% | 46,97% | 49,39% | 53,43% | 60,46% | 67,73% | 75,45% | 81,65% | 86,05% | 91,75% | 96,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 205.390,59 | 693.606,62 | 871.341,10 | 1.203.916,20 | 1.551.489,99 | 1.929.061,15 | 2.306.632,31 | 2.684.203,47 | 2.966.512,99 | 3.153.477,94 | 3.433.358,94 | 3.587.828,52 | 3.732.861,03 | 4.032.921,59 | 4.240.449,41 | 4.587.331,82 | 5.191.122,24 | 5.815.661,00 | 6.478.241,29 | 7.010.349,49 | 7.388.066,18 | 7.877.595,10 | 8.258.251,43 | 8.586.153,79
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil