## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA PRÉDIO CURSOS COMUNICAÇÃO SOCIAL 05/2025 | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  |  | Padrão - 22,36% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 829336.35 | 9.659%
1.1 | CPU 02 PJ | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 1 | 677784.99 | 807477.44 | 21858.91 | 829336.35 | 807477.44 | 21858.91 | 829336.35 | 9.659%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | [8 empty] | 53759.29 | 0.6261%
2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 120 | 81.86 | 32.98 | 67.1 | 100.08 | 3957.6 | 8052 | 12009.6 | 0.1399%
2.2 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2957.39 | 405.2 | 3212.49 | 3617.69 | 405.2 | 3212.49 | 3617.69 | 0.04213%
2.3 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 245.33 | 88.7 | 211.26 | 299.96 | 88.7 | 211.26 | 299.96 | 0.003494%
2.4 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 25 | 526.89 | 366.98 | 276.91 | 643.89 | 9174.5 | 6922.75 | 16097.25 | 0.1875%
2.5 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 30 | 229.02 | 48.16 | 231.92 | 280.08 | 1444.8 | 6957.6 | 8402.4 | 0.09786%
2.6 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 513.69 | 70.18 | 558.21 | 628.39 | 140.36 | 1116.42 | 1256.78 | 0.01464%
2.7 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 481 | 7.11 | 4.78 | 3.91 | 8.69 | 2299.18 | 1880.71 | 4179.89 | 0.04868%
2.8 | QUAD-ELE-003 | Próprio | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART | UN | 1 | 1465.7 | 1671 | 122.36 | 1793.36 | 1671 | 122.36 | 1793.36 | 0.02089%
2.9 | EVF 1.016 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UNID | 1 | 4988.28 | 6018.32 | 84.04 | 6102.36 | 6018.32 | 84.04 | 6102.36 | 0.07107%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 89819.07 | 1.046%
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 2000 | 0.75 | 0.28 | 0.64 | 0.92 | 560 | 1280 | 1840 | 0.02143%
3.2 | 101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 416 | 16.28 | 3.54 | 16.38 | 19.92 | 1472.64 | 6814.08 | 8286.72 | 0.09651%
3.3 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 5000 | 1.46 | 0.18 | 1.6 | 1.78 | 900 | 8000 | 8900 | 0.1037%
3.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 760 | 51.4 | 4.76 | 58.13 | 62.89 | 3617.6 | 44178.8 | 47796.4 | 0.5567%
3.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 46 | 92.25 | 83.93 | 28.77 | 112.7 | 3860.78 | 1323.42 | 5184.2 | 0.06038%
3.6 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 85 | 171.26 | 0 | 209.55 | 209.55 | 0 | 17811.75 | 17811.75 | 0.2074%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 481155.64 | 5.604%
4.1 | 6012.2 | Próprio | REF SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO FCK=25MPA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 30 | 86.6 | 11.77 | 94.16 | 105.93 | 353.1 | 2824.8 | 3177.9 | 0.03701%
4.2 | 6012.3 | Próprio | REF SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO, LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO USINADO FCK=25MPA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 270 | 141.65 | 14.57 | 158.72 | 173.29 | 3933.9 | 42854.4 | 46788.3 | 0.5449%
4.3 | 6012.4 | Próprio | REF SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO, LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO USINADO FCK=25MPA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 260 | 195.12 | 15.76 | 222.94 | 238.7 | 4097.6 | 57964.4 | 62062 | 0.7228%
4.4 | 6012.5 | Próprio | REF SINAPI (100898) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCERTO USINADO FCK=25MPA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 180 | 280.62 | 18.62 | 324.69 | 343.31 | 3351.6 | 58444.2 | 61795.8 | 0.7197%
4.5 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 421.54 | 103.55 | 412.04 | 515.59 | 103.55 | 412.04 | 515.59 | 0.006005%
4.6 | 6012.1 | Próprio | REF SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 79 | 1997.8 | 523.92 | 1919.46 | 2443.38 | 41389.68 | 151637.34 | 193027.02 | 2.248%
4.7 | 6012.6 | Próprio | REF SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS PAREDE, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 19 | 4102.59 | 1042.18 | 3974.59 | 5016.77 | 19801.42 | 75517.21 | 95318.63 | 1.11%
4.8 | MEL012 | Próprio | REF SINAPI (102722) - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DE 200mm, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 64 | 236.03 | 74.37 | 214.23 | 288.6 | 4759.68 | 13710.72 | 18470.4 | 0.2151%
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 2003198.61 | 23.33%
5.1 | 6012.0 | Próprio | REF SINAPI (102074) - ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, COMPLETA COM FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2020_PA | m³ | 13 | 4224.94 | 1403.32 | 3762.81 | 5166.13 | 18243.16 | 48916.53 | 67159.69 | 0.7822%
5.2 | 6011.8 | Próprio | REF SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 53 | 4001.84 | 690.69 | 4203.93 | 4894.62 | 36606.57 | 222808.29 | 259414.86 | 3.021%
5.3 | 6011.9 | Próprio | REF SINAPI (103674) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 176 | 4139.59 | 1073.05 | 3989.23 | 5062.28 | 188856.8 | 702104.48 | 890961.28 | 10.38%
5.4 | 6012.7 | Próprio | REF SINAPI (101963) - Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 18 cm , com EPS h=13cm, capeamento 5 cm, concreto usinado Fck 25Mpa, completa, com escoramento, armação, lançamento, adensamento e acabamento. | m² | 1881 | 276.31 | 40.8 | 297.15 | 337.95 | 76744.8 | 558939.15 | 635683.95 | 7.404%
5.5 | 6012.9 | Próprio | REF SINAPI (101963) - Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 13 cm , com EPS h=8cm, capeamento 5 cm, concreto usinado Fck 25Mpa, completa, com escoramento, armação, lançamento, adensamento e acabamento. | m² | 306 | 174.17 | 31.81 | 181.22 | 213.03 | 9733.86 | 55453.32 | 65187.18 | 0.7592%
5.6 | 6013.0 | Próprio | REF SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE LAJES MACIÇAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 29 | 2390.94 | 398.12 | 2525.73 | 2923.85 | 11545.48 | 73246.17 | 84791.65 | 0.9875%
6 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [8 empty] | 271776.3 | 3.165%
6.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 498 | 155.36 | 104.64 | 84.91 | 189.55 | 52110.72 | 42285.18 | 94395.9 | 1.099%
6.2 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1004 | 90.45 | 39.47 | 71.05 | 110.52 | 39627.88 | 71334.2 | 110962.08 | 1.292%
6.3 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 118 | 80.34 | 29.21 | 69.01 | 98.22 | 3446.78 | 8143.18 | 11589.96 | 0.135%
6.4 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 108 | 77.05 | 27.27 | 66.93 | 94.2 | 2945.16 | 7228.44 | 10173.6 | 0.1185%
6.5 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 239 | 152.87 | 57.38 | 129.46 | 186.84 | 13713.82 | 30940.94 | 44654.76 | 0.5201%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 938438.78 | 10.93%
7.1 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 1160.69 | 33.28 | 1386.85 | 1420.13 | 299.52 | 12481.65 | 12781.17 | 0.1489%
7.2 | 90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 790.35 | 77.53 | 889.39 | 966.92 | 310.12 | 3557.56 | 3867.68 | 0.04505%
7.3 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 53 | 1098.16 | 26.88 | 1316.76 | 1343.64 | 1424.64 | 69788.28 | 71212.92 | 0.8294%
7.4 | ESQ 03 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (90793) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1290.84 | 33.28 | 1546.1 | 1579.38 | 399.36 | 18553.2 | 18952.56 | 0.2207%
7.5 | ESQ 04 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (90793) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CURUPIXA, DUAS FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 200X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 2581.69 | 66.58 | 3092.2 | 3158.78 | 199.74 | 9276.6 | 9476.34 | 0.1104%
7.6 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | UNID | 9 | 106.4 | 32.39 | 97.75 | 130.14 | 291.51 | 879.75 | 1171.26 | 0.01364%
7.7 | SER-POR-040 | SETOP | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | m² | 12 | 268.92 | 61.33 | 267.61 | 328.94 | 735.96 | 3211.32 | 3947.28 | 0.04597%
7.8 | 25.02.230 | CPOS/CDHU | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 5 | 1067.65 | 72.34 | 1233.89 | 1306.23 | 361.7 | 6169.45 | 6531.15 | 0.07607%
7.9 | 180491 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS | m² | 2 | 590.18 | 61.54 | 660.28 | 721.82 | 123.08 | 1320.56 | 1443.64 | 0.01681%
7.10 | 25.01.520 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 322 | 1223.14 | 72.34 | 1424.14 | 1496.48 | 23293.48 | 458573.08 | 481866.56 | 5.612%
7.11 | 25.01.510 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 6 | 1213.49 | 72.34 | 1412.34 | 1484.68 | 434.04 | 8474.04 | 8908.08 | 0.1037%
7.12 | 25.01.100 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA | m² | 3 | 1340.09 | 72.34 | 1567.24 | 1639.58 | 217.02 | 4701.72 | 4918.74 | 0.05729%
7.13 | 24.03.100 | CPOS/CDHU | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | m² | 1 | 1437.16 | 96.46 | 1661.86 | 1758.32 | 96.46 | 1661.86 | 1758.32 | 0.02048%
7.14 | 6013.2 | Próprio | REF SINAPI (99861) - BRISE/ GRADIL /INSTALADO EM FERRO FIXADO EM LAJE TECNICA, FORMADO POR BARRAS CHATAS E MONTANTES CONFORME PROJETO | m² | 192 | 619.5 | 383.75 | 373.51 | 757.26 | 73680 | 71713.92 | 145393.92 | 1.693%
7.15 | 06.03.110 | FDE | CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 33 | 1009.6 | 110.54 | 1124.6 | 1235.14 | 3647.82 | 37111.8 | 40759.62 | 0.4747%
7.16 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 88 | 630.6 | 52.19 | 719.32 | 771.51 | 4592.72 | 63300.16 | 67892.88 | 0.7907%
7.17 | 23.04.570 | CPOS/CDHU | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | UN | 16 | 1076.06 | 13.57 | 1303.06 | 1316.63 | 217.12 | 20848.96 | 21066.08 | 0.2453%
7.18 | H.08.000.031715 | CPOS/CDHU | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO; REF. 1515/136 AROUCA, 719 AZ CR LA FONTE, 801 AZ CR 35MM LOCKWELL OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 161.84 | 0 | 198.02 | 198.02 | 0 | 3168.32 | 3168.32 | 0.0369%
7.19 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 5 | 428.87 | 155.45 | 369.04 | 524.49 | 777.25 | 1845.2 | 2622.45 | 0.03054%
7.20 | 6014.2 | Próprio | REF SBC (121323) - SHAFT EM CHAPA ALUMINIO LAMBRI PINT. ELETROSTÁTICA BRANCA INSTALADO | m² | 17 | 230.62 | 141.99 | 139.86 | 281.85 | 2413.83 | 2377.62 | 4791.45 | 0.0558%
7.21 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | m | 5 | 477.12 | 62.66 | 521.02 | 583.68 | 313.3 | 2605.1 | 2918.4 | 0.03399%
7.22 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 756 | 24.88 | 13.41 | 17 | 30.41 | 10137.96 | 12852 | 22989.96 | 0.2678%
8 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 113720.61 | 1.324%
8.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 100 | 47.5 | 6.74 | 51.37 | 58.11 | 674 | 5137 | 5811 | 0.06768%
8.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 45 | 67.86 | 10.02 | 72.99 | 83.01 | 450.9 | 3284.55 | 3735.45 | 0.04351%
8.3 | 251 | ORSE | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 22 | 66 | 5.75 | 74.96 | 80.71 | 126.5 | 1649.12 | 1775.62 | 0.02068%
8.4 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 467 | 19.76 | 5.3 | 18.86 | 24.16 | 2475.1 | 8807.62 | 11282.72 | 0.1314%
8.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 54 | 195.89 | 28.78 | 210.85 | 239.63 | 1554.12 | 11385.9 | 12940.02 | 0.1507%
8.6 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m² | 467 | 118.27 | 7.19 | 137.5 | 144.69 | 3357.73 | 64212.5 | 67570.23 | 0.787%
8.7 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 467 | 18.58 | 8.72 | 13.99 | 22.71 | 4072.24 | 6533.33 | 10605.57 | 0.1235%
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 1386858.03 | 16.15%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 198218.28 | 2.309%
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1789 | 4.75 | 2.95 | 2.85 | 5.8 | 5277.55 | 5098.65 | 10376.2 | 0.1208%
9.1.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 1789 | 37.69 | 22.85 | 23.22 | 46.07 | 40878.65 | 41540.58 | 82419.23 | 0.9599%
9.1.3 | 12354 | ORSE | Reboco tipo massa fina, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m² | 1105 | 33.95 | 29.73 | 11.76 | 41.49 | 32851.65 | 12994.8 | 45846.45 | 0.534%
9.1.4 | PISO01 | Próprio | REF SINAPI (104611) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS RETIFICADO INCOPISO RT 60131PLACAS ACETINADA DE DIMENSÕES 31 X 56 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 684 | 71.27 | 26.77 | 60.33 | 87.1 | 18310.68 | 41265.72 | 59576.4 | 0.6939%
9.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [8 empty] | 151300.05 | 1.762%
9.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1551 | 8.44 | 6.43 | 3.88 | 10.31 | 9972.93 | 6017.88 | 15990.81 | 0.1862%
9.2.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 1551 | 44.78 | 26.61 | 28.13 | 54.74 | 41272.11 | 43629.63 | 84901.74 | 0.9888%
9.2.3 | 14.05.61 | SUDECAP | REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 | m² | 1551 | 26.6 | 23.36 | 9.14 | 32.5 | 36231.36 | 14176.14 | 50407.5 | 0.5871%
9.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 439684.01 | 5.121%
9.3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 31 | 1052.98 | 112.63 | 1175.62 | 1288.25 | 3491.53 | 36444.22 | 39935.75 | 0.4651%
9.3.2 | 4458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=3cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 14 | 923.25 | 48.53 | 1081.06 | 1129.59 | 679.42 | 15134.84 | 15814.26 | 0.1842%
9.3.3 | 120715 | SBC | FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG | m² | 352 | 179.58 | 29.61 | 190.01 | 219.62 | 10422.72 | 66883.52 | 77306.24 | 0.9004%
9.3.4 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 1256 | 107.69 | 21.1 | 110.56 | 131.66 | 26501.6 | 138863.36 | 165364.96 | 1.926%
9.3.5 | 2.45.09 | FDE | MANTA DE LÃ DE ROCHA ENVELOPADA DENS 144KG/M3 | m² | 1004 | 114.99 | 0 | 140.7 | 140.7 | 0 | 141262.8 | 141262.8 | 1.645%
9.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 511419.19 | 5.956%
9.4.1 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1925 | 59.9 | 24.21 | 49.03 | 73.24 | 46604.25 | 94382.75 | 140987 | 1.642%
9.4.2 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1925 | 125.42 | 17.92 | 135.51 | 153.43 | 34496 | 260856.75 | 295352.75 | 3.44%
9.4.3 | 067082 | AGETOP CIVIL | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO | m² | 46 | 12.91 | 9.43 | 6.35 | 15.78 | 433.78 | 292.1 | 725.88 | 0.008454%
9.4.4 | 103915 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 197 | 145.42 | 9.32 | 168.59 | 177.91 | 1836.04 | 33212.23 | 35048.27 | 0.4082%
9.4.5 | 4.039 | Próprio | SINAPI (84190) - PISO EM BASALTO TEAR PARA ESCADA, E = 1,6 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 71 | 204.42 | 41.36 | 208.68 | 250.04 | 2936.56 | 14816.28 | 17752.84 | 0.2068%
9.4.6 | 13.014 | Próprio | PISO EM BASALTO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-I | m² | 50 | 192.98 | 37.35 | 198.65 | 236 | 1867.5 | 9932.5 | 11800 | 0.1374%
9.4.7 | 10.042 | Próprio | PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM 10 CM, 30 MPA INCLUSO ARMAÇÃO, BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA DE 10 CM | m² | 45 | 170.68 | 61.77 | 146.94 | 208.71 | 2779.65 | 6612.3 | 9391.95 | 0.1094%
9.4.8 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 2 | 147.44 | 44.39 | 135.86 | 180.25 | 88.78 | 271.72 | 360.5 | 0.004199%
9.5 |  |  | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | [8 empty] | 86236.5 | 1.004%
9.5.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 25 | 134.35 | 20.41 | 143.94 | 164.35 | 510.25 | 3598.5 | 4108.75 | 0.04785%
9.5.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 213 | 146.98 | 34.51 | 145.28 | 179.79 | 7350.63 | 30944.64 | 38295.27 | 0.446%
9.5.3 | PISO05 | Próprio | REF ORSE (2255) - Rodapé melamínico curupixá madeira 10 x 1,5 cm, instalado | m | 1108 | 32.36 | 19.17 | 20.39 | 39.56 | 21240.36 | 22592.12 | 43832.48 | 0.5105%
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 47913.84 | 0.558%
10.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO NÍVEL 88,51 | [8 empty] | 13702.34 | 0.1596%
10.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 211 | 53.1 | 14.56 | 50.38 | 64.94 | 3072.16 | 10630.18 | 13702.34 | 0.1596%
10.2 |  |  | IMPERMEABILZAÇÃO VIGAS DE FUNDAÇÃO | [8 empty] | 4026.28 | 0.04689%
10.2.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 62 | 53.1 | 14.56 | 50.38 | 64.94 | 902.72 | 3123.56 | 4026.28 | 0.04689%
10.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO MARQUISE | [8 empty] | 4643.88 | 0.05409%
10.3.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 12 | 217.61 | 50.34 | 215.82 | 266.16 | 604.08 | 2589.84 | 3193.92 | 0.0372%
10.3.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 12 | 40.48 | 18.29 | 31.2 | 49.49 | 219.48 | 374.4 | 593.88 | 0.006917%
10.3.3 | 170362 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM RUSTICO BORDA BOLD TROIA BRANCO CECAFI | m² | 12 | 58.34 | 21.86 | 49.48 | 71.34 | 262.32 | 593.76 | 856.08 | 0.00997%
10.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SOBRE RESERVATÓRIO E SEU ACESSO | [8 empty] | 25541.34 | 0.2975%
10.4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 66 | 217.61 | 50.34 | 215.82 | 266.16 | 3322.44 | 14244.12 | 17566.56 | 0.2046%
10.4.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 66 | 40.48 | 18.29 | 31.2 | 49.49 | 1207.14 | 2059.2 | 3266.34 | 0.03804%
10.4.3 | 170362 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM RUSTICO BORDA BOLD TROIA BRANCO CECAFI | m² | 66 | 58.34 | 21.86 | 49.48 | 71.34 | 1442.76 | 3265.68 | 4708.44 | 0.05484%
11 |  |  | Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio ORÇADO PELO ENG ROBERTO MORO | [8 empty] | 176320.69 | 2.054%
11.1 |  |  | Saídas de emergência | [8 empty] | 15085.11 | 0.1757%
11.1.1 | DIN-007 | Próprio | PORTA CORTA-FOGO 100X210X4CM (ref.: SINAPI 90838)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1762.92 | 137.97 | 2018.89 | 2156.86 | 827.82 | 12113.34 | 12941.16 | 0.1507%
11.1.2 | 28.20.830 | CPOS/CDHU | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 1 | 1752.43 | 197.16 | 1946.79 | 2143.95 | 197.16 | 1946.79 | 2143.95 | 0.02497%
11.2 |  |  | Sistema de alarme e detecção de incêndio | [8 empty] | 62294 | 0.7255%
11.2.1 | AL-003 | Próprio | Central de Alarme de Incêndio 125 endereços por laço, 24V, endereçavel; capacidade de receber sinais oriundos de acionadores, detectores automáticos de fumaça e ou temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalização de supervisão pontual, visualização do nível de carga das baterias , saída de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botões para habilitar e desabilitar a saída da sirene; botões/ chaves para ligar, desligar, efetuar teste e ´resetar´ o sistema; saída de comunicação para sirene audiovisual de 24Vcc; Alimentaçao bivolt (110 ou 220 volts); Indicaçao de rede eletrica ligada; Indicaçao de energia da bateria; Fusivel de proteção para rede; dimensões aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, Modelo Intelbras CIE 1125 ou equivalente. | un. | 1 | 1266.08 | 52.66 | 1496.43 | 1549.09 | 52.66 | 1496.43 | 1549.09 | 0.01804%
11.2.2 | DIN-001 | Próprio | Fornecimento e instalação de detector de fumaça. Modelo Intelbras ou equivalente. | Un | 94 | 162.95 | 14.71 | 184.65 | 199.36 | 1382.74 | 17357.1 | 18739.84 | 0.2183%
11.2.3 | DIN-002 | Próprio | Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico. Modelo Intelbras ou equivalente. | Un | 9 | 247.46 | 14.71 | 288.06 | 302.77 | 132.39 | 2592.54 | 2724.93 | 0.03174%
11.2.4 | DIN-003 | Próprio | Fornecimento e instalação de acionador manual para sistema de alarme de incêndio. | Un | 9 | 166.04 | 14.71 | 188.43 | 203.14 | 132.39 | 1695.87 | 1828.26 | 0.02129%
11.2.5 | DIN-004 | Próprio | Fornecimento e instalação de sirene audiovisual para sistema de alarme e detecção de fumaça. Modelo Intelbras ou equivalente. | Un | 10 | 75.81 | 14.71 | 78.03 | 92.74 | 147.1 | 780.3 | 927.4 | 0.0108%
11.2.6 | DIN-005 | Próprio | Fornecimento e instalação de isolador de laço para sistemas de alarme e detecção de incêndio. Modelo Intelbras ou equivalente. | Un | 6 | 274.84 | 14.71 | 321.56 | 336.27 | 88.26 | 1929.36 | 2017.62 | 0.0235%
11.2.7 | AL-004 | Próprio | Cabo elétrico blindado, 4 vias (2 x 1,5mm² + 2 x 0,75mm²) em cobre eletrolítico, Isolação individual dos condutores veios em polietileno, proteção coletiva dos veios por meio de isolação com fita de poliester, malha de isolação contra interferências (blindagem) fabricada em folha aluminizada posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante, capa externa do cabo para isolação coletiva total em PVC. Metro linear. Fornecimento e instalação. Completo. (ref. SINAPI 91925) | M | 530 | 10.58 | 1.25 | 11.69 | 12.94 | 662.5 | 6195.7 | 6858.2 | 0.07988%
11.2.8 | DIN-006 | Próprio | (ref.: SINAPI 95749) - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE. INCLUSO ABRAÇADEIRAS, LUVAS, CURVAS, UNIDUTS. PINTURA COM PRIMER FUNDO PARA GALVANIZADO E DUAS DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA. COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 530 | 35.49 | 13.29 | 30.11 | 43.4 | 7043.7 | 15958.3 | 23002 | 0.2679%
11.2.9 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 36.28 | 18.85 | 25.5 | 44.35 | 263.9 | 357 | 620.9 | 0.007231%
11.2.10 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 28.85 | 12.1 | 23.17 | 35.27 | 108.9 | 208.53 | 317.43 | 0.003697%
11.2.11 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 26.68 | 12.1 | 20.52 | 32.62 | 108.9 | 184.68 | 293.58 | 0.003419%
11.2.12 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 27 | 31.83 | 16.59 | 22.32 | 38.91 | 447.93 | 602.64 | 1050.57 | 0.01224%
11.2.13 | ELT 001 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref.: SINAPI 95795) | UN | 78 | 24.79 | 7.88 | 22.43 | 30.31 | 614.64 | 1749.54 | 2364.18 | 0.02753%
11.3 |  |  | Sistema de hidrantes e mangotinhos | [8 empty] | 69611.38 | 0.8107%
11.3.1 | HID - CCSH - CS - 001 | Próprio | REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (TÊ, JOELHOS, REDUÇÕES, UNIÕES, LUVAS). PINTURA COR VERMELHA. INCLUSO SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA E ABRAÇADEIRAS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 92367) | M | 80 | 249.98 | 60.4 | 245.35 | 305.75 | 4832 | 19628 | 24460 | 0.2849%
11.3.2 | HID - CCSH - CS - 002 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUINDO CONEXÕES (JOELHOS, LUVAS, UNIÕES, TÊS, CURVAS). PINTURA EM VERMELHO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 97498) | M | 10 | 204.68 | 57.31 | 193.01 | 250.32 | 573.1 | 1930.1 | 2503.2 | 0.02915%
11.3.3 | HID - CCSH - CS - 003 | Próprio | PONTO DE HIDRANTE TIPO 1 INCLUINDO MANGOTINHO COM MANGUEIRA SEMIRRÍGIDA 1", 30M, ESGUICHO REGULÁVEL 1" EM LATÃO COM VÁLVULA ESFERA 1" ABERTURA RÁPIDA E REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref SINAPI 96765). | UN | 9 | 1602.53 | 182.24 | 1778.24 | 1960.48 | 1640.16 | 16004.16 | 17644.32 | 0.2055%
11.3.4 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 365.66 | 23.65 | 423.72 | 447.37 | 23.65 | 423.72 | 447.37 | 0.00521%
11.3.5 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 574.24 | 23.65 | 678.94 | 702.59 | 23.65 | 678.94 | 702.59 | 0.008183%
11.3.6 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 92.61 | 7.72 | 105.57 | 113.29 | 7.72 | 105.57 | 113.29 | 0.001319%
11.3.7 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 357.45 | 23.65 | 413.67 | 437.32 | 70.95 | 1241.01 | 1311.96 | 0.01528%
11.3.8 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 102.05 | 7.72 | 117.12 | 124.84 | 7.72 | 117.12 | 124.84 | 0.001454%
11.3.9 | 9670 | ORSE | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 218.85 | 52.07 | 215.61 | 267.68 | 104.14 | 431.22 | 535.36 | 0.006235%
11.3.10 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 182.63 | 43.88 | 179.5 | 223.38 | 43.88 | 179.5 | 223.38 | 0.002602%
11.3.11 | HID-006 | Próprio | FLANGE EM AÇO, DN 65 MM X 2 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 97429) | UN | 3 | 113.97 | 13.62 | 125.8 | 139.42 | 40.86 | 377.4 | 418.26 | 0.004871%
11.3.12 | 160662 | IOPES | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1 | 718.93 | 21.86 | 857.78 | 879.64 | 21.86 | 857.78 | 879.64 | 0.01024%
11.3.13 | 11894 | ORSE | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 1037.21 | 163.72 | 1104.43 | 1268.15 | 163.72 | 1104.43 | 1268.15 | 0.01477%
11.3.14 | HID-005 | Próprio | Bomba Incêndio Modelo Schneider BPI BT4-1010E8 1,0CV 220/380V Trifásica ou equivalente. Fornecimento e instalação. Completa. (Ref. SINAPI 102117) | UN | 1 | 3910.78 | 147.97 | 4636.91 | 4784.88 | 147.97 | 4636.91 | 4784.88 | 0.05573%
11.3.15 | 091253 | SIURB | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1703.33 | 469.33 | 1614.15 | 2083.48 | 469.33 | 1614.15 | 2083.48 | 0.02427%
11.3.16 | DIN-004 | Próprio | Fornecimento e instalação de sirene audiovisual para sistema de alarme e detecção de fumaça. Modelo Intelbras ou equivalente. | Un | 1 | 75.81 | 14.71 | 78.03 | 92.74 | 14.71 | 78.03 | 92.74 | 0.00108%
11.3.17 | HID-004 | Próprio | Bomba centrífuga prevenção contra incêndio, trifásica, 5 CV, modelo Schneider BPI 21R 2 1/2 ou equivalente. Diâmetro de sucção e recalque 2 1/2". Completa. Fornecimento e Instalação. (Ref. SINAPI 102122) | UN | 1 | 5089.14 | 204.56 | 6022.06 | 6226.62 | 204.56 | 6022.06 | 6226.62 | 0.07252%
11.3.18 | HID - CCSH - CS - 004 | Próprio | TUBO PPR PARA REDE DE INCÊNDIO, 2 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 96733) | M | 25 | 146.87 | 30.97 | 148.68 | 179.65 | 774.25 | 3717 | 4491.25 | 0.05231%
11.3.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5 | 92.25 | 83.93 | 28.77 | 112.7 | 419.65 | 143.85 | 563.5 | 0.006563%
11.3.20 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 5 | 97.08 | 25.23 | 93.5 | 118.73 | 126.15 | 467.5 | 593.65 | 0.006914%
11.3.21 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5 | 23.39 | 18.84 | 9.74 | 28.58 | 94.2 | 48.7 | 142.9 | 0.001664%
11.4 |  |  | Extintores de incêndio | [8 empty] | 3314.59 | 0.0386%
11.4.1 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 15 | 133.99 | 1.38 | 162.56 | 163.94 | 20.7 | 2438.4 | 2459.1 | 0.02864%
11.4.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 699.21 | 23.8 | 831.69 | 855.49 | 23.8 | 831.69 | 855.49 | 0.009964%
11.5 |  |  | Sinalização de emergência | [8 empty] | 4774.98 | 0.05561%
11.5.1 | EVF 1.024 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 22.29 | 1.05 | 26.21 | 27.26 | 63 | 1572.6 | 1635.6 | 0.01905%
11.5.2 | EVF 1.025 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 91 | 19.68 | 1.05 | 23.02 | 24.07 | 95.55 | 2094.82 | 2190.37 | 0.02551%
11.5.3 | RRM 1.001 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). APERTE E EMPURRE COM IMAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.61 | 1.05 | 27.83 | 28.88 | 2.1 | 55.66 | 57.76 | 0.0006727%
11.5.4 | RRM 1.002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 22.11 | 1.05 | 26 | 27.05 | 10.5 | 260 | 270.5 | 0.00315%
11.5.5 | RRM 1.003 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - PROIBIÇÃO - FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 23.3 | 1.05 | 27.45 | 28.5 | 10.5 | 274.5 | 285 | 0.003319%
11.5.6 | SSE 001 | Próprio | Suporte para sinalização perpendicular. Fornecimento e instalação. Completo. | Un | 25 | 10.99 | 7.43 | 6 | 13.43 | 185.75 | 150 | 335.75 | 0.00391%
11.6 |  |  | Iluminação de emergência | [8 empty] | 21082.52 | 0.2455%
11.6.1 | RRM1.2 | Próprio | (Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS, 2 FARÓIS, AUTONOMA DE 2 HORAS, INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS, MODELO INTELBRAS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 182.9 | 7.01 | 216.76 | 223.77 | 112.16 | 3468.16 | 3580.32 | 0.0417%
11.6.2 | EVF 1.029 | Próprio | (Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 600 LUMENS, 2 FARÓIS, AUTONOMA DE 2 HORAS, INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS, MODELO INTELBRAS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 205.74 | 7.01 | 244.71 | 251.72 | 7.01 | 244.71 | 251.72 | 0.002932%
11.6.3 | lum 1.00 | Próprio | Luminária de emergência com LED, 300 lúmens, 4W, IP20, 220V, com bateria selada para acionamento autonomo na falta de energia elétrica, parafusos e buchas para instalação. Ref. Segurimax 25144 ou similar técnico. Fornecimento e Instalação. | UN | 117 | 120.52 | 7.01 | 140.43 | 147.44 | 820.17 | 16430.31 | 17250.48 | 0.2009%
11.7 |  |  | Plano de emergência e laudos | [8 empty] | 158.11 | 0.001841%
11.7.1 | LT 001 | Próprio | Plano de emergência conforme NBR 15219, confecção de laudos técnicos conforme Anexos M.2, M.3 e M.4 da RTCBMRS nº 05 parte 1.1, solicitação de vistoria conforme Anexo E.1 da RTCBMRS nº 1.1. Inclui ART's de cada um dos serviços. Inclui acompanhamento de vistoria do CBMRS. | h | 1 | 129.24 | 155.33 | 2.78 | 158.11 | 155.33 | 2.78 | 158.11 | 0.001841%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - ORÇADO PELO ENG JULIOMAR REGINATO | [8 empty] | 282078.48 | 3.285%
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 59385.85 | 0.6916%
12.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 312 | 24.2 | 16.36 | 13.21 | 29.57 | 5104.32 | 4121.52 | 9225.84 | 0.1075%
12.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 144 | 26.19 | 13.01 | 19.01 | 32.02 | 1873.44 | 2737.44 | 4610.88 | 0.0537%
12.1.3 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 34.59 | 15.07 | 27.22 | 42.29 | 271.26 | 489.96 | 761.22 | 0.008866%
12.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 67 | 42.2 | 19.38 | 32.22 | 51.6 | 1298.46 | 2158.74 | 3457.2 | 0.04026%
12.1.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19 | 115.43 | 11.5 | 129.71 | 141.21 | 218.5 | 2464.49 | 2682.99 | 0.03125%
12.1.6 | 103038 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 80.46 | 10.5 | 87.92 | 98.42 | 21 | 175.84 | 196.84 | 0.002293%
12.1.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 204.45 | 19.47 | 230.65 | 250.12 | 38.94 | 461.3 | 500.24 | 0.005826%
12.1.8 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 38.3 | 4.12 | 42.73 | 46.85 | 8.24 | 85.46 | 93.7 | 0.001091%
12.1.9 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 57.28 | 4.12 | 65.95 | 70.07 | 8.24 | 131.9 | 140.14 | 0.001632%
12.1.10 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 80.11 | 5.88 | 92.13 | 98.01 | 58.8 | 921.3 | 980.1 | 0.01141%
12.1.11 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6 | 3694.87 | 231.52 | 4289.21 | 4520.73 | 1389.12 | 25735.26 | 27124.38 | 0.3159%
12.1.12 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 92.61 | 7.72 | 105.57 | 113.29 | 7.72 | 105.57 | 113.29 | 0.001319%
12.1.13 | 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 137.98 | 5.24 | 163.57 | 168.81 | 5.24 | 163.57 | 168.81 | 0.001966%
12.1.14 | 94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 1316.59 | 456.47 | 1153.55 | 1610.02 | 912.94 | 2307.1 | 3220.04 | 0.0375%
12.1.15 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2497.1 | 151.89 | 2903.2 | 3055.09 | 303.78 | 5806.4 | 6110.18 | 0.07116%
12.2 |  |  | SANITÁRIO | [8 empty] | 103304.64 | 1.203%
12.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | 55.35 | 34.59 | 33.07 | 67.66 | 1037.7 | 992.1 | 2029.8 | 0.02364%
12.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 102 | 54.92 | 27.64 | 39.48 | 67.12 | 2819.28 | 4026.96 | 6846.24 | 0.07974%
12.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 96 | 71.09 | 31.11 | 55.79 | 86.9 | 2986.56 | 5355.84 | 8342.4 | 0.09716%
12.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 100 | 81.28 | 35.08 | 64.29 | 99.37 | 3508 | 6429 | 9937 | 0.1157%
12.2.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 59.92 | 16.2 | 57.07 | 73.27 | 324 | 1141.4 | 1465.4 | 0.01707%
12.2.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 200 | 71.78 | 6.81 | 81 | 87.81 | 1362 | 16200 | 17562 | 0.2045%
12.2.7 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 | 152.87 | 4.24 | 182.79 | 187.03 | 254.4 | 10967.4 | 11221.8 | 0.1307%
12.2.8 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 800.34 | 447.46 | 529.55 | 977.01 | 2684.76 | 3177.3 | 5862.06 | 0.06827%
12.2.9 | 97904 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 950.51 | 486.93 | 673.48 | 1160.41 | 3408.51 | 4714.36 | 8122.87 | 0.0946%
12.2.10 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 573.35 | 320.94 | 378.88 | 699.82 | 641.88 | 757.76 | 1399.64 | 0.0163%
12.2.11 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 573.35 | 320.94 | 378.88 | 699.82 | 1283.76 | 1515.52 | 2799.28 | 0.0326%
12.2.12 | 98092 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 12704.21 | 5627.17 | 9904.82 | 15531.99 | 5627.17 | 9904.82 | 15531.99 | 0.1809%
12.2.13 | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 6260.73 | 575.9 | 7083.49 | 7659.39 | 575.9 | 7083.49 | 7659.39 | 0.08921%
12.2.14 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 4 | 163.94 | 56.08 | 144.42 | 200.5 | 224.32 | 577.68 | 802 | 0.009341%
12.2.15 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 40.04 | 11.31 | 37.66 | 48.97 | 11.31 | 37.66 | 48.97 | 0.0005703%
12.2.16 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 70.75 | 22.02 | 64.5 | 86.52 | 374.34 | 1096.5 | 1470.84 | 0.01713%
12.2.17 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4 | 100.03 | 17.54 | 104.82 | 122.36 | 70.16 | 419.28 | 489.44 | 0.0057%
12.2.18 | 85426 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 175.17 | 78.1 | 136.09 | 214.19 | 624.8 | 1088.72 | 1713.52 | 0.01996%
12.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 119387.99 | 1.39%
12.3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 16 | 43.47 | 5.51 | 47.67 | 53.18 | 88.16 | 762.72 | 850.88 | 0.00991%
12.3.2 | 190884 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA | UN | 9 | 408.83 | 8.91 | 491.31 | 500.22 | 80.19 | 4421.79 | 4501.98 | 0.05243%
12.3.3 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 25 | 85.01 | 8.09 | 95.91 | 104 | 202.25 | 2397.75 | 2600 | 0.03028%
12.3.4 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 90.41 | 11.37 | 99.22 | 110.59 | 11.37 | 99.22 | 110.59 | 0.001288%
12.3.5 | 1301004064 | AGESUL | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 17 | 58.35 | 11.37 | 60 | 71.37 | 193.29 | 1020 | 1213.29 | 0.01413%
12.3.6 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 438.23 | 34.16 | 501.94 | 536.1 | 649.04 | 9536.86 | 10185.9 | 0.1186%
12.3.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 458.22 | 34.16 | 526.4 | 560.56 | 614.88 | 9475.2 | 10090.08 | 0.1175%
12.3.8 | 170601 | IOPES | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM | und | 11 | 137.41 | 33.75 | 134.32 | 168.07 | 371.25 | 1477.52 | 1848.77 | 0.02153%
12.3.9 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 621.94 | 37.63 | 723.28 | 760.91 | 602.08 | 11572.48 | 12174.56 | 0.1418%
12.3.10 | 080505 | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 9 | 1548.17 | 124.96 | 1769.13 | 1894.09 | 1124.64 | 15922.17 | 17046.81 | 0.1985%
12.3.11 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 104.41 | 16.08 | 111.64 | 127.72 | 16.08 | 111.64 | 127.72 | 0.001488%
12.3.12 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 151.04 | 5.48 | 179.32 | 184.8 | 21.92 | 717.28 | 739.2 | 0.008609%
12.3.13 | 86924 | SINAPI | TANQUE AÇO INOXIDAVEL (ACO304) COM ESFREGADOR E VALVULA DE 50 X 40 X 22 CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 634.35 | 9.3 | 766.84 | 776.14 | 37.2 | 3067.36 | 3104.56 | 0.03616%
12.3.14 | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | un | 1 | 741.17 | 43.08 | 863.74 | 906.82 | 43.08 | 863.74 | 906.82 | 0.01056%
12.3.15 | MEL011 | Próprio | REF - TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 160 x 50 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 15 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA, E SAIA DE 20 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO E VÁLVULAS EM METAL CROMADO, C/ DUAS CUBAS OVAIS MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E C/DUAS TORNEIRAS CROMADAS DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO ,INSTALADA | UN | 8 | 2757.14 | 163.73 | 3209.48 | 3373.21 | 1309.84 | 25675.84 | 26985.68 | 0.3143%
12.3.16 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 826.85 | 36.33 | 975.31 | 1011.64 | 290.64 | 7802.48 | 8093.12 | 0.09426%
12.3.17 | 190085 | SBC | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA | UN | 9 | 140.28 | 27.71 | 143.88 | 171.59 | 249.39 | 1294.92 | 1544.31 | 0.01799%
12.3.18 | 8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 9 | 413.79 | 14.66 | 491.61 | 506.27 | 131.94 | 4424.49 | 4556.43 | 0.05307%
12.3.19 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 56.51 | 11.37 | 57.74 | 69.11 | 193.29 | 981.58 | 1174.87 | 0.01368%
12.3.20 | 18.009.0120-0 | EMOP | TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROM ADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO | UN | 9 | 152.89 | 0 | 187.07 | 187.07 | 0 | 1683.63 | 1683.63 | 0.01961%
12.3.21 | PISO04 | Próprio | REF SINAPI (86941) - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, SEM TORNEIRA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 894.6 | 137.11 | 957.2 | 1094.31 | 1233.99 | 8614.8 | 9848.79 | 0.1147%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE ESTRUTURADA / SPDA - ORÇADOS PELO ENG ANDRÉ FOLETTO | [8 empty] | 1181979.21 | 13.77%
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 762490.92 | 8.88%
13.1.1 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 189.14 | 10.65 | 220.76 | 231.41 | 1917 | 39736.8 | 41653.8 | 0.4851%
13.1.2 | CTO014 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 185 mm2 - Fornecimento e instalação | un | 8 | 51.39 | 15.78 | 47.07 | 62.85 | 126.24 | 376.56 | 502.8 | 0.005856%
13.1.3 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45 | 98.24 | 6.46 | 113.73 | 120.19 | 290.7 | 5117.85 | 5408.55 | 0.06299%
13.1.4 | CTO011 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 95 mm2 - Fornecimento e instalação | un | 2 | 21.11 | 10.52 | 15.29 | 25.81 | 21.04 | 30.58 | 51.62 | 0.0006012%
13.1.5 | 9.309 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo Pesado 4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas, completo. Fornecimento e instalação. | metro | 6 | 318.49 | 19.08 | 370.56 | 389.64 | 114.48 | 2223.36 | 2337.84 | 0.02723%
13.1.6 | 2002 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutural FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | m | 32 | 184.77 | 91.35 | 134.54 | 225.89 | 2923.2 | 4305.28 | 7228.48 | 0.08419%
13.1.7 | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 691.83 | 401.46 | 442.83 | 844.29 | 1204.38 | 1328.49 | 2532.87 | 0.0295%
13.1.8 | QGBT01 | Próprio | QGBT tipo painel, metálico, com pintura eletrostática, altura de 200cm, largura de 80cm e profundidade de 60cm, porta cega de duas folhas com fechadura, placa de montagem cor laranja RAL 2003, com base soleira com altura de 20cm, placa de acrílico interna fixa para proteção do barramento, com acesso aos disjuntores, completa, referência Cemar Legrand. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 8270.84 | 421.28 | 9698.28 | 10119.56 | 421.28 | 9698.28 | 10119.56 | 0.1179%
13.1.9 | BAR03 | Próprio | Barramento de cobre nu 1" x 3/8" - pintado | KG | 9 | 131.1 | 8.82 | 151.58 | 160.4 | 79.38 | 1364.22 | 1443.6 | 0.01681%
13.1.10 | BAR01 | Próprio | Barramento de cobre nu 1/2" x 1/4" - pintado | KG | 11 | 131.1 | 8.82 | 151.58 | 160.4 | 97.02 | 1667.38 | 1764.4 | 0.02055%
13.1.11 | 37.04.250 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 2 | 620.95 | 78.98 | 680.69 | 759.67 | 157.96 | 1361.38 | 1519.34 | 0.0177%
13.1.12 | 37.04.260 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 2 | 758.64 | 78.98 | 849.16 | 928.14 | 157.96 | 1698.32 | 1856.28 | 0.02162%
13.1.13 | 37.04.270 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 844.49 | 105.32 | 927.83 | 1033.15 | 105.32 | 927.83 | 1033.15 | 0.01203%
13.1.14 | 37.04.280 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 5 | 1218.66 | 105.32 | 1385.67 | 1490.99 | 526.6 | 6928.35 | 7454.95 | 0.08683%
13.1.15 | 37.04.290 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 3 | 1056.11 | 131.64 | 1160.41 | 1292.05 | 394.92 | 3481.23 | 3876.15 | 0.04514%
13.1.16 | 37.04.300 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 4 | 1746.36 | 131.64 | 2005 | 2136.64 | 526.56 | 8020 | 8546.56 | 0.09954%
13.1.17 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.28 | 16.14 | 47.8 | 63.94 | 16.14 | 47.8 | 63.94 | 0.0007447%
13.1.18 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 9 | 91.23 | 15.18 | 96.42 | 111.6 | 136.62 | 867.78 | 1004.4 | 0.0117%
13.1.19 | 15.007.0521-A | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDAD E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 184 | 98.12 | 7.23 | 112.81 | 120.04 | 1330.32 | 20757.04 | 22087.36 | 0.2572%
13.1.20 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43 | 12.33 | 2.49 | 12.58 | 15.07 | 107.07 | 540.94 | 648.01 | 0.007547%
13.1.21 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 103 | 13.72 | 3.47 | 13.3 | 16.77 | 357.41 | 1369.9 | 1727.31 | 0.02012%
13.1.22 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 13.72 | 3.47 | 13.3 | 16.77 | 201.26 | 771.4 | 972.66 | 0.01133%
13.1.23 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 15.4 | 4.78 | 14.04 | 18.82 | 52.58 | 154.44 | 207.02 | 0.002411%
13.1.24 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.36 | 10.46 | 81.71 | 92.17 | 10.46 | 81.71 | 92.17 | 0.001073%
13.1.25 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 80.41 | 14.38 | 83.97 | 98.35 | 28.76 | 167.94 | 196.7 | 0.002291%
13.1.26 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 88.17 | 21.35 | 86.47 | 107.82 | 85.4 | 345.88 | 431.28 | 0.005023%
13.1.27 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 98.25 | 29.88 | 90.28 | 120.16 | 149.4 | 451.4 | 600.8 | 0.006997%
13.1.28 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 6 | 124.71 | 50.65 | 101.85 | 152.5 | 303.9 | 611.1 | 915 | 0.01066%
13.1.29 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | un | 12 | 176.47 | 50.65 | 165.19 | 215.84 | 607.8 | 1982.28 | 2590.08 | 0.03017%
13.1.30 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 2 | 562.05 | 101.3 | 586.25 | 687.55 | 202.6 | 1172.5 | 1375.1 | 0.01602%
13.1.31 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 8 | 432.29 | 101.3 | 427.47 | 528.77 | 810.4 | 3419.76 | 4230.16 | 0.04927%
13.1.32 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1307.12 | 69.66 | 1529.6 | 1599.26 | 69.66 | 1529.6 | 1599.26 | 0.01863%
13.1.33 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6200 | 3.03 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 7440 | 15500 | 22940 | 0.2672%
13.1.34 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4300 | 4.36 | 1.51 | 3.82 | 5.33 | 6493 | 16426 | 22919 | 0.2669%
13.1.35 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5400 | 6.73 | 2.04 | 6.19 | 8.23 | 11016 | 33426 | 44442 | 0.5176%
13.1.36 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 640 | 9.38 | 2.67 | 8.79 | 11.46 | 1708.8 | 5625.6 | 7334.4 | 0.08542%
13.1.37 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 540 | 10.87 | 0.46 | 12.83 | 13.29 | 248.4 | 6928.2 | 7176.6 | 0.08358%
13.1.38 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 225 | 15.52 | 0.67 | 18.31 | 18.98 | 150.75 | 4119.75 | 4270.5 | 0.04974%
13.1.39 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 820 | 24.77 | 0.07 | 30.23 | 30.3 | 57.4 | 24788.6 | 24846 | 0.2894%
13.1.40 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 155 | 34.97 | 0.08 | 42.7 | 42.78 | 12.4 | 6618.5 | 6630.9 | 0.07723%
13.1.41 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 555 | 51.67 | 0.08 | 63.14 | 63.22 | 44.4 | 35042.7 | 35087.1 | 0.4086%
13.1.42 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1800 | 36.56 | 18.85 | 25.84 | 44.69 | 33930 | 46512 | 80442 | 0.9369%
13.1.43 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9 | 69.88 | 22.5 | 62.95 | 85.45 | 202.5 | 566.55 | 769.05 | 0.008957%
13.1.44 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 43.92 | 15.25 | 38.46 | 53.71 | 30.5 | 76.92 | 107.42 | 0.001251%
13.1.45 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 61.23 | 26.04 | 48.84 | 74.88 | 26.04 | 48.84 | 74.88 | 0.0008721%
13.1.46 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 136 | 50.19 | 33.63 | 27.72 | 61.35 | 4573.68 | 3769.92 | 8343.6 | 0.09718%
13.1.47 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 52.85 | 33.63 | 30.97 | 64.6 | 2522.25 | 2322.75 | 4845 | 0.05643%
13.1.48 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 89 | 42.14 | 23.4 | 28.11 | 51.51 | 2082.6 | 2501.79 | 4584.39 | 0.05339%
13.1.49 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 37.99 | 19.46 | 26.98 | 46.44 | 19.46 | 26.98 | 46.44 | 0.0005409%
13.1.50 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 68.41 | 36.84 | 46.79 | 83.63 | 957.84 | 1216.54 | 2174.38 | 0.02532%
13.1.51 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 458 | 60.07 | 28.88 | 44.56 | 73.44 | 13227.04 | 20408.48 | 33635.52 | 0.3917%
13.1.52 | 071043 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 11 | 19.51 | 14.67 | 9.17 | 23.84 | 161.37 | 100.87 | 262.24 | 0.003054%
13.1.53 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 33.62 | 18.93 | 22.17 | 41.1 | 700.41 | 820.29 | 1520.7 | 0.01771%
13.1.54 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 40.86 | 23.4 | 26.54 | 49.94 | 117 | 132.7 | 249.7 | 0.002908%
13.1.55 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 51.39 | 27.89 | 34.94 | 62.83 | 1478.17 | 1851.82 | 3329.99 | 0.03878%
13.1.56 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 58.56 | 32.31 | 39.28 | 71.59 | 32.31 | 39.28 | 71.59 | 0.0008338%
13.1.57 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 69.14 | 36.84 | 47.69 | 84.53 | 515.76 | 667.66 | 1183.42 | 0.01378%
13.1.58 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 942 | 65.7 | 27.68 | 52.66 | 80.34 | 26074.56 | 49605.72 | 75680.28 | 0.8814%
13.1.59 | 062615 | SBC | TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4"" | UN | 47 | 15.56 | 5.31 | 13.71 | 19.02 | 249.57 | 644.37 | 893.94 | 0.01041%
13.1.60 | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 71.34 | 22.05 | 65.21 | 87.26 | 110.25 | 326.05 | 436.3 | 0.005081%
13.1.61 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 65.95 | 14.69 | 65.98 | 80.67 | 88.14 | 395.88 | 484.02 | 0.005637%
13.1.62 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 36.44 | 0.87 | 43.71 | 44.58 | 0.87 | 43.71 | 44.58 | 0.0005192%
13.1.63 | ED-19516 | SETOP | ELETROCALHA LISA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 24 | 151.72 | 33.79 | 151.69 | 185.48 | 810.96 | 3640.56 | 4451.52 | 0.05185%
13.1.64 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 222 | 92.82 | 28.52 | 84.89 | 113.41 | 6331.44 | 18845.58 | 25177.02 | 0.2932%
13.1.65 | 09.05.021 | FDE | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 50X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . | M | 1071 | 51.95 | 26.32 | 37.19 | 63.51 | 28188.72 | 39830.49 | 68019.21 | 0.7922%
13.1.66 | ELT01 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 300x50mm | un | 1 | 61.52 | 34.42 | 40.79 | 75.21 | 34.42 | 40.79 | 75.21 | 0.0008759%
13.1.67 | ELT02 | Próprio | T vertical de subida para eletrocalha lisa chapa #18 300x50mm | un | 4 | 86.9 | 26.32 | 79.97 | 106.29 | 105.28 | 319.88 | 425.16 | 0.004952%
13.1.68 | ELT03 | Próprio | Curva de inversão para eletrocalha lisa chapa #18 300x50mm | un | 1 | 77.21 | 26.32 | 68.11 | 94.43 | 26.32 | 68.11 | 94.43 | 0.0011%
13.1.69 | ELT04 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 300x50mm para 100x50mm com tampa | un | 5 | 107.18 | 26.32 | 104.78 | 131.1 | 131.6 | 523.9 | 655.5 | 0.007634%
13.1.70 | ELT05 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm para 50x50mm com tampa | un | 52 | 44.83 | 26.32 | 28.48 | 54.8 | 1368.64 | 1480.96 | 2849.6 | 0.03319%
13.1.71 | ELT06 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 9 | 76.59 | 26.32 | 67.34 | 93.66 | 236.88 | 606.06 | 842.94 | 0.009817%
13.1.72 | ELT07 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 9 | 51.08 | 26.32 | 36.13 | 62.45 | 236.88 | 325.17 | 562.05 | 0.006546%
13.1.73 | ELT08 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | un | 3 | 29.51 | 26.32 | 9.74 | 36.06 | 78.96 | 29.22 | 108.18 | 0.00126%
13.1.74 | ELT09 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 29 | 68.27 | 26.32 | 57.16 | 83.48 | 763.28 | 1657.64 | 2420.92 | 0.0282%
13.1.75 | ELT10 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | un | 7 | 66.47 | 26.32 | 54.97 | 81.29 | 184.24 | 384.79 | 569.03 | 0.006627%
13.1.76 | ELT11 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | un | 105 | 43.4 | 26.32 | 26.73 | 53.05 | 2763.6 | 2806.65 | 5570.25 | 0.06487%
13.1.77 | ELT12 | Próprio | Flange para eletrocalha chapa #18 50x50mm | un | 55 | 29.03 | 26.32 | 9.16 | 35.48 | 1447.6 | 503.8 | 1951.4 | 0.02273%
13.1.78 | ELT13 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | un | 96 | 52.31 | 26.32 | 37.64 | 63.96 | 2526.72 | 3613.44 | 6140.16 | 0.07151%
13.1.79 | ELT14 | Próprio | Terminal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm | un | 1 | 16.1 | 13.15 | 6.52 | 19.67 | 13.15 | 6.52 | 19.67 | 0.0002291%
13.1.80 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 107.43 | 21.56 | 109.85 | 131.41 | 107.8 | 549.25 | 657.05 | 0.007652%
13.1.81 | LUM005 | Próprio | Luminária de EMBUTIR, para lâmpadas de LED de 4x9/10W (60cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor parabólico e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 04 lâmpadas tubo LED 9W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral RE-800 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 60 | 381.1 | 52.66 | 413.57 | 466.23 | 3159.6 | 24814.2 | 27973.8 | 0.3258%
13.1.82 | LUM001 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x9/10W (60cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 9W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 2 | 153.45 | 39.48 | 148.21 | 187.69 | 78.96 | 296.42 | 375.38 | 0.004372%
13.1.83 | LUM002 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 243 | 200.11 | 39.48 | 205.3 | 244.78 | 9593.64 | 49887.9 | 59481.54 | 0.6928%
13.1.84 | DT01 | Próprio | Canaleta de alumínio com pintura eletrostática 73x25mm referência Dutotec ou similar | m | 60 | 63.97 | 13.15 | 65.09 | 78.24 | 789 | 3905.4 | 4694.4 | 0.05467%
13.1.85 | DT06 | Próprio | Tampa para canaleta de alumínio com pintura eletrostática 73mm referência Dutotec ou similar | m | 60 | 63.42 | 2.62 | 74.97 | 77.59 | 157.2 | 4498.2 | 4655.4 | 0.05422%
13.1.86 | DT05 | Próprio | Porta equipamento para 3 módulos referência Dutotec ou similar | un | 48 | 43.25 | 2.62 | 50.29 | 52.91 | 125.76 | 2413.92 | 2539.68 | 0.02958%
13.1.87 | DT04 | Próprio | Módulo tomada 2P+T para porta-equipamento Dutotec ou similar | un | 96 | 44.11 | 26.32 | 27.6 | 53.92 | 2526.72 | 2649.6 | 5176.32 | 0.06029%
13.1.88 | DT03 | Próprio | Módulo bloco cego para porta-equipamento Dutotec ou similar | un | 48 | 9.25 | 2.62 | 8.69 | 11.31 | 125.76 | 417.12 | 542.88 | 0.006323%
13.1.89 | DT07 | Próprio | Curva externa R30mm para canaleta de alumínio de 73x(25/45)mm referência Dutotec ou similar | un | 16 | 152.3 | 13.15 | 173.17 | 186.32 | 210.4 | 2770.72 | 2981.12 | 0.03472%
13.1.90 | DT08 | Próprio | Curva interna R30mm para canaleta de alumínio de 73x(25/45)mm referência Dutotec ou similar | un | 20 | 72.3 | 13.15 | 75.29 | 88.44 | 263 | 1505.8 | 1768.8 | 0.0206%
13.1.91 | DT09 | Próprio | Curva horizontal para canaleta de alumínio de R30mm 73x25mm referência Dutotec ou similar | un | 4 | 74.3 | 13.15 | 77.73 | 90.88 | 52.6 | 310.92 | 363.52 | 0.004234%
13.1.92 | DT11 | Próprio | Luva de arremate para canaleta Dutotec 73x25mm ou similar | un | 4 | 92.3 | 13.15 | 99.76 | 112.91 | 52.6 | 399.04 | 451.64 | 0.00526%
13.2 |  |  | REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 398576.11 | 4.642%
13.2.1 | 5.91 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 1x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutural FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | m | 100 | 109.58 | 57.44 | 76.52 | 133.96 | 5744 | 7652 | 13396 | 0.156%
13.2.2 | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 691.83 | 401.46 | 442.83 | 844.29 | 2810.22 | 3099.81 | 5910.03 | 0.06883%
13.2.3 | 8460 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm | un | 7 | 790.39 | 105.32 | 861.64 | 966.96 | 737.24 | 6031.48 | 6768.72 | 0.07883%
13.2.4 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 16 | 981.68 | 78.98 | 1122.08 | 1201.06 | 1263.68 | 17953.28 | 19216.96 | 0.2238%
13.2.5 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 8500 | 13.44 | 7.35 | 9.08 | 16.43 | 62475 | 77180 | 139655 | 1.627%
13.2.6 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 750 | 36.56 | 18.85 | 25.84 | 44.69 | 14137.5 | 19380 | 33517.5 | 0.3904%
13.2.7 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 236 | 65.7 | 27.68 | 52.66 | 80.34 | 6532.48 | 12427.76 | 18960.24 | 0.2208%
13.2.8 | 715 | ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | un | 230 | 9.06 | 5.25 | 5.82 | 11.07 | 1207.5 | 1338.6 | 2546.1 | 0.02965%
13.2.9 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 6 | 9.82 | 5.25 | 6.75 | 12 | 31.5 | 40.5 | 72 | 0.0008386%
13.2.10 | DT02 | Próprio | Canaleta de alumínio com pintura eletrostática 73x45mm referência Dutotec ou similar | m | 90 | 149.3 | 13.15 | 169.5 | 182.65 | 1183.5 | 15255 | 16438.5 | 0.1915%
13.2.11 | DT06 | Próprio | Tampa para canaleta de alumínio com pintura eletrostática 73mm referência Dutotec ou similar | m | 90 | 63.42 | 2.62 | 74.97 | 77.59 | 235.8 | 6747.3 | 6983.1 | 0.08133%
13.2.12 | DT05 | Próprio | Porta equipamento para 3 módulos referência Dutotec ou similar | un | 48 | 43.25 | 2.62 | 50.29 | 52.91 | 125.76 | 2413.92 | 2539.68 | 0.02958%
13.2.13 | DT13 | Próprio | Modulo para RJ45 fêmea para porta equipamento Dutotec ou similar | un | 96 | 7.04 | 2.62 | 5.98 | 8.6 | 251.52 | 574.08 | 825.6 | 0.009615%
13.2.14 | DT03 | Próprio | Módulo bloco cego para porta-equipamento Dutotec ou similar | un | 48 | 9.25 | 2.62 | 8.69 | 11.31 | 125.76 | 417.12 | 542.88 | 0.006323%
13.2.15 | DT07 | Próprio | Curva externa R30mm para canaleta de alumínio de 73x(25/45)mm referência Dutotec ou similar | un | 16 | 152.3 | 13.15 | 173.17 | 186.32 | 210.4 | 2770.72 | 2981.12 | 0.03472%
13.2.16 | DT08 | Próprio | Curva interna R30mm para canaleta de alumínio de 73x(25/45)mm referência Dutotec ou similar | un | 24 | 72.3 | 13.15 | 75.29 | 88.44 | 315.6 | 1806.96 | 2122.56 | 0.02472%
13.2.17 | DT10 | Próprio | Curva horizontal para canaleta de alumínio de R30mm 73x45mm referência Dutotec ou similar | un | 8 | 147.07 | 13.15 | 166.77 | 179.92 | 105.2 | 1334.16 | 1439.36 | 0.01676%
13.2.18 | DT12 | Próprio | Luva de arremate para canaleta Dutotec 73x45mm ou similar | un | 4 | 131.24 | 13.15 | 147.4 | 160.55 | 52.6 | 589.6 | 642.2 | 0.007479%
13.2.19 | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 326 | 35.2 | 5.25 | 37.8 | 43.05 | 1711.5 | 12322.8 | 14034.3 | 0.1635%
13.2.20 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 24 | 8.67 | 5.25 | 5.34 | 10.59 | 126 | 128.16 | 254.16 | 0.00296%
13.2.21 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 338 | 45 | 0 | 55.06 | 55.06 | 0 | 18610.28 | 18610.28 | 0.2167%
13.2.22 | ELT15 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm | un | 5 | 33.61 | 26.32 | 14.76 | 41.08 | 131.6 | 73.8 | 205.4 | 0.002392%
13.2.23 | ELT16 | Próprio | T vertical de subida para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm | un | 3 | 73.39 | 26.32 | 63.43 | 89.75 | 78.96 | 190.29 | 269.25 | 0.003136%
13.2.24 | ELT17 | Próprio | Curva de inversão para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm | un | 1 | 74.81 | 26.32 | 65.17 | 91.49 | 26.32 | 65.17 | 91.49 | 0.001066%
13.2.25 | ED-19514 | SETOP | ELETROCALHA LISA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 114 | 124.62 | 33.79 | 118.52 | 152.31 | 3852.06 | 13511.28 | 17363.34 | 0.2022%
13.2.26 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 150 | 92.82 | 28.52 | 84.89 | 113.41 | 4278 | 12733.5 | 17011.5 | 0.1981%
13.2.27 | 09.05.021 | FDE | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 50X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . | M | 630 | 51.95 | 26.32 | 37.19 | 63.51 | 16581.6 | 23429.7 | 40011.3 | 0.466%
13.2.28 | ELT18 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm para 100x50mm com tampa | un | 5 | 79.81 | 26.32 | 71.29 | 97.61 | 131.6 | 356.45 | 488.05 | 0.005684%
13.2.29 | ELT19 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm para 50x50mm com tampa | un | 14 | 76.15 | 26.32 | 66.81 | 93.13 | 368.48 | 935.34 | 1303.82 | 0.01519%
13.2.30 | ELT05 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm para 50x50mm com tampa | un | 22 | 44.83 | 26.32 | 28.48 | 54.8 | 579.04 | 626.56 | 1205.6 | 0.01404%
13.2.31 | ELT20 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm com tampa | un | 4 | 136.49 | 26.32 | 140.64 | 166.96 | 105.28 | 562.56 | 667.84 | 0.007778%
13.2.32 | ELT21 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm com tampa | un | 5 | 65.84 | 26.32 | 54.2 | 80.52 | 131.6 | 271 | 402.6 | 0.004689%
13.2.33 | ELT22 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm com tampa | un | 11 | 78.46 | 26.32 | 69.63 | 95.95 | 289.52 | 765.93 | 1055.45 | 0.01229%
13.2.34 | ELT06 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 2 | 76.59 | 26.32 | 67.34 | 93.66 | 52.64 | 134.68 | 187.32 | 0.002182%
13.2.35 | ELT07 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 2 | 51.08 | 26.32 | 36.13 | 62.45 | 52.64 | 72.26 | 124.9 | 0.001455%
13.2.36 | ELT08 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | un | 3 | 29.51 | 26.32 | 9.74 | 36.06 | 78.96 | 29.22 | 108.18 | 0.00126%
13.2.37 | ELT09 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | un | 19 | 68.27 | 26.32 | 57.16 | 83.48 | 500.08 | 1086.04 | 1586.12 | 0.01847%
13.2.38 | ELT10 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | un | 86 | 66.47 | 26.32 | 54.97 | 81.29 | 2263.52 | 4727.42 | 6990.94 | 0.08142%
13.2.39 | ELT13 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | un | 32 | 52.31 | 26.32 | 37.64 | 63.96 | 842.24 | 1204.48 | 2046.72 | 0.02384%
13.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 20912.18 | 0.2436%
13.3.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 106.92 | 13.06 | 117.74 | 130.8 | 104.48 | 941.92 | 1046.4 | 0.01219%
13.3.2 | 2850 | ORSE | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento | kg | 60 | 56.6 | 0 | 69.25 | 69.25 | 0 | 4155 | 4155 | 0.04839%
13.3.3 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 | 70.3 | 16.3 | 69.69 | 85.99 | 81.5 | 348.45 | 429.95 | 0.005007%
13.3.4 | ED-51033 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | m | 180 | 54 | 34.21 | 31.81 | 66.02 | 6157.8 | 5725.8 | 11883.6 | 0.1384%
13.3.5 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 14 | 38.67 | 26.32 | 20.95 | 47.27 | 368.48 | 293.3 | 661.78 | 0.007708%
13.3.6 | 104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 36.23 | 9.8 | 34.51 | 44.31 | 127.4 | 448.63 | 576.03 | 0.006709%
13.3.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 20.87 | 10.36 | 15.16 | 25.52 | 248.64 | 363.84 | 612.48 | 0.007133%
13.3.8 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 34.3 | 19.04 | 22.89 | 41.93 | 152.32 | 183.12 | 335.44 | 0.003907%
13.3.9 | 1201007040 | AGESUL | CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA TERMOTECNICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 38.82 | 10.52 | 36.96 | 47.48 | 84.16 | 295.68 | 379.84 | 0.004424%
13.3.10 | 160325 | IOPES | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM AÇO, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | und | 1 | 679.74 | 36.85 | 794.81 | 831.66 | 36.85 | 794.81 | 831.66 | 0.009686%
14 |  |  | INSTALAÇÕES MECANICAS - ORÇADAS PELO ENG MECÂNICO FILPE CAMPANHOLA | [8 empty] | 165575.68 | 1.928%
14.1 | ELEV_5PAR | Próprio | Fornecimento e instalação de elevador, com capacidade para 8 pessoas, 5 paradas, com cabina e portas em aço inox escovado, portas automáticas com barreira infravermelha, intercomunicador, voicer, 01 ano de assistência técnica (manutenção preventiva, corretiva e emergencial 24 hrs) inclusa, lâmpadas dicróicas led, sistema de resgate automático na falta de energia elétrica do prédio - em conformidade com a Norma NBR 313 de acessibilidade em elevadores para pessoas com deficiência e Norma NBR 16858 para elevadores de passageiros. | Unidade | 1 | 141760 | 24836.35 | 140739.33 | 165575.68 | 24836.35 | 140739.33 | 165575.68 | 1.928%
15 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 270598.87 | 3.152%
15.1 |  |  | PORTA DE ETRADA | [8 empty] | 14725.04 | 0.1715%
15.1.1 | 6014.3 | Próprio | REF SINAPI (102180) - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUME, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 14 | 509.06 | 66.73 | 556.01 | 622.74 | 934.22 | 7784.14 | 8718.36 | 0.1015%
15.1.2 | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | 952.15 | 0 | 1165.05 | 1165.05 | 0 | 2330.1 | 2330.1 | 0.02714%
15.1.3 | 140310 | SBC | FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA | UN | 2 | 437.93 | 232.26 | 303.16 | 535.42 | 464.52 | 606.32 | 1070.84 | 0.01247%
15.1.4 | 28.01.330 | CPOS/CDHU | MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10 M E PESO ATÉ 120 KG | un | 2 | 1064.85 | 49.29 | 1253.58 | 1302.87 | 98.58 | 2507.16 | 2605.74 | 0.03035%
15.2 |  |  | VIDRO ESQUADRIAS | [8 empty] | 129696.12 | 1.511%
15.2.1 | 102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 327 | 315.36 | 34.57 | 351.19 | 385.76 | 11304.39 | 114839.13 | 126143.52 | 1.469%
15.2.2 | 85004 | SINAPI | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 20 | 145.23 | 27.78 | 149.85 | 177.63 | 555.6 | 2997 | 3552.6 | 0.04138%
15.3 |  |  | ESPELHOS | [8 empty] | 9117.2 | 0.1062%
15.3.1 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 12 | 432.6 | 55.56 | 473.65 | 529.21 | 666.72 | 5683.8 | 6350.52 | 0.07396%
15.3.2 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 4 | 565.43 | 83.11 | 608.56 | 691.67 | 332.44 | 2434.24 | 2766.68 | 0.03222%
15.4 |  |  | PELE DE VIDRO | [8 empty] | 117060.51 | 1.363%
15.4.1 | 091519 | SEDOP | Pele de vidro (painel móvel) | m² | 49 | 1952.93 | 373.4 | 2015.59 | 2388.99 | 18296.6 | 98763.91 | 117060.51 | 1.363%
16 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 210283.77 | 2.449%
16.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 178086.66 | 2.074%
16.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3768 | 3.91 | 2.24 | 2.54 | 4.78 | 8440.32 | 9570.72 | 18011.04 | 0.2098%
16.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3768 | 13.67 | 5.51 | 11.2 | 16.71 | 20761.68 | 42201.6 | 62963.28 | 0.7333%
16.1.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 132 | 34.58 | 18.14 | 24.14 | 42.28 | 2394.48 | 3186.48 | 5580.96 | 0.065%
16.1.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 260 | 26.94 | 7.95 | 25 | 32.95 | 2067 | 6500 | 8567 | 0.09978%
16.1.5 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 41 | 31.31 | 19.19 | 19.08 | 38.27 | 786.79 | 782.28 | 1569.07 | 0.01827%
16.1.6 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - CORRIMÃO METÁLICO. AF_01/2020 | m² | 5 | 52.14 | 36.36 | 27.38 | 63.74 | 181.8 | 136.9 | 318.7 | 0.003712%
16.1.7 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 2015 | 12.17 | 8.33 | 6.54 | 14.87 | 16784.95 | 13178.1 | 29963.05 | 0.349%
16.1.8 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1726 | 4.9 | 3.13 | 2.86 | 5.99 | 5402.38 | 4936.36 | 10338.74 | 0.1204%
16.1.9 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1726 | 13.64 | 7.68 | 8.99 | 16.67 | 13255.68 | 15516.74 | 28772.42 | 0.3351%
16.1.10 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 9 | 21.91 | 17.11 | 9.66 | 26.77 | 153.99 | 86.94 | 240.93 | 0.002806%
16.1.11 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 441 | 21.81 | 12.65 | 14.02 | 26.67 | 5578.65 | 6182.82 | 11761.47 | 0.137%
16.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 32197.11 | 0.375%
16.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1816 | 4.32 | 1.54 | 3.74 | 5.28 | 2796.64 | 6791.84 | 9588.48 | 0.1117%
16.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1353 | 13.67 | 5.51 | 11.2 | 16.71 | 7455.03 | 15153.6 | 22608.63 | 0.2633%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 83340.57 | 0.9706%
17.1 | 1.005 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" | m² | 2261 | 1.87 | 2.28 | 0 | 2.28 | 5155.08 | 0 | 5155.08 | 0.06004%
17.2 | PISO03 | Próprio | REF SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 309 | 104.39 | 17.71 | 109.99 | 127.7 | 5472.39 | 33986.91 | 39459.3 | 0.4596%
17.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 4 | 147.44 | 44.39 | 135.86 | 180.25 | 177.56 | 543.44 | 721 | 0.008397%
17.4 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 9 | 49.16 | 13.29 | 46.83 | 60.12 | 119.61 | 421.47 | 541.08 | 0.006302%
17.5 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 151 | 50.95 | 11.38 | 50.94 | 62.32 | 1718.38 | 7691.94 | 9410.32 | 0.1096%
17.6 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 268 | 23.12 | 4.18 | 24.09 | 28.27 | 1120.24 | 6456.12 | 7576.36 | 0.08824%
17.7 | 34.01.010 | CPOS/CDHU | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | m³ | 30 | 241.97 | 53.04 | 242.91 | 295.95 | 1591.2 | 7287.3 | 8878.5 | 0.1034%
17.8 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2261 | 4.2 | 2.96 | 2.17 | 5.13 | 6692.56 | 4906.37 | 11598.93 | 0.1351%
[9 empty] | Totais -> | 2.431.504,54 | 6.154.649,25 | 8.586.153,79
[9 empty] | Total sem BDI |  | 7027095.75
[9 empty] | Total do BDI |  | 1559058.04
[9 empty] | Total Geral |  | 8586153.79
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil