## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| NOVO BLOCO DA CEU - BLOCO 64 - CAMPUS SEDE - MEC - R03 | SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro | 22,36% 16,8%(ITEM 17.1) |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | ADMINISTAÇÃO LOCAL | 100,00% 643.506,85 | 2,00% 12.870,14 | 2,00% 12.870,14 | 2,00% 12.870,14 | 3,00% 19.305,21 | 5,00% 32.175,34 | 5,00% 32.175,34 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 6,00% 38.610,41 | 10,00% 64.350,69 | 10,00% 64.350,69 | 7,00% 45.045,48 | 6,00% 38.610,41
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 100,00% 87.066,97 | 70,00% 60.946,88 | 25,00% 21.766,74 | [15 empty] | 5,00% 4.353,35
3 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100,00% 179.379,34 | 30,00% 53.813,80 | 45,00% 80.720,70 | 10,00% 17.937,93 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79 | 1,00% 1.793,79
4 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 204.363,15 |  | 15,00% 30.654,47 | 20,00% 40.872,63 | 30,00% 61.308,95 | 20,00% 40.872,63 | 15,00% 30.654,47
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 1.202.583,38 |  |  | 5,00% 60.129,17 | 10,00% 120.258,34 | 15,00% 180.387,51 | 15,00% 180.387,51 | 15,00% 180.387,51 | 10,00% 120.258,34 | 10,00% 120.258,34 | 10,00% 120.258,34 | 10,00% 120.258,34
6 | ALVENARIA/VEDAÇÕES | 100,00% 303.977,25 |  |  |  |  | 10,00% 30.397,73 | 15,00% 45.596,59 | 15,00% 45.596,59 | 20,00% 60.795,45 | 10,00% 30.397,73 | 10,00% 30.397,73 | 10,00% 30.397,73 | 10,00% 30.397,73
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 346.519,63 | [8 empty] | 5,00% 17.325,98 | 10,00% 34.651,96 | 10,00% 34.651,96 | 15,00% 51.977,94 | 15,00% 51.977,94 | 10,00% 34.651,96 | 10,00% 34.651,96 | 10,00% 34.651,96 | 10,00% 34.651,96 | 5,00% 17.325,98
8 | COBERTURA | 100,00% 129.558,30 | [6 empty] | 10,00% 12.955,83 | 20,00% 25.911,66 | 20,00% 25.911,66 | 20,00% 25.911,66 | 10,00% 12.955,83 | 10,00% 12.955,83 | 10,00% 12.955,83
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.170.869,18 | [11 empty] | 10,00% 117.086,92 | 10,00% 117.086,92 | 10,00% 117.086,92 | 25,00% 292.717,30 | 25,00% 292.717,30 | 15,00% 175.630,38 | 5,00% 58.543,46
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 379.599,33 | [6 empty] | 5,00% 18.979,97 | 15,00% 56.939,90 | 15,00% 56.939,90 | 10,00% 37.959,93 | 10,00% 37.959,93 | 10,00% 37.959,93 | 10,00% 37.959,93 | 10,00% 37.959,93 | 5,00% 18.979,97 | 5,00% 18.979,97 | 5,00% 18.979,97
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 38.459,80 |  |  | 10,00% 3.845,98 | 10,00% 3.845,98 |  |  |  |  | 20,00% 7.691,96 | 40,00% 15.383,92 | 20,00% 7.691,96
12 | PPCI | 100,00% 71.465,70 | [5 empty] | 20,00% 14.293,14 | 20,00% 14.293,14 | [8 empty] | 15,00% 10.719,86 | 5,00% 3.573,29 | 40,00% 28.586,28
13 | REVESTIMENTOS | 100,00% 875.611,31 | [6 empty] | 5,00% 43.780,57 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 10,00% 87.561,13 | 5,00% 43.780,57
14 | VIDROS | 100,00% 115.124,68 | [13 empty] | 10,00% 11.512,47 | 20,00% 23.024,94 | 20,00% 23.024,94 | 30,00% 34.537,40 | 20,00% 23.024,94
15 | PINTURA | 100,00% 149.435,99 | [12 empty] | 5,00% 7.471,80 | 20,00% 29.887,20 | 25,00% 37.359,00 | 25,00% 37.359,00 | 20,00% 29.887,20 | 5,00% 7.471,80
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 156.542,61 | [12 empty] | 10,00% 15.654,26 | 15,00% 23.481,39 | 15,00% 23.481,39 | 20,00% 31.308,52 | 15,00% 23.481,39 | 25,00% 39.135,65
17 | ELEVADOR | 100,00% 144.551,68 | [17 empty] | 100,00% 144.551,68
Porcentagem |  |  | 2,06% | 2,36% | 2,19% | 3,33% | 4,61% | 4,92% | 5,75% | 6,32% | 6,24% | 6,33% | 6,0% | 6,1% | 5,99% | 6,17% | 9,42% | 9,72% | 6,64% | 5,86%
Custo |  |  | 127.630,81 | 146.012,05 | 135.655,85 | 206.512,26 | 285.626,99 | 304.900,84 | 356.397,80 | 391.870,68 | 386.490,89 | 392.528,87 | 371.881,08 | 378.343,68 | 371.072,02 | 382.545,20 | 583.920,15 | 602.467,14 | 411.361,42 | 363.397,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,06% | 4,41% | 6,6% | 9,93% | 14,54% | 19,46% | 25,21% | 31,53% | 37,77% | 44,1% | 50,1% | 56,2% | 62,19% | 68,36% | 77,78% | 87,5% | 94,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 127.630,81 | 273.642,86 | 409.298,71 | 615.810,97 | 901.437,96 | 1.206.338,80 | 1.562.736,60 | 1.954.607,28 | 2.341.098,17 | 2.733.627,04 | 3.105.508,12 | 3.483.851,80 | 3.854.923,82 | 4.237.469,02 | 4.821.389,17 | 5.423.856,31 | 5.835.217,73 | 6.198.615,15
_______________________________________________________________ Douglas Garcez Nunes Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ Max Henrique G. Braunstein Engenheiro Eletricista
_______________________________________________________________ Django Szlachta Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ Filipe Campanhola Engenheiro Mecânico