## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PINTURA DO PRÉDIO 16B - CE/UFSM | SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 100,00% 31.367,09 | 40,00% 12.546,84 | 30,00% 9.410,13 | 30,00% 9.410,13
2 | PRÉDIO 16B | 100,00% 233.454,21 | 29,72% 69.388,31 | 54,53% 127.298,60 | 15,75% 36.767,30
2.1 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 2.690,25 | 100,00% 2.690,25
2.2 | REVESTIMENTOS | 100,00% 56.610,79 | 50,00% 28.305,40 | 50,00% 28.305,40
2.2.1 | Revestimento Interno | 100,00% 44.060,80 | 50,00% 22.030,40 | 50,00% 22.030,40
2.2.2 | Revestimento Externo | 100,00% 12.549,99 | 50,00% 6.275,00 | 50,00% 6.275,00
2.3 | ESQUADRIAS | 100,00% 26.701,85 | 50,00% 13.350,93 | 50,00% 13.350,93
2.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 100,00% 23.833,23 |  | 100,00% 23.833,23
2.4.1 | Hidráulica de Combate a Incêndio | 100,00% 22.836,15 |  | 100,00% 22.836,15
2.4.2 | Pluvial | 100,00% 997,08 |  | 100,00% 997,08
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 13.859,81 |  | 50,00% 6.929,91 | 50,00% 6.929,91
2.6 | PINTURA | 100,00% 109.758,28 | 22,82% 25.041,74 | 50,00% 54.879,14 | 27,18% 29.837,40
2.6.1 | Pintura Interna | 100,00% 26.285,80 |  | 50,00% 13.142,90 | 50,00% 13.142,90
2.6.2 | Pintura Externa | 100,00% 83.472,48 | 30,00% 25.041,74 | 50,00% 41.736,24 | 20,00% 16.694,50
3 | ACESSO AO PRÉDIO 16 | 100,00% 46.786,57 | 16,64% 7.784,01 | 77,70% 36.353,91 | 5,66% 2.648,65
3.1 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 1.458,44 | 100,00% 1.458,44
3.2 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 3.736,69 | 100,00% 3.736,69
3.3 | ALVENARIAS | 100,00% 2.588,88 | 100,00% 2.588,88
3.4 | COBERTURA | 100,00% 33.635,91 |  | 100,00% 33.635,91
3.5 | REVESTIMENTO EXTERNO | 100,00% 2.718,00 |  | 100,00% 2.718,00
3.6 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 2.648,65 |  |  | 100,00% 2.648,65
Porcentagem |  |  | 28,79% | 55,54% | 15,67%
Custo |  |  | 89.719,16 | 173.062,63 | 48.826,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,79% | 84,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 89.719,16 | 262.781,79 | 311.607,87
_______________________________________________________________ Engº Tiago Hoppe Setor de Engenharia