## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PINTURA DO PRÉDIO 16B - CE/UFSM | SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [8 empty] | 31367.09 | 10.07%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 115.74 | 141.81 | 2.86 | 144.67 | 5105.16 | 102.96 | 5208.12 | 1.671%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 65.98 | 78.88 | 3.59 | 82.47 | 9465.6 | 430.8 | 9896.4 | 3.176%
1.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 36.62 | 42.79 | 2.98 | 45.77 | 2567.4 | 178.8 | 2746.2 | 0.8813%
1.4 | 018501 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS | MES | 6 | 583.04 | 262.53 | 466.27 | 728.8 | 1575.18 | 2797.62 | 4372.8 | 1.403%
1.5 | 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 3 | 1195.31 | 0 | 1494.13 | 1494.13 | 0 | 4482.39 | 4482.39 | 1.438%
1.6 | 210002 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS | UN | 1 | 438.77 | 220.91 | 327.55 | 548.46 | 220.91 | 327.55 | 548.46 | 0.176%
1.7 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 507.16 | 64.05 | 569.9 | 633.95 | 128.1 | 1139.8 | 1267.9 | 0.4069%
1.8 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 60 | 10.93 | 4.94 | 8.72 | 13.66 | 296.4 | 523.2 | 819.6 | 0.263%
1.9 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 90 | 7.57 | 9.46 | 0 | 9.46 | 851.4 | 0 | 851.4 | 0.2732%
1.10 | 012062 | SBC | ALUGUEL MENSAL BALANCIM | UN | 1 | 939.06 | 48.81 | 1125.01 | 1173.82 | 48.81 | 1125.01 | 1173.82 | 0.3767%
2 |  |  | PRÉDIO 16B | [8 empty] | 233454.21 | 74.92%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 2690.25 | 0.8633%
2.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 90 | 9.19 | 9.11 | 2.37 | 11.48 | 819.9 | 213.3 | 1033.2 | 0.3316%
2.1.2 | ED-48478 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 60 | 8.48 | 7.72 | 2.88 | 10.6 | 463.2 | 172.8 | 636 | 0.2041%
2.1.3 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 25 | 2.89 | 2.65 | 0.96 | 3.61 | 66.25 | 24 | 90.25 | 0.02896%
2.1.4 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 8 | 93.08 | 11.12 | 105.23 | 116.35 | 88.96 | 841.84 | 930.8 | 0.2987%
2.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 56610.79 | 18.17%
2.2.1 |  |  | Revestimento Interno | [8 empty] | 44060.8 | 14.14%
2.2.1.1 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 490 | 71.94 | 0 | 89.92 | 89.92 | 0 | 44060.8 | 44060.8 | 14.14%
2.2.2 |  |  | Revestimento Externo | [8 empty] | 12549.99 | 4.027%
2.2.2.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 90 | 7.2 | 5.12 | 3.88 | 9 | 460.8 | 349.2 | 810 | 0.2599%
2.2.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 90 | 40.02 | 22.35 | 27.67 | 50.02 | 2011.5 | 2490.3 | 4501.8 | 1.445%
2.2.2.3 | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 70 | 17.94 | 4.63 | 17.79 | 22.42 | 324.1 | 1245.3 | 1569.4 | 0.5036%
2.2.2.4 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 90 | 25.27 | 7.34 | 24.24 | 31.58 | 660.6 | 2181.6 | 2842.2 | 0.9121%
2.2.2.5 | C3084 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS | M | 62 | 12.42 | 13.29 | 2.23 | 15.52 | 823.98 | 138.26 | 962.24 | 0.3088%
2.2.2.6 | 5012 | ORSE | Assentamento de peitoril | m | 60 | 16.92 | 16.76 | 4.39 | 21.15 | 1005.6 | 263.4 | 1269 | 0.4072%
2.2.2.7 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 5 | 95.26 | 21.73 | 97.34 | 119.07 | 108.65 | 486.7 | 595.35 | 0.1911%
2.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 26701.85 | 8.569%
2.3.1 | 24.01.110 | CPOS/CDHU | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 1.5 | 980.46 | 32.65 | 1192.92 | 1225.57 | 48.97 | 1789.38 | 1838.35 | 0.59%
2.3.2 | 112001 | SBC | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO | UN | 235 | 75.73 | 94.65 | 0.01 | 94.66 | 22242.75 | 2.35 | 22245.1 | 7.139%
2.3.3 | ED-29290 | SETOP | PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO (LINHA: 25¦TIPO: PINGADEIRA¦MASSA LINEAR: 0,150 KG/M) | m | 240 | 8.73 | 0 | 10.91 | 10.91 | 0 | 2618.4 | 2618.4 | 0.8403%
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [8 empty] | 23833.23 | 7.648%
2.4.1 |  |  | Hidráulica de Combate a Incêndio | [8 empty] | 22836.15 | 7.328%
2.4.1.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12 | 109.16 | 11.63 | 124.82 | 136.45 | 139.56 | 1497.84 | 1637.4 | 0.5255%
2.4.1.2 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 144.76 | 52.47 | 128.48 | 180.95 | 314.82 | 770.88 | 1085.7 | 0.3484%
2.4.1.3 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 197.96 | 69.93 | 177.52 | 247.45 | 69.93 | 177.52 | 247.45 | 0.07941%
2.4.1.4 | 1442 | ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros | un | 5 | 3178.5 | 174.05 | 3799.07 | 3973.12 | 870.25 | 18995.35 | 19865.6 | 6.375%
2.4.2 |  |  | Pluvial | [8 empty] | 997.08 | 0.32%
2.4.2.1 | 104171 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 97.63 | 8.23 | 113.8 | 122.03 | 16.46 | 227.6 | 244.06 | 0.07832%
2.4.2.2 | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 71.41 | 8.23 | 81.03 | 89.26 | 16.46 | 162.06 | 178.52 | 0.05729%
2.4.2.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 76.6 | 12.03 | 83.72 | 95.75 | 72.18 | 502.32 | 574.5 | 0.1844%
2.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 13859.81 | 4.448%
2.5.1 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 23 | 66.78 | 37.92 | 45.55 | 83.47 | 872.16 | 1047.65 | 1919.81 | 0.6161%
2.5.2 | 180325 | AGETOP CIVIL | VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA | M | 23 | 30 | 11.49 | 26.01 | 37.5 | 264.27 | 598.23 | 862.5 | 0.2768%
2.5.3 | 32.07.090 | CPOS/CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 750 | 11.82 | 3.52 | 11.25 | 14.77 | 2640 | 8437.5 | 11077.5 | 3.555%
2.6 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 109758.28 | 35.22%
2.6.1 |  |  | Pintura Interna | [8 empty] | 26285.8 | 8.436%
2.6.1.1 | 4936 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 250 | 9.8 | 6.56 | 5.69 | 12.25 | 1640 | 1422.5 | 3062.5 | 0.9828%
2.6.1.2 | 180073 | SBC | PINTURA PVA FOSCA 2 DEMAOS PAREDES SOBRE REBOCO/MASSA FINA | m² | 250 | 11.72 | 4.34 | 10.31 | 14.65 | 1085 | 2577.5 | 3662.5 | 1.175%
2.6.1.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 490 | 4.68 | 2.85 | 3 | 5.85 | 1396.5 | 1470 | 2866.5 | 0.9199%
2.6.1.4 | ED-50486 | SETOP | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 490 | 16.92 | 13.19 | 7.96 | 21.15 | 6463.1 | 3900.4 | 10363.5 | 3.326%
2.6.1.5 | 180576 | SBC | PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS | m² | 490 | 10.34 | 8.11 | 4.81 | 12.92 | 3973.9 | 2356.9 | 6330.8 | 2.032%
2.6.2 |  |  | Pintura Externa | [8 empty] | 83472.48 | 26.79%
2.6.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1500 | 1.94 | 1.71 | 0.71 | 2.42 | 2565 | 1065 | 3630 | 1.165%
2.6.2.2 | 17.03.07 | SUDECAP | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 | m² | 1500 | 3.55 | 1.96 | 2.47 | 4.43 | 2940 | 3705 | 6645 | 2.132%
2.6.2.3 | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 1500 | 37.97 | 29.57 | 17.89 | 47.46 | 44355 | 26835 | 71190 | 22.85%
2.6.2.4 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 10 | 49.25 | 33.17 | 28.39 | 61.56 | 331.7 | 283.9 | 615.6 | 0.1976%
2.6.2.5 | PPCI-CIVIL-007 | Próprio | Referência FDE (16.44.002) - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" - PONTO DE ANCORAGEM | UN | 6 | 185.59 | 8.65 | 223.33 | 231.98 | 51.9 | 1339.98 | 1391.88 | 0.4467%
3 |  |  | ACESSO AO PRÉDIO 16 | [8 empty] | 46786.57 | 15.01%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 1458.44 | 0.468%
3.1.1 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 12.88 | 61.68 | 77.08 | 0.02 | 77.1 | 992.79 | 0.25 | 993.04 | 0.3187%
3.1.2 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 4 | 93.08 | 11.12 | 105.23 | 116.35 | 44.48 | 420.92 | 465.4 | 0.1494%
3.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 3736.69 | 1.199%
3.2.1 | 9.075 | Próprio | PILAR EM CONCRETO ARMADO - FCK 25 MPa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.5 | 2801.97 | 439.5 | 3062.96 | 3502.46 | 219.75 | 1531.48 | 1751.23 | 0.562%
3.2.2 | 1.23 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.56 | 2836.38 | 550.63 | 2994.84 | 3545.47 | 308.35 | 1677.11 | 1985.46 | 0.6372%
3.3 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 2588.88 | 0.8308%
3.3.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 14 | 147.94 | 95.51 | 89.41 | 184.92 | 1337.14 | 1251.74 | 2588.88 | 0.8308%
3.4 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 33635.91 | 10.79%
3.4.1 | 100377 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 385 | 11.81 | 2.18 | 12.58 | 14.76 | 839.3 | 4843.3 | 5682.6 | 1.824%
3.4.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87 | 179.95 | 2.6 | 222.33 | 224.93 | 226.2 | 19342.71 | 19568.91 | 6.28%
3.4.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 60 | 64.63 | 9.16 | 71.62 | 80.78 | 549.6 | 4297.2 | 4846.8 | 1.555%
3.4.4 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 20.5 | 46.11 | 6.14 | 51.49 | 57.63 | 125.87 | 1055.54 | 1181.41 | 0.3791%
3.4.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.2 | 96.23 | 14.89 | 105.39 | 120.28 | 196.54 | 1391.15 | 1587.69 | 0.5095%
3.4.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 61.48 | 17.39 | 59.46 | 76.85 | 173.9 | 594.6 | 768.5 | 0.2466%
3.5 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [8 empty] | 2718 | 0.8723%
3.5.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30 | 7.2 | 5.12 | 3.88 | 9 | 153.6 | 116.4 | 270 | 0.08665%
3.5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 30 | 40.02 | 22.35 | 27.67 | 50.02 | 670.5 | 830.1 | 1500.6 | 0.4816%
3.5.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 30 | 25.27 | 7.34 | 24.24 | 31.58 | 220.2 | 727.2 | 947.4 | 0.304%
3.6 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 2648.65 | 0.85%
3.6.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 30 | 4.36 | 1.55 | 3.9 | 5.45 | 46.5 | 117 | 163.5 | 0.05247%
3.6.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30 | 13.68 | 5.03 | 12.07 | 17.1 | 150.9 | 362.1 | 513 | 0.1646%
3.6.3 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 45 | 26.65 | 7.26 | 26.05 | 33.31 | 326.7 | 1172.25 | 1498.95 | 0.481%
3.6.4 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 40 | 9.47 | 7.3 | 4.53 | 11.83 | 292 | 181.2 | 473.2 | 0.1519%
[9 empty] | Totais -> | 126.336,73 | 185.271,14 | 311.607,87
[9 empty] | Total sem BDI |  | 249318.12
[9 empty] | Total do BDI |  | 62289.75
[9 empty] | Total Geral |  | 311607.87
_______________________________________________________________ Engº Tiago Hoppe Setor de Engenharia