## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Cópia de: Guarita Politécnico | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul | 22,36% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 10.398,20 | 40,00% 4.159,28 | 30,00% 3.119,46 | 30,00% 3.119,46
2 | GUARITA | 100,00% 13.519,61 | 80,00% 10.815,69 | 20,00% 2.703,92
3 | ALVENARIA E ESQUADDRIAS | 100,00% 12.077,05 |  | 100,00% 12.077,05
4 | HIDROSANITÁRIO | 100,00% 13.389,71 | 10,00% 1.338,97 | 30,00% 4.016,91 | 60,00% 8.033,83
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO e COBERTURA | 100,00% 4.278,26 | 20,00% 855,65 |  | 80,00% 3.422,61
6 | REVSTIMENTO | 100,00% 11.479,16 |  | 80,00% 9.183,33 | 20,00% 2.295,83
7 | PISOS | 100,00% 1.793,51 | 10,00% 179,35 | 30,00% 538,05 | 60,00% 1.076,11
8 | VIDROS | 100,00% 3.380,74 |  |  | 100,00% 3.380,74
9 | PINTURA | 100,00% 1.994,67 |  |  | 100,00% 1.994,67
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 14.435,78 |  | 20,00% 2.887,16 | 80,00% 11.548,62
11 | CALÇADAS | 100,00% 1.048,05 |  |  | 100,00% 1.048,05
12 | PORTICO | 100,00% 36.909,04 |  | 20,00% 7.381,81 | 80,00% 29.527,23
Porcentagem |  |  | 13.91% | 33.61% | 52.48%
Custo |  |  | 17348.94 | 41907.69 | 65447.15
Custo Acumulado |  |  | 17348.94 | 59256.63 | 124703.78
_______________________________________________________________ Eng. Juliomar Reginato Setor de Engenharia