## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Gerador Restaurante Universitário I | SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais IOPES - 05/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Disjuntores e Quadros | 100,00% 91.833,69 | 50,00% 45.916,85 | 50,00% 45.916,85
2 | Cabos e conectores | 100,00% 105.218,75 | 50,00% 52.609,38 | 50,00% 52.609,38
3 | Gerador e demais materiais | 100,00% 383.191,73 |  | 100,00% 383.191,73
Porcentagem |  |  | 16,98% | 83,02%
Custo |  |  | 98.526,22 | 481.717,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,98% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 98.526,22 | 580.244,17
_______________________________________________________________ Eng Eletricista Max Henrique Gomes Braunstein CREA RS169400