## Orçamento Sintético
Obra
SUBESTAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSÕES AGO 2025
Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  |  | 19557.488 | 19557.488 | 19557.488 | 19557.488 | 19557.488 | 97787.44 | 97787.44
2 | MOVIMENTO TERRA/DEMOLIÇÕES |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 17999.048 | 4499.762 | 0 | 0 | 0 | 22498.81 | 22498.81
4 | SUPRAESTRUTURA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 13540.77 | 0 | 0 | 0 | 13540.77 | 13540.77
5 | ALVENARIA/VEDAÇÃO |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 41936 | 0 | 0 | 0 | 41936 | 41936
6 | ESQUADRIAS |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1555.6 | 0 | 0 | 1555.6 | 1555.6
7 | COBERTURA |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 9702.68 | 0 | 0 | 9702.68 | 9702.68
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 2143.125 | 0 | 2143.125 | 0 | 0 | 4286.25 | 4286.25
9 | REVESTIMENTOS |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 8098.275 | 8098.275 | 0 | 0 | 16196.55 | 16196.55
10 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 3022.8 | 3022.8 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6
11 | PINTURA |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 5775.75 | 0 | 0 | 5775.75 | 5775.75
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 56536.776 | 56536.776 | 75382.368 | 188455.92 | 188455.92
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 777.6 | 777.6
TOTAL GERAL |  |  | 39939.661 | 90655.095 | 106392.494 | 76094.264 | 95717.456 | 408798.97 | 408798.97