## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RESERVATORIO PARA DEPTO DE GADO CONFINADO | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul SETOP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo | 24,25% |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS | 100,00% 3.620,73 | 50,00% 1.810,37 | 10,00% 362,07 | 40,00% 1.448,29
2 | FUNDAÇÕES | 100,00% 21.638,37 | 90,00% 19.474,53 | 10,00% 2.163,84
3 | RESERVATORIO | 90,00% 85.145,18 |  | 10,00% 8.514,52 | 80,00% 68.116,14
Porcentagem |  |  | 19,28% | 10,0% | 63,01%
Custo |  |  | 21.284,89 | 11.040,42 | 69.564,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,28% | 29,28% | 92,29%
Custo Acumulado |  |  | 21.284,89 | 32.325,31 | 101.889,74
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria