## Slide 1: BASES PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Avaliação interna

## Slide 2: 1. Autoavaliação Sistemática
A. Meta: Incorporar os resultados da autoavaliação ao planejamento estratégico e à gestão do programa.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Realização de autoavaliações regulares.
Relatórios anuais publicados e acessíveis a todos os envolvidos.
Melhorias contínuas refletidas nos indicadores de desempenho do programa.
Ação | Prazo
Institucionalizar autoavaliações anuais em um formato estruturado para toda a equipe. | 6 meses
Integrar os resultados em cada ciclo de atualização de desempenho. | Contínuo
Promover relatórios anuais como ferramenta para disseminação e revisão de melhorias. | 1 ano

## Slide 3: 2. Planejamento Estratégico
A. Meta: Implementar um planejamento estratégico robusto, alinhado às diretrizes da CAPES.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Documento oficial do plano estratégico publicado e disseminado.
Realização de reuniões periódicas para monitorar e atualizar o plano.
Ação | Prazo
Formação de um comitê para o planejamento estratégico com representantes de todos os segmentos envolvidos. | 3 meses
Definir objetivos de curto, médio e longo prazo em alinhamento às diretrizes. | 6 meses
Promover oficinas específicas para o desenvolvimento estratégico. | 4 meses

## Slide 4
A. Meta: Modernizar laboratórios e áreas experimentais, além de melhorar conectividade e recursos audiovisuais.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Percentual de novos equipamentos adquiridos.
Relatos de melhorias na infraestrutura por docentes e discentes.
Testes de conectividade mostrando aumento na velocidade e estabilidade.
3. Infraestrutura
Ação | Prazo
Identificar e submeter propostas em editais de fomento. | 6 meses
Estabelecer parcerias com empresas locais e nacionais para aporte de tecnologia e infraestrutura. | 1 ano
Investir na ampliação da conectividade tecnológica para suporte acadêmico e de pesquisa. | 8 meses

## Slide 5: 4. Currículo e Mercado
A. Meta: Alinhar o currículo às demandas do mercado de trabalho.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Aprovação e implementação do novo currículo.
Aumento do número de egressos empregados em áreas correlatas ao programa.
Relatórios de estágio mostrando maior integração prática.
Ação | Prazo
Incluir módulos voltados para tendências do mercado, como empreendedorismo e inovação. | 12 meses
Flexibilizar o currículo com opções adaptáveis aos interesses de cada estudante. | 12 meses
Criar canais de conexão direta com empresas para estágios e consultorias práticas. | 9 meses

## Slide 6: 5. Internacionalização
A. Meta: Ampliar a participação de docentes e discentes em atividades internacionais.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Aumento do número de discentes desenvolvendo atividades em instituições de ensino e/ou pesquisa estrangeiras.
Número de intercâmbios e publicações conjuntas com instituições estrangeiras.
Relatos de maior participação em eventos e editais internacionais.
Ação | Prazo
Divulgação de cursos de idiomas | imediato
Apoiar participação em eventos internacionais | 6 meses - 1 ano
Fortalecer cooperações acadêmicas com instituições internacionais relevantes. | 18 meses
Procurar oportunidades específicas de mobilidade e intercâmbio. | Contínuo

## Slide 7: 6. Comunicação Interna e Transparência
A. Meta: Melhorar os fluxos de comunicação interna e a atualização de informações nos canais oficiais.
B. Ações:
C. Indicadores de Sucesso:
Frequência de reuniões documentada.
Engajamento nas plataformas digitais medido por visitas e interações.
Feedback positivo sobre os canais de comunicação.
Ação | Prazo
Divulgar junto ao grupo docente e discente a proposta de reunião, estimulando inclusão de itens de interesse | Imediato
Divulgar junto ao grupo docente e discente a ata de cada reunião | Imediato
Introduzir newsletters e formas digitais de engajamento inclusivo para membros novos e antigos. | 4 meses