## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 16-B - CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 100919.659
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1638 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 753.48
1.2 | Administração local | 1638 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 29860.74
1.3 | Projeto de fundações | 1638 | m2 | 0.05 | 0.78 | 0.83 | 1359.54
1.4 | Projeto estrutural | 1638 | m2 | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 15724.8
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 1638 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 9090.9
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 1638 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 9090.9
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 1638 | m2 | 0.05 | 2.54 | 2.59 | 4242.42
1.8 | Cópias e despesas legais | 1638 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 1719.9
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 120 | m | 65.85 | 16.65 | 82.5 | 9900
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.12 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 40 | m2 | 152 | 65 | 217 | 8680
1.13 | Telheiro de obra | 24 | m2 | 75 | 25 | 100 | 2400
1.14 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.15 | Locação da Obra | 517.85 | m2 | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 486.779
1.16 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 36 | m | 27.5 | 97.75 | 125.25 | 4509
1.17 | Limpeza permanente da obra | 360 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 954
1.18 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1267.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 13894.7
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 850 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 2337.5
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 150 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 4084.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 50 | m3 | 0.05 | 34.5 | 34.55 | 1727.5
2.4 | Escavação mecânica de solo | 15 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 142.2
2.5 | Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora | 165 | m3 | 0.05 | 11.55 | 11.6 | 1914
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 40 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 646.4
2.7 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 20 | m2 | 0.05 | 7.28 | 7.33 | 146.6
2.8 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 40 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 2896
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 65842.45
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 25.5 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 2228.445
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 221 | m | 73.92 | 49.34 | 123.26 | 27240.46
3.3 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 17 | m | 101.64 | 70.27 | 171.91 | 2922.47
3.4 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2.5 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 745.875
3.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa, bombeado, completa | 22 | m3 | 1019.3 | 467.3 | 1486.6 | 32705.2
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 519853.62
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 90 | m3 | 1173 | 714.33 | 1887.33 | 169859.7
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 44 | m3 | 1447.6 | 887.51 | 2335.11 | 102744.84
4.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 10.5 | m3 | 976.8 | 507.97 | 1484.77 | 15590.085
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 386 | m2 | 91.17 | 18.18 | 109.35 | 42209.1
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 1041 | m2 | 108.61 | 23.46 | 132.07 | 137484.87
4.6 | Laje treliçada, espessura final de 21cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 149 | m2 | 138.01 | 24.16 | 162.17 | 24163.33
4.7 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa | 1.5 | m3 | 943.81 | 726.82 | 1670.63 | 2505.945
4.8 | Escada em concreto armado, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 10 | m3 | 1220.02 | 726.82 | 1946.84 | 19468.4
4.9 | Poço de elevador em concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completo | 3 | m3 | 1215.63 | 726.82 | 1942.45 | 5827.35
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 111140.2
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 1480 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 85588.4
5.2 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura) | 210 | m2 | 78.56 | 29.3 | 107.86 | 22650.6
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 160 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 1630.4
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 45 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 1270.8
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 227574.352
6.1 | Caixilho maxi-ar em alumínio anadizado natural, linha Suprema ou equivalente técnico, com contra marco, completo | 192 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 78439.68
6.2 | Caixilho maxi-ar/basculante em alumínio anadizado natural, linha Suprema ou equivalente técnico, com contra marco, completo | 16.6 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 6781.764
6.3 | Caixilho fixo/basculante em alumínio anadizado natural, linha Suprema ou equivalente técnico, com contra marco, completo | 15 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 6128.1
6.4 | Caixilho abrir/basculante em alumínio anadizado natural, linha Suprema ou equivalente técnico, com contra marco, com grade integrada composta por barras a cada 15cm completo - porta acesso principal | 9 | m2 | 492.7 | 15.84 | 508.54 | 4576.86
6.5 | Caixilho abrir, com veneziana, em alumínio anadizado natural, linha Suprema ou equivalente técnico, com contra marco, completo - acesso telhado | 1.2 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 490.248
6.6 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 66 | m2 | 135.33 | 15.84 | 151.17 | 9977.22
6.7 | Porta banheiro com 60 x180cm da neocon ou equivalente, completa com fechadura e ferragens | 12 | cj | 790 | 43.47 | 833.47 | 10001.64
6.8 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 12 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 5702.64
6.9 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa + bandeira h=45 cm c/ caixilho basculante | 18 | cj | 593.2 | 50.62 | 643.82 | 11588.76
6.10 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 220x210cm com marco, guarnições e ferragens, completa | 2 | un | 914.1 | 79.93 | 994.03 | 1988.06
6.11 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 34 | m | 36.09 | 8.5 | 44.59 | 1516.06
6.12 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 15 | m2 | 195 | 15.5 | 210.5 | 3157.5
6.13 | Alçapão em chapa metálica n 20, 120 x 60cm, com pintura esmalte, completo | 1 | un | 356 | 35 | 391 | 391
6.14 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 4 | m | 57.75 | 15.7 | 73.45 | 293.8
6.15 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 12 | un | 22.92 | 1.89 | 24.81 | 297.72
6.16 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 35 | un | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 345.45
6.17 | Prendedor de porta magnético (trava de portas), cromo acetinado, marca IMAB ou equivalente técnico | 24 | un | 24.91 | 1.89 | 26.8 | 643.2
6.18 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 2 | cj | 1850 | 54.34 | 1904.34 | 3808.68
6.19 | Barra anti-pânico, porta simples, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 850 | 54.34 | 904.34 | 904.34
6.20 | Porta corta fogo 100 x 210 cm | 3 | cj | 1150 | 54.34 | 1204.34 | 3613.02
6.21 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 3 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 782.61
6.22 | Brise metálico horizontal em alumínio anodizado, completo e instalado, conforme especificação | 222 | m2 | 310 | 33 | 343 | 76146
7 | COBERTURA | [6 empty] | 51894.508
7.1 | Estrutura metálica com treliças em ferro U 75x40x2mm e U68x30x2mm a cada 2,25m e terças em ferro U 75x40x15x2mm (enrijecido) a cada 100cm, com pintura anticorrosiva. | 455 | m2 | 24 | 22 | 46 | 20930
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 455 | m2 | 37 | 6.7 | 43.7 | 19883.5
7.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 17.7 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 1434.408
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 106 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 4462.6
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 120 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 5184
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 100570.93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 06/1kVV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 16 | m | 27.53 | 5.02 | 32.55 | 520.8
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 06/1kV 90°C anti-chama - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 64 | m | 53.31 | 7.52 | 60.83 | 3893.12
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 351 | m | 7.54 | 1.92 | 9.46 | 3320.46
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 105 | m | 8.71 | 2.16 | 10.87 | 1141.35
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 7452 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 23026.68
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 625 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 3837.5
8.7 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 2 | unid. | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 808.7
8.8 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Silentoque | 1 | unid. | 15 | 5.18 | 20.18 | 20.18
8.9 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Silentoque | 9 | unid. | 18.01 | 13.28 | 31.29 | 281.61
8.10 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediária 15A - linha Silentoque | 1 | unid. | 23.63 | 13.28 | 36.91 | 36.91
8.11 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Silentoque | 30 | unid. | 9.41 | 5.18 | 14.59 | 437.7
8.12 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Silentoque | 19 | unid. | 7.45 | 5.18 | 12.63 | 239.97
8.13 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha Silentoque | 293 | unid. | 18.03 | 5.02 | 23.05 | 6753.65
8.14 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4"). Fornecimento e instalação. | 1740 | unid. | 2.29 | 3.01 | 5.3 | 9222
8.15 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (1"). Fornecimento e instalação. | 13 | unid. | 2.97 | 3.76 | 6.73 | 87.49
8.16 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x3", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 20 | m | 45.49 | 24.09 | 69.58 | 1391.6
8.17 | Quadro de distribuição metálico de sobrepor para 32 disjuntores DIN de instalação sobre trilho, com proteção geral do barramento, com tratamento anticorrosivo, porta externa e proteção interna fixa metálica sobre disjuntores, com barramento para 150A, barra de terra e neutro (QG) | 7 | unid. | 306.43 | 69.09 | 375.52 | 2628.64
8.18 | Quadro / Painel em chapa de aço com placa de montagem na cor laranja, pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza, com fecho lingueta universal com chave, fabricado e testado de acordo com as normas ABNT, barramento principal 1" x 3/8" (fases, neutro e terra) e acessórios de montagem (canaleta, trilho DIN, parafusos, placa acrílica de proteção contra contatos diretos no barramento e todos os materiais conforme a composição) - com medidas mínimas de 1000x600x250mm fixo na parede - completo - instalado. | 1 | unid. | 1097.91 | 298.48 | 1396.39 | 1396.39
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 55 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 720.5
8.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 175 A - 10kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 516.94 | 10.03 | 526.97 | 526.97
8.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 16 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 85.96
8.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 257.88
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 3 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 257.88
8.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 7 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 601.72
8.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 105.92 | 10.03 | 115.95 | 231.9
8.26 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 264.13 | 7.21 | 271.34 | 1085.36
8.27 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Bloco autônomo de emergência 30 LEDs 220V, com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de SAÍDA. Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 302.05
8.28 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Bloco autônomo de emergência 30 LEDs 220V, com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora. Fornecimento e instalação. | 52 | unid. | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 3141.32
8.29 | Luminária cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, vidro difusor, referência Intral DFE 960, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas integradas 26W, base E27, 220V ou equivalente técnico | 14 | unid. | 94.36 | 25.07 | 119.43 | 1672.02
8.30 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Intral AS-810 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 2x32 220V ou equivalente técnico, incluindo caixa de passagem hexagonal embutida. Fornecimento e instalação. | 146 | unid. | 138 | 43.71 | 181.71 | 26529.66
8.31 | Tomada industrial de sobrepor com caixa, pentapolar 3P+N+PE, com plugue, para 32A/380V. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 200.03 | 85.73 | 285.76 | 571.52
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.32 | Instalação de Barra chata de Alumínio Ref 771 da Termotécnica ou similar técnico - 7/8"x1/8"x3m (70mm²) com furo 7mm, para a captação | 214 | m | 9.44 | 4.2 | 13.64 | 2918.96
8.33 | Instalação de Barra chata de Alumínio Ref 772 da Termotécnica ou similar técnico - 5/8"x1/8"x3m (50mm²) com furo 7mm, para as descidas. | 70 | m | 7.34 | 4.2 | 11.54 | 807.8
8.34 | Instalação de Cabo de cobre nú #50mm² (7fiosx3mm (NBR 6524)) - ref TEL 5750 da Termotécnica ou similar técnico | 82 | m | 12 | 4 | 16 | 1312
8.35 | Terminal aéreo de alumínio - ref TEL 942 da Termotécnica ou similar técnico | 18 | uni | 7.56 | 3.7 | 11.26 | 202.68
8.36 | Instalação de Haste de aterramento copperweld de 2,40m x 5/8" com conector e caixa de inspeção de aterramento 30x30cm | 5 | uni | 42 | 18 | 60 | 300
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 34385.352
CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.1 | Mini Distribuidor Interno Ótico - DIO | 2 | unid. | 50 | 15 | 65 | 130
9.2 | cabeamento fibra optica monomodo | 70 | m | 4 | 2.5 | 6.5 | 455
9.3 | Cabo telefônico CTP-APL 50 uso externo subterrâneo de 10 pares conforme norma. Fornecimento e instalação. | 70 | m | 4.71 | 2.13 | 6.84 | 478.8
9.4 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm. Fornecimento e instalação | 3 | uni | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 1213.05
9.5 | Caixa de EMBUTIR 4"x2", 2 conectores RJ45 fêmea categoria 6 e espelho. Fornecimento e instalação. | 13 | uni | 57.09 | 15.68 | 72.77 | 946.01
9.6 | Caixa de EMBUTIR 4"x2", 1 conectores RJ45 fêmea categoria 6 e espelho. Fornecimento e instalação. | 79 | uni | 29.15 | 15.68 | 44.83 | 3541.57
9.7 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel c/ conexões. Fornecimento e instalação. | 1540 | m | 1.21 | 2.83 | 4.04 | 6221.6
9.8 | Certificação 6 com fornecimento e relatório detalhado. | 106 | pt |  | 15 | 15 | 1590
9.9 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4"). Fornecimento e instalação. | 543 | unid. | 2.29 | 3.01 | 5.3 | 2877.9
9.10 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4"). Fornecimento e instalação. | 544 | unid. | 2.29 | 3.01 | 5.3 | 2883.2
9.11 | Caixa de passagem de pvc 4x4", fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 4.98 | 2.12 | 7.1 | 42.6
9.12 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo. Fornecimento e instalação. | 16 | m | 12.78 | 11.28 | 24.06 | 384.96
9.13 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede lógica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 64 | m | 22.1 | 19.92 | 42.02 | 2689.28
9.14 | Patch cable categoria 6. Fornecimento e instalação. | 106 | uni | 31.57 | 1.5 | 33.07 | 3505.42
9.15 | Patch panel 24 portas cat. 6. Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 696.58 | 208.974 | 905.554 | 905.554
9.16 | Patch panel 48 portas cat. 6. Fornecimento e instalação. | 2 | uni | 1571.68 | 471.504 | 2043.184 | 4086.368
9.17 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 12U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo. Fornecimento e instalação. | 3 | uni | 656.92 | 40.45 | 697.37 | 2092.11
9.18 | Voice panel 20 pares RJ45. Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 132.96 | 208.97 | 341.93 | 341.93
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 98292.0922
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 108 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 765.72
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 40 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 458.8
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 18 | m | 10.74 | 3.38 | 14.12 | 254.16
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 46 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 824.32
10.5 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 48 | m | 20.56 | 5.41 | 25.97 | 1246.56
10.6 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 31.19 | 6.08 | 37.27 | 1341.72
10.7 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 77.07
10.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 13 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 1076.92
10.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 7 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 195.51
10.10 | Reservatório de fibra 5000 L | 7 | unid. | 1485 | 60.95 | 1545.95 | 10821.65
ESGOTO SANITÁRIO
10.11 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 9 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 384.93
10.12 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 162.96
10.13 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 4 | unid. | 346.5 | 143.75 | 490.25 | 1961
10.14 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 264 | 115.68 | 379.68 | 759.36
10.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 295.2
10.16 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 426.6
10.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 415.2
10.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 48 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 1052.16
10.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 25.41 | 10.57 | 35.98 | 1295.28
ESGOTO PLUVIAL
10.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 131.52
10.21 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 25.41 | 10.58 | 35.99 | 863.76
10.22 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 18 | m | 26.46 | 20.13 | 46.59 | 838.62
10.23 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 394.54
10.24 | Caixa de areia em alvenaria maciça 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 3 | unid. | 374 | 143.75 | 517.75 | 1553.25
10.25 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 16000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. Especificações | 1 | unid. | 32538 | 1725 | 34263 | 34263
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.26 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 12 | unid. | 251.9 | 23.76 | 275.66 | 3307.92
10.27 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 3 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 1835.73
10.28 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 3 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 2408.28
10.29 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA modelo M712 ou equivalente | 3 | unid. | 307.34 | 19.01 | 326.35 | 979.05
10.30 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 215.25 | 19.01 | 234.26 | 702.78
10.31 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 15 | unid. | 169.4 | 32.6 | 202 | 3030
10.32 | Tampo de granito cinza andorinha 275x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 3 | unid. | 1117.6 | 126.79 | 1244.39 | 3733.17
10.33 | Tampo de granito cinza andorinha 240x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 3 | unid. | 1117.6 | 126.79 | 1244.39 | 3733.17
10.34 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1.02 | m2 | 264 | 82.11 | 346.11 | 353.0322
10.35 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | um | 210.1 | 19.01 | 229.11 | 229.11
10.36 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 21 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 7175.07
10.37 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 154.67
10.38 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 407.91
10.39 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 15 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 1375.65
10.40 | Tanque inox 24 litros | 2 | unid | 341 | 31.99 | 372.99 | 745.98
10.41 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 15 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 582.75
10.42 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 3 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 1544.76
10.43 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 3 | unid. | 1314.5 | 63.25 | 1377.75 | 4133.25
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 8762.9
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 47 | m | 19.5 | 7.5 | 27 | 1269
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação com manta asfaltica auto adesiva, largura de 25 cm | 150 | m | 11.33 | 1.86 | 13.19 | 1978.5
11.3 | Impermeabilização reservatório e/ou poço de elevador com revestimento impermeável Vedax Ultra flexível, 3 demãos, anchortec ou similar | 20 | m2 | 28.88 | 23.21 | 52.09 | 1041.8
11.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 80 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 4473.6
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 10251.18
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 12 | m | 75.08 | 13.23 | 88.31 | 1059.72
12.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo e envelopada em concreto, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 34 | m | 92.95 | 17.83 | 110.78 | 3766.52
12.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 3 | unid. | 138.6 | 38.03 | 176.63 | 529.89
12.4 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 3 | unid. | 429 | 6.39 | 435.39 | 1306.17
12.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo | 3 | unid. | 150.7 | 63.39 | 214.09 | 642.27
12.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 3 | unid. | 171.6 | 12.67 | 184.27 | 552.81
12.7 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 1 | unid. | 463.1 | 12.67 | 475.77 | 475.77
12.8 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 678.49
12.9 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 6 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 1239.54
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 438308.2818
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 3060 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 12240
13.2 | Chapisco c/ adesivo - bianco ou equivalente - tetos | 400 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 1600
13.3 | Massa única (emboço paulista) - banheiros, DMLs, copa e reservatório superior | 560 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 9357.6
13.4 | Massa Grossa (emboço) | 2900 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 48459
13.5 | Massa Fina (reboco) | 2900 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 21431
REVESTIMENTO EXTERNO
13.6 | Chapisco | 1650 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 6352.5
13.7 | Massa Grossa (emboço) | 1650 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 29535
13.8 | Massa Fina (reboco) | 1650 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 14157
DIVISÓRIAS E FORROS
13.9 | Forro gesso acartonado, completo | 1100 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 68354
13.10 | Negativo para forro gesso acartonado, completo | 650 | m2 | 7.5 | 4.5 | 12 | 7800
13.11 | Divisoria de granito mauá - banheiros | 40 | m2 | 255 | 15 | 270 | 10800
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 500 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 26756.25
13.13 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm - inclusive área do reservatório superior | 182 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 3128.307
13.14 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 82 | m² | 42.405 | 14.375 | 56.78 | 4655.96
13.15 | Granitina moldada in loco - circulações, hall, patamares escada e salas do pav. Térreo | 640 | m2 | 50.325 | 31.5675 | 81.8925 | 52411.2
13.16 | Granitina moldada in loco - degraus escada | 200 | m | 25.33 | 31.5675 | 56.8975 | 11379.5
13.17 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 730 | m2 | 85.338 | 15.2145 | 100.5525 | 73403.325
13.18 | Lixamento de tacos | 730 | m2 | 1.65 | 16.9625 | 18.6125 | 13587.125
13.19 | Enceramento de tacos | 730 | m2 | 0.869 | 1.932 | 2.801 | 2044.73
13.20 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 15 | ml | 22 | 3 | 25 | 375
13.21 | Mastique p/ junta de dilatação | 7.5 | ml | 12 | 6 | 18 | 135
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.22 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 135 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 5173.47
13.23 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 3.4 | m | 37.73 | 11.592 | 49.322 | 167.6948
13.24 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 135 | m | 4.5 | 4.83 | 9.33 | 1259.55
13.25 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 340 | m | 8.921 | 4.462 | 13.383 | 4550.22
13.26 | Rodapé de granitina, 7 cm | 450 | m | 9.416 | 11.017 | 20.433 | 9194.85
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 28991.1875
14.1 | Vidro 5mm - liso | 200 | m2 | 97.04 | 6.325 | 103.365 | 20673
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal - banheiros, bandeiras portas salas e caixilhos fixo/basculante salas | 40 | m2 | 71.5 | 6.325 | 77.825 | 3113
14.3 | Espelho 240x80cm, e =4mm | 6 | un | 742.5 | 30.1875 | 772.6875 | 4636.125
14.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 3 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 569.0625
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 116182.2325
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 4560 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 16826.4
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 3070 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 25141.765
15.3 | Pintura elastomérica, mínimo duas demãos - tetos revestidos com reboco | 400 | m2 | 1.738 | 4.9335 | 6.6715 | 2668.6
15.4 | Pintura PVA, mínimo duas demãos - tetos com forro de gesso acartonado | 1100 | m2 | 1.738 | 4.9335 | 6.6715 | 7338.65
15.5 | Massa PVA | 1100 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 12926.1
15.6 | Massa acrílica | 390 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 5846.685
15.7 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 225 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 2779.7625
15.8 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 226 | m2 | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 2847.939
15.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 226 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 2599.113
15.10 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 390 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 8067.345
15.11 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 340 | m | 3.146 | 6.0375 | 9.1835 | 3122.39
15.12 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 226 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 793.373
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.13 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 1650 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 8960.325
15.14 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 1650 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 16015.725
15.15 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 248.06
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 32686.484
16.1 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 5 | m2 | 44 | 14.49 | 58.49 | 292.45
16.2 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm | 70 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 2005.15
16.3 | Base de rachão compactado, h=15cm | 170 | m2 | 12.5 | 3.1625 | 15.6625 | 2662.625
16.4 | Base de brita graduada compactada, h=10cm | 170 | m2 | 10.98 | 3.1625 | 14.1425 | 2404.225
16.5 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 170 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 13044.695
16.6 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 10 | m | 26.455 | 20.125 | 46.58 | 465.8
16.7 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 60 | m | 37.18 | 21.275 | 58.455 | 3507.3
16.8 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 5 | unid | 374 | 143.75 | 517.75 | 2588.75
16.9 | Meia cana de concreto d=30cm | 70 | m | 19.558 | 10.0625 | 29.6205 | 2073.435
16.10 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 100 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 86
16.11 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 100 | m² | 13.2 | 3.3925 | 16.5925 | 1659.25
16.12 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1638 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 1896.804
| TOTAL | [6 empty] | 1959550.129
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1196.3066
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 16-B - CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 35% | 35% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 35321.8806 | 35321.8806 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 3027.5898 | 100919.659
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 9726.29 | 4168.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894.7
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 52673.96 | 13168.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65842.45
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 103970.724 | 103970.724 | 103970.724 | 103970.724 | 103970.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519853.62
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27785.05 | 27785.05 | 27785.05 | 27785.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111140.2
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 30% | 60% |  | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11378.7176 | 11378.7176 | 68272.3056 | 136544.6112 | 0 | 0 | 227574.352
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.627 | 38920.881 | 0 | 0 | 0 | 51894.508
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10057.093 | 10057.093 | 10057.093 | 20114.186 | 20114.186 | 20114.186 | 10057.093 | 100570.93
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754.1408 | 13754.1408 | 6877.0704 | 34385.352
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829.2092 | 9829.2092 | 19658.4184 | 19658.4184 | 19658.4184 | 9829.2092 | 9829.2092 | 98292.0922
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 2628.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6134.03 | 0 | 0 | 0 | 8762.9
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.472 | 4100.472 | 0 | 2050.236 | 0 | 10251.18
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87661.6564 | 87661.6564 | 87661.6564 | 87661.6564 | 87661.6564 | 0 | 0 | 438308.2818
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14495.5938 | 14495.5938 | 0 | 28991.1875
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29045.5581 | 29045.5581 | 29045.5581 | 29045.5581 | 116182.2325
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16343.242 | 16343.242 | 32686.484
|  | 45048.1707 | 92164.2507 | 122795.6738 | 106998.3138 | 134783.3638 | 242331.3224 | 253710.04 | 176642.6242 | 276935.0973 | 324301.7544 | 108659.7557 | 75179.7625 | 1959550.129
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1959550.129

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal