## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE FRUTÍFERAS DO COLÉGIO POLITECNICO |  |  | SINAPI - 04/2018 - RS SBC - 05/2018 - RS SICRO3 - 11/2017 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS ORSE - 02/2018 - SE SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 01/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 02/2018 - MG CPOS - 03/2018 - SP FDE - 01/2018 - SP | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[6 empty] | M. O. | MAT | Total | M. O. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 34865.85
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 90.08 | 0.54 | 90.62 | 2174.88
1.2 | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5311.68 | 1.32 | 5313 | 15939
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 41.96 | 336.46 | 378.42 | 756.84
1.4 | 000600 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES | m² | 38 | 0 | 18.75 | 18.75 | 712.5
1.5 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 38 | 3.73 | 7.35 | 11.08 | 421.04
1.6 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 30 | 210.64 | 172.99 | 383.63 | 11508.9
1.7 | 11703 | ORSE | TELHEIRO DE OBRA | m² | 15 | 42.9 | 98.5 | 141.4 | 2121
1.8 | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 70 |  | 1.87 | 1.87 | 130.9
1.9 | 1.005 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" | m² | 74 | 1.32 | 0 | 1.32 | 97.68
1.10 | 1.10 | Próprio | CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS | mês | 3 | 0 | 334.37 | 334.37 | 1003.11
2 |  |  | MOVIMENTOS DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 4702.654
2.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 60 | 3.16 | 1.14 | 4.3 | 258
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 5 | 50.09 | 18.04 | 68.13 | 340.65
2.3 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 10 | 0.44 | 2.21 | 2.65 | 26.5
2.4 | 1.43 | Próprio | SINAPI (93382) - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM MATERIAL IMPORTADO. AF_04/2016 | m³ | 9 | 19.21 | 49.92 | 69.13 | 622.17
2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3 | 33.08 | 11.62 | 44.7 | 134.1
2.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.4 | 5.39 | 1.77 | 7.16 | 31.504
2.7 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO | m² | 37 | 17 | 0 | 17 | 629
2.8 | 210059 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA | M | 7 | 26.63 | 9.4 | 36.03 | 252.21
2.9 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 12 | 85.06 | 115.65 | 200.71 | 2408.52
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | [6 empty] | 6753.13
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 30 | 23.93 | 39.88 | 63.81 | 1914.3
3.2 | 9.332 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 2.2 | 573.15 | 1431.2 | 2004.35 | 4409.57
3.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 1 | 128.9 | 300.36 | 429.26 | 429.26
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 6073.288
4.1 | 9.324 | Próprio | PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 1 | 560.95 | 1242.21 | 1803.16 | 1803.16
4.2 | 9.329 | Próprio | VIGA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 1.6 | 864.34 | 1804.49 | 2668.83 | 4270.128
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 11938.431
5.1 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 94 | 67.14 | 54.41 | 121.55 | 11425.7
5.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.6 | 12.66 | 33.09 | 45.75 | 210.45
5.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 13.18 | 36.22 | 49.4 | 153.14
5.4 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.1 | 13.18 | 34.93 | 48.11 | 149.141
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9837.6816
6.1 | 112651 | SBC | PORTA 1 FOLHA ABRIR EM ALUMINIO BRANCO/VENEZIANADA, FIXADO EM DIVISÓRIA DE GRANITO, COM FECHADURA, COMPLETA | m² | 1.47 | 98.34 | 441.94 | 540.28 | 794.2116
6.2 | 9.100 | Próprio | SBC (111591) - PORTA 80x210cm FERRO ABRIR, COMPLETA, COM FERRAGENS E FECHADURA | UN | 1 | 101.91 | 319.72 | 421.63 | 421.63
6.3 | 9.101 | Próprio | SBC (111591) - PORTA 90x220cm FERRO ABRIR, COMPLETA, COM FERRAGENS E FECHADURA | UN | 1 | 101.91 | 371.51 | 473.42 | 473.42
6.4 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 174.13 | 694.2 | 868.33 | 868.33
6.5 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 187.4 | 716.82 | 904.22 | 904.22
6.6 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSO CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 8.4 | 54.36 | 448.44 | 502.8 | 4223.52
6.7 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | m² | 1 | 19.34 | 50.28 | 69.62 | 69.62
6.8 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", PINTADA, PARA ESQUADRIAS BASCULANTE, CONFORME PROJETO | m² | 6.5 | 44.76 | 275.66 | 320.42 | 2082.73
7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 7829.98
7.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 38 | 3.51 | 37.41 | 40.92 | 1554.96
7.2 | 92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 300.63 | 544.35 | 844.98 | 3379.92
7.4 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 38 | 3.02 | 10.66 | 13.68 | 519.84
7.6 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 8 | 2.87 | 116.4 | 119.27 | 954.16
7.7 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30 | 7.21 | 40.16 | 47.37 | 1421.1
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA | [6 empty] | 7066.52
8.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 0.67 | 1.3 | 1.97 | 236.4
8.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 0.84 | 2.04 | 2.88 | 576
8.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 1.13 | 3.53 | 4.66 | 83.88
8.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41 | 1.46 | 4.94 | 6.4 | 262.4
8.5 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 15 | 69.4 | 73 | 142.4 | 2136
8.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 8.4 | 14.62 | 23.02 | 92.08
8.7 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 3.97 | 1.14 | 5.11 | 61.32
8.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0.98 | 10.68 | 11.66 | 11.66
8.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 1.85 | 11.17 | 13.02 | 39.06
8.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 1.85 | 11.17 | 13.02 | 13.02
8.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 2.55 | 11.6 | 14.15 | 14.15
8.12 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17 | 3.78 | 5 | 8.78 | 149.26
8.13 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96 | 4.06 | 3.14 | 7.2 | 691.2
8.14 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 | 3.84 | 38.11 | 41.95 | 125.85
8.15 | 12021 | ORSE | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa | un | 10 | 28.57 | 197.38 | 225.95 | 2259.5
8.16 | 13.039 | Próprio | Luminária LED tipo plafon de sobrepor 36W 220V. Fornecimento e instalação. | un | 2 | 24.86 | 132.51 | 157.37 | 314.74
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 10745.67
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA
9.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36 | 19.27 | 15.06 | 34.33 | 1235.88
9.1.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.55 | 96.4 | 103.95 | 103.95
9.1.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.55 | 102.06 | 109.61 | 219.22
9.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
9.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 25.01 | 19.91 | 44.92 | 539.04
9.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 31 | 35.33 | 66.33 | 397.98
9.2.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 20.65 | 22.65 | 43.3 | 259.8
9.2.4 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 24 | 2.45 | 46.82 | 49.27 | 1182.48
9.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.94 | 8.26 | 10.2 | 20.4
9.2.6 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.94 | 8.04 | 9.98 | 9.98
9.2.7 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 | 71.89 | 89.58 | 161.47 | 484.41
9.2.8 | 10.033 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO EM PEAD, 1100 L. NÃO INCLUI ESCAVAÇÃO E REATERRO. | cj | 1 | 35.34 | 2044.54 | 2079.88 | 2079.88
9.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL
9.3.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 9.82 | 34.78 | 44.6 | 802.8
9.3.2 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA, COMPLETA | UN | 2 | 42.06 | 50.51 | 92.57 | 185.14
9.4 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
9.4.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 21.39 | 459.93 | 481.32 | 481.32
9.4.2 | 9.102 | Próprio | SINAPI (86942) - LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SUSPENSO, MODELO DECA L76 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, COMPLETA, INSTALADA | UN | 1 | 10.32 | 921.75 | 932.07 | 932.07
9.4.3 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11.25 | 59.41 | 70.66 | 70.66
9.4.4 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 16.93 | 250.13 | 267.06 | 534.12
9.4.5 | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 3 | 25.05 | 225.48 | 250.53 | 751.59
9.4.6 | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 21.15 | 190.41 | 211.56 | 211.56
9.4.7 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 2.45 | 65.13 | 67.58 | 135.16
9.4.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 2.91 | 51.07 | 53.98 | 53.98
9.4.9 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 5.42 | 48.83 | 54.25 | 54.25
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 672
10.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR ABC PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 8.69 | 196.81 | 205.5 | 411
10.2 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 4.18 | 37.64 | 41.82 | 209.1 |  | 41.82 | 37.64
10.3 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 2.59 | 23.36 | 25.95 | 51.9
11 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 27593.795
11.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
11.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 134 | 1.52 | 1.91 | 3.43 | 459.62
11.1.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 134 | 12.95 | 17.82 | 30.77 | 4123.18
11.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 187 | 13.37 | 5.78 | 19.15 | 3581.05
11.1.4 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 53 | 15.05 | 45.1 | 60.15 | 3187.95
11.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
11.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 55 | 4.4 | 2.82 | 7.22 | 397.1
11.2.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 55 | 15.75 | 18.25 | 34 | 1870
11.2.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 118 | 13.37 | 5.78 | 19.15 | 2259.7
11.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORRO
11.3.1 | 13.027 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP = 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS | m² | 2.1 | 129.1 | 659.15 | 788.25 | 1655.325
11.3.2 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 68 | 8.49 | 49.11 | 57.6 | 3916.8
11.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES/ SOLEIRAS / PEITORIS
11.4.1 | 6051 | Próprio | SINAPI (72183) PISO POLIDO EM CONCRETO 25MPA, USINADO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, INCLUSO BRIGA GRADUADA COMPACTADA 10 CM | m² | 68 | 17.18 | 58.63 | 75.81 | 5155.08
11.4.2 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 5 | 12.99 | 80.83 | 93.82 | 469.1
11.4.3 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 15 CM | M | 11 | 0.96 | 31.82 | 32.78 | 360.58
11.4.4 | 4.037 | Próprio | ORSE (5013) SOLEIRA DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 20 CM | m | 3 | 11.23 | 41.54 | 52.77 | 158.31
12 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 1091.97
12.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 9 | 12.59 | 108.74 | 121.33 | 1091.97
13 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 5226.75
13.1 |  |  | PINTURA INTERNA
13.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 187 | 3.88 | 8.85 | 12.73 | 2380.51
13.1.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 187 | 0.8 | 1.33 | 2.13 | 398.31
13.1.3 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 11 | 7.99 | 8.16 | 16.15 | 177.65
13.1.4 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 19 | 14.38 | 12.82 | 27.2 | 516.8
13.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
13.2.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 118 | 3.88 | 8.85 | 12.73 | 1502.14
13.2.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 118 | 0.8 | 1.33 | 2.13 | 251.34
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 17463.63
14.1 | 10.018 | Próprio | BANCADA EM CONCRETO ARMADO, Fck 15Mpa, ALISADO, ESPESSURA 8 cm (NÃO INCLUI OS APOIOS EM ALVENARIA) | m² | 25 | 31.6 | 124.65 | 156.25 | 3906.25
14.2 | 10.019 | Próprio | REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 2,5 cm DE ESPESSURA, APOIADO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO | m² | 19 | 52.26 | 651.16 | 703.42 | 13364.98
14.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 74 | 1.76 | 0.84 | 2.6 | 192.4
[8 empty] | Totais -> |  | 151861.3496
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Humberto Engenheiro Eletricista
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 30% | 20% | 100%
|  | 17432.925 | 10459.755 | 6973.17 | 34865.85
2 | MOVIMENTOS DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 4702.654 | 0 | 0 | 4702.654
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 6753.13 | 0 | 0 | 6753.13
4 | SUPRAESTRUTURA | 70% | 30% | 0% | 30%
|  | 4251.3016 | 1821.9864 | 0 | 6073.288
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 30% | 70% | 0% | 100%
|  | 3581.5293 | 8356.9017 | 0 | 11938.431
6 | ESQUADRIAS | 0% | 10% | 90% | 100%
|  | 0 | 983.7682 | 8853.9134 | 9837.6816
7 | COBERTURA | 0% | 70% | 30% | 100%
|  | 0 | 5480.986 | 2348.994 | 7829.98
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 3533.26 | 3533.26 | 7066.52
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0% | 60% | 40% | 100%
|  | 0 | 6447.402 | 4298.268 | 10745.67
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 672 | 672
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 60% | 40% | 100%
|  | 0 | 16556.277 | 11037.518 | 27593.795
12 | VIDROS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 1091.97 | 1091.97
13 | PINTURA | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 5226.75 | 5226.75
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 10% | 90% | 100%
|  | 0 | 1746.363 | 15717.267 | 17463.63
|  | 36721.5399 | 55386.6993 | 59753.1104 | 151861.3496
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 151861.3496