## ORCAMENTO
		Descrição do Orçamento					B.D.I.		Encargos Sociais
		Reforma de Casa - Cachoeira do Sul					25,00%		0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI
						M. O.	MAT	Total	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS						125.816,62
1.1	9.058	Próprio	SBC (011024) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL.-EQUIPE AUXILIAR	MES	6,00	3.200,97	864,08	4.065,05	24.390,30
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	90,87	0,54	91,41	12.066,12
1.3	1.30	Próprio	SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	6.903,20	10,98	6.914,18	41.485,08
1.4	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	132,00	31,85		31,85	4.204,20
1.7	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	252,00	30,62	24,89	55,51	13.988,52
1.7	1.10	Próprio	CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS	mês	6,00	0,00	334,38	334,38	2.006,28
1.8	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	239,62	1.403,48	1.643,10	1.643,10
1.9	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI HIDRÔMETRO).	UN	1,00	45,82	158,38	204,20	204,20
1.10	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00	43,25	346,11	389,36	778,72
1.11	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	30,00	44,21	99,82	144,03	4.320,90
1.12	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	50,00	217,14	175,46	392,60	19.630,00
1.14	1.003	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO	m²	80,00	13,74	0,00	13,74	1.099,20
2			MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES						18.255,13
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL SOLO ARGILO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	30,00	19,39	23,01	42,40	1.272,00
2.7	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,00	27,24	159,30	186,54	1.865,40
2.7	72209	SINAPI	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	200,00	16,21	10,85	27,06	5.412,00
2.8	79480	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	50,00	0,44	2,20	2,64	132,00
2.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	5,00	51,64	18,22	69,86	349,30
2.9	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	295,00	4,52	1,44	5,96	1.758,20
2.10	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	40,00	11,58	2,67	14,25	570,00
2.11	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	65,00	10,12	2,32	12,44	808,60
2.12	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55,00	14,78	4,78	19,56	1.075,80
2.13	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,00	13,63	4,48	18,11	905,50
2.14	97623	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20,00	104,44	36,01	140,45	2.809,00
2.15	16	ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m²	40,00	18,82	4,33	23,15	926,00
2.16	12	ORSE	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	m²	52,30	5,78	1,32	7,10	371,33
3			INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES						769,10
3.6	98229	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, 20 MPA, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	10,00	33,84	43,07	76,91	769,10
4			SUPRAESTRUTURA						11.495,16
4.1	1.38	Próprio	PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,00	717,37	1.863,69	2.581,06	2.581,06
4.2	1.37	Próprio	VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO (LAB HUMANIDADES)	m³	2,00	673,00	1.756,06	2.429,06	4.858,12
4.3	4.10	Próprio	LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO C30, INCLUI ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA (CASA CACHOEIRA)	m³	3,50	147,25	1.011,60	1.158,85	4.055,98
5			ALVENARIA / VEDAÇÃO						6.393,20
5.2	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,00	64,29	51,95	116,24	6.393,20
6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						39.614,19
6.7	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	179,63	818,75	998,38	6.988,66
6.20	6.010	Próprio	CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA	m²	1,00	0,83	0,23	1,06	1,06
6.21	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 80X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO	m²	1,68	77,07	518,44	595,51	1.000,46
6.22	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 90X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO	m²	5,67	77,07	518,44	595,51	3.376,54
6.23	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 1,0X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO	m²	2,10	77,07	518,44	595,51	1.250,57
6.24	12207	ORSE	PORTA EM METALON DUAS FOLHAS DE 1,20X2,25, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO	m²	5,40	138,71	278,14	416,85	2.250,99
6.25	3191	ORSE	PORTA DIVILUX PARA DIVISÓRIA OU SIMILAR, 80X2,10, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO	Un	3,00	20,00	279,48	299,48	898,44
6.27	74067/004	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM GRADE (DE FÁBRICA), SEM BANDEIRA	m²	25,00	52,02	673,51	725,53	18.138,25
6.27	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUINDO CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,00	39,60	1.025,86	1.065,46	5.327,30
6.28	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	8,00	2,00	45,74	47,74	381,92
7			COBERTURA						60.501,85
7.1	1.25	Próprio	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, COM TESOURAS 10X10 CADA 1,60 M E TERÇAS 5X7 ESPAÇAMENTO 1,10 M	M²	340,00	26,81	23,14	49,95	16.983,00
7.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	340,00	2,60	3,25	5,85	1.989,00
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	135,00	1,78	130,52	132,30	17.860,50
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,00	5,15	29,16	34,31	1.029,30
7.5	10232	ORSE	Telhamento com telha metálica Topstell, trapezoidal, na cor branca, da Brasilit ou similar, inclusive parafusos e fixador de abas	m²	205,00	11,69	90,67	102,36	20.983,80
7.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,00	10,09	56,16	66,25	1.656,25
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /CABEAMENTO/ SPDA						81.589,46
8.2			Instalaçõe Elétricas						51.585,58
8.1.1	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,00	0,29	7,58	7,87	1.849,45
8.1.2	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	275,00	0,43	11,63	12,06	3.316,50
8.1.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	565,00	0,79	1,36	2,15	1.214,75
8.1.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	745,00	0,98	2,15	3,13	2.331,85
8.1.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	1,32	3,70	5,02	1.054,20
8.1.6	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	7,00	250,37	216,76	467,13	3.269,91
8.1.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	18,91	20,49	39,40	315,20
8.1.8	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	10,23	18,07	28,30	849,00
8.1.9	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	12,65	18,76	31,41	659,61
8.1.10	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	12,65	17,65	30,30	121,20
8.1.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	9,89	14,66	24,55	171,85
8.1.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,38	23,49	38,87	155,48
8.1.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,87	32,33	53,20	159,60
8.1.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	80,00	16,51	18,85	35,36	2.828,80
8.1.15	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,12	21,68	33,80	33,80
8.1.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	13,50	73,73	87,23	174,46
8.1.17	090816	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	1,00	56,76	49,59	106,35	106,35
8.1.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	1,59	10,59	12,18	60,90
8.1.19	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00	2,19	10,97	13,16	144,76
8.1.20	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	2,19	10,97	13,16	65,80
8.1.21	091701	SIURB	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	8,00	18,92	165,16	184,08	1.472,64
8.1.22	38.21.110	CPOS	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	174,00	23,05	23,41	46,46	8.084,04
8.1.23	38.22.610	CPOS	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	174,00	2,30	10,65	12,95	2.253,30
8.1.24	38.23.010	CPOS	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	un	116,00	11,53	2,95	14,48	1.679,68
8.1.25	071111	AGETOP CIVIL	CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM	Un	6,00	6,25	22,12	28,37	170,22
8.1.26	072374	AGETOP CIVIL	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	14,00	5,00	19,12	24,12	337,68
8.1.27	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	6,75	25,16	31,91	63,82
8.1.28	071277	AGETOP CIVIL	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	Un	128,00	4,68	1,49	6,17	789,76
8.1.29	072375	AGETOP CIVIL	T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	2,00	5,00	20,70	25,70	51,40
8.1.30	9533	ORSE	Flange de ligação 50x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30,00	6,75	10,33	17,08	512,40
8.1.31	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	3,72	9,51	13,23	515,97
8.1.32	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	4,28	15,05	19,33	1.159,80
8.1.33	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	174,00	9,93	16,35	26,28	4.572,72
8.1.34	9.338	Próprio	Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com duas lampadas tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze	un	52,00	33,27	152,35	185,62	9.652,24
8.1.35	9.339	Próprio	Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com uma lampada tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze	un	3,00	23,28	85,42	108,70	326,10
8.1.36	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	13,93	70,07	84,00	84,00
8.1.37	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	66,55	311,72	378,27	378,27
8.1.38	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	99,82	498,25	598,07	598,07
8.2			Rede Estruturada						19.586,06
8.2.1	099015	SIURB	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	40,90	231,77	272,67	545,34
8.2.2	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	260,00	4,41	4,34	8,75	2.275,00
8.2.3	6258	Próprio	Cabo STP blindado, CAT 5e todos os conectores inclusos e fixados , para uso externo, deverá possuir material do condutor interno sólido em Cobre nu, com diâmetro do condutor interno de 0,515 mm, com isolamento de PE, diâmetro do isolamento de 0,95 mm, capa de PVC +PVC + proteção UV e diâmetros 10,20 x 6,50 x 3,10 mm, temperatura de operação máxima 70° C, impedância de 100Ω, propagação de 67% a 1MHz, 56pF/m de capacitância a 20°C, 84Ω/Km de resistência do condutor, 10.000 MΩ/km de resistência de isolação e IP66 - fornecido com os conectores terminais inclusos. Deverá ser cotado juntamente com a instalação por metro inclusa. Fornecimento e instalação	un	60,00	0,68	8,82	9,50	570,00
8.2.4	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	7,00	250,37	216,76	467,13	3.269,91
8.2.5	9.006	Próprio	CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6	unid	20,00	33,27	9,24	42,51	850,20
8.2.6	9.005	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6	unid	10,00	21,12	74,29	95,41	954,10
8.2.7	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00	17,91	21,50	39,41	394,10
8.2.8	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	10,88	20,39	31,27	1.125,72
8.2.9	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,00	4,28	15,05	19,33	1.913,67
8.2.10	8682	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de parede 19" x 12u x 450mm	un	2,00	63,18	684,32	747,50	1.495,00
8.2.11	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	6,75	25,16	31,91	95,73
8.2.12	38.21.110	CPOS	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	66,00	23,05	23,41	46,46	3.066,36
8.2.13	38.22.610	CPOS	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	66,00	2,30	10,65	12,95	854,70
8.2.14	38.23.010	CPOS	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	un	44,00	11,53	2,95	14,48	637,12
8.2.15	072374	AGETOP CIVIL	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	5,00	5,00	19,12	24,12	120,60
8.2.16	071277	AGETOP CIVIL	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	Un	43,00	4,68	1,49	6,17	265,31
8.2.17	072375	AGETOP CIVIL	T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	1,00	5,00	20,70	25,70	25,70
8.2.18	071115	AGETOP CIVIL	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	1,00	5,00	12,30	17,30	17,30
8.2.19	9533	ORSE	Flange de ligação 50x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	10,00	6,75	10,33	17,08	170,80
8.2.20	11230	ORSE	Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m	un	22,00	6,30	36,40	42,70	939,40
8.3			SPDA						10.417,82
8.3.1	83485	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	10,00	13,30	49,37	62,67	626,70
8.3.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	136,00	1,11	32,91	34,02	4.626,72
8.3.3	9.340	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	83,00	1,11	23,71	24,82	2.060,06
8.3.4	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	17,00	16,63	16,69	33,32	566,44
8.3.5	SPDA-BAR-010	SETOP	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	UN	55,00	8,58	21,14	29,72	1.634,60
8.3.6	ELE-CPB-025	SETOP	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM	UN	10,00	1,03	10,72	11,75	117,50
8.3.7	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,45	7,15	13,60	408,00
8.3.8	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00	16,20	21,58	37,78	377,80
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						36.239,68
9.1			ÁGUA FRIA						5.728,68
9.1.1	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	100,00	19,65	15,14	34,79	3.479,00
9.1.2	91786	SINAPI	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	10,00	7,40	15,29	22,69	226,90
9.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	4,00	7,69	116,35	124,04	496,16
9.1.4	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	7,69	103,44	111,13	111,13
9.1.5	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	22,43	210,00	232,43	232,43
9.1.6	4.017	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	218,99	964,07	1.183,06	1.183,06
9.2			ESGOTO SANITÁRIO						4.882,55
9.2.1	91792	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	5,00	25,51	20,18	45,69	228,45
9.2.2	91793	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	12,00	31,58	35,72	67,30	807,60
9.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	9,57	20,86	30,43	456,45
9.2.4	91795	SINAPI	INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	35,00	18,50	33,69	52,19	1.826,65
9.2.5	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00	204,16	215,34	419,50	1.258,50
9.2.6	9.343	Próprio	Copia da SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	10,80	38,78	49,58	198,32
9.2.7	4.014	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00	10,80	95,78	106,58	106,58
9.3			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO						14.215,05
9.3.1	31.8	Próprio	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA-FILTRO ANAERÓBICO EM POLIETILENO, PARA 10.000 LITROS/DIA, MARCA BAKOF OU EQUIVALENTE, INSTALADA, COM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE 60X60cm EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	unid	1,00	724,78	13.490,27	14.215,05	14.215,05
9.4			ESGOTO PLUVIAL						3.858,03
9.4.1	91791	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	60,00	5,55	49,38	54,93	3.295,80
9.4.2	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00	90,15	97,26	187,41	562,23
9.5			APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS						7.555,37
9.5.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	18,72	818,97	837,69	1.675,38
9.5.2	10.018	Próprio	BANCADA EM CONCRETO ARMADO, Fck 15Mpa, ALISADO, ESPESSURA 8 cm (NÃO INCLUI OS APOIOS EM ALVENARIA)	m²	1,50	32,21	130,24	162,45	243,68
9.5.3	10.019	Próprio	REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 2,5 cm DE ESPESSURA, APOIADO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO	m²	1,50	53,88	651,40	705,28	1.057,92
9.5.4	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	47,27	696,61	743,88	1.487,76
9.5.5	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	21,35	397,14	418,49	418,49
9.5.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	3,14	57,74	60,88	182,64
9.5.7	10.011	Próprio	BARRA DE APOIO PARA BANHEIROS DE PNE (90 CM), EM INOX POLIDO	Un.	2,00	29,25	259,10	288,35	576,70
9.5.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	2,95	50,99	53,94	107,88
9.5.9	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	5,91	39,07	44,98	89,96
9.5.10	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	2,00	38,91	40,91	81,82
9.5.11	10.010	Próprio	TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM	unid	2,00	84,12	628,16	712,28	1.424,56
9.5.12	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2,00	9,94	94,35	104,29	208,58
10			IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA						913,50
10.1	83731	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	m²	10,00	25,62	23,73	49,35	493,50
10.2	94438	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE LAJE SOBRE TERRAÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	10,00	13,97	28,03	42,00	420,00
11			INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO						969,27
11.1	50.10.110	CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	5,00	16,94	164,01	180,95	904,75
11.2	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	2,00	39,39	41,39	41,39
11.3	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	2,00	21,13	23,13	23,13
12			REVESTIMENTOS						51.348,85
12.1			REVESTIMENTO INTERNO						14.029,00
12.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	200,00	1,55	2,01	3,56	712,00
12.1.2	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	200,00	13,23	18,27	31,50	6.300,00
12.1.3	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	200,00	13,77	5,88	19,65	3.930,00
12.1.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSÕES 33X45 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	50,00	16,78	44,96	61,74	3.087,00
12.2			REVESTIMENTO EXTERNO						5.333,00
12.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	4,54	2,91	7,45	372,50
12.2.2	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	50,00	31,81	28,10	59,91	2.995,50
12.2.3	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	100,00	13,77	5,88	19,65	1.965,00
12.3			DIVISÓRIAS E FORROS						6.236,58
12.3.1	9.081	Próprio	PAREDE DIVISORIA DIVILUX	m²	42,00	12,63	135,86	148,49	6.236,58
12.4			PISOS E PAVIMENTAÇÕES						22.383,98
12.4.1	1.45	Próprio	SINAPI (72183) PISO EM CONCRETO 25MPA, USINADO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, INCLUSO BRIGA GRADUADA COMPACTADA 5 CM	m²	80,00	17,72	63,02	80,74	6.459,20
12.4.2	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	6,00	87,10	538,43	625,53	3.753,18
12.4.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	120,00	9,90	91,53	101,43	12.171,60
12.5			RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS						3.366,29
12.5.1	9.046	Próprio	SINAPI (88650) - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	100,00	1,80	14,21	16,01	1.601,00
12.5.2	13.003	Próprio	PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 15 CM	M	21,00	0,99	31,90	32,89	690,69
12.5.3	13.004	Próprio	SOLEIRA DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 20 CM	m	6,00	0,48	178,62	179,10	1.074,60
13			VIDROS						6.359,49
13.1	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	30,00	18,41	174,80	193,21	5.796,30
13.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,50	36,83	338,63	375,46	563,19
14			PINTURA						17.240,40
14.1			PINTURA INTERNA						10.745,90
14.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	120,00	0,82	1,34	2,16	259,20
14.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	700,00	4,00	9,16	13,16	9.212,00
14.1.3	15.001	Próprio	MASSA PVA	m²	30,00	7,28	9,33	16,61	498,30
14.1.4	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	30,00	11,20	14,68	25,88	776,40
14.2			PINTURA EXTERNA						6.494,50
14.2.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	250,00	0,93	1,36	2,29	572,50
14.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	450,00	4,00	9,16	13,16	5.922,00
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.464,79
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	298,25	1,83	0,86	2,69	802,29
15.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU EM CONCRETO ARMADO COM TELA 5.0 MM A CADA 10CM, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 8 CM	m²	30,00	19,42	69,33	88,75	2.662,50
								Totais ->	460.970,68

ITEM			DESCRIÇÃO			SIGLA	TAXA %	Bancos Utilizados
1			Administração Central			AC	4,68	SINAPI - 07/2018 - RS / ORSE - 05/2018 - SE / SEDOP - 04/2018 - PA / SEINFRA - 024 - CE / SICRO2 - 11/2016 - RS / SETOP - 01/2018 - MG / IOPES - 06/2018 - ES / SIURB - 01/2018 - SP / SUDECAP - 06/2018 - MG / FDE - 04/2018 - SP / CPOS - 07/2018 - SP / AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO / SICRO3 - 01/2018 - RS
2			Seguros			S	0,40
3			Riscos e imprevistos			R	1,27
4			Garantias			G	0,40
5			Despesas Financeiras			DF	1,23
6			Lucro bruto			L	7,40
7			COFINS			I	3,00
8			PIS				0,65
9			ISS				3,50
			TOTAL				25,00
			BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

_______________________________________________________________ / Fabiana / Engenheiro Civil
Engª Civil Luciana Hoppe

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	50%	30%	5%	5%	5%	5%	100%
		62.908,31	37.744,99	6.290,83	6.290,83	6.290,83	6.290,83	125.816,62
2	MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%
		7.302,05	7.302,05	3.651,03	0,00	0,00	0,00	18.255,13
3	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	769,10	0,00	0,00	769,10
4	SUPRAESTRUTURA	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	5.747,58	5.747,58	0,00	0,00	11.495,16
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00	0,00	6.393,20
6	ESQUADRIAS	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%
		0,00	0,00	0,00	19.807,09	9.903,55	9.903,55	39.614,19
7	COBERTURA	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	30.250,93	30.250,93	0,00	0,00	60.501,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO/ SPDA	5%	10%	10%	25%	25%	25%	100%
		4.079,47	8.158,95	8.158,95	20.397,37	20.397,37	20.397,37	81.589,46
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0%	10%	10%	50%	20%	10%	100%
		0,00	3.623,97	3.623,97	18.119,84	7.247,94	3.623,97	36.239,68
10	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	456,75	456,75	0,00	913,50
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,27	969,27
12	REVESTIMENTOS	0%	0%	20%	30%	30%	20%	100%
		0,00	0,00	10.269,77	15.404,66	15.404,66	10.269,77	51.348,85
13	VIDROS	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
		0%	0,00	0,00	3.179,75	3.179,75	0,00	6.359,49
14	PINTURA	0%	0%	0%	10%	40%	50%	100%
		0,00	0,00	0,00	1.724,04	6.896,16	8.620,20	17.240,40
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40	1.732,40	3.464,79
		74.289,84	56.829,95	71.189,64	125.344,52	71.509,38	61.807,35	460.970,68
TOTAL GERAL					460.970,68