## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA RU - 2ª ETAPA | SINAPI - 08/2019 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2019 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará SIURB - 01/2019 - São Paulo CPOS - 07/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | [8 empty] | 22892.79 | 2.013%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6570.86 | 7058.63 | 1154.94 | 8213.57 | 14117.26 | 2309.88 | 16427.14 | 1.444%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 76.84 | 94.86 | 1.19 | 96.05 | 4173.84 | 52.36 | 4226.2 | 0.3716%
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 22 | 50.57 | 32.19 | 31.02 | 63.21 | 708.18 | 682.44 | 1390.62 | 0.1223%
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 314.39 | 45.47 | 347.51 | 392.98 | 98.21 | 750.62 | 848.83 | 0.07464%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 43981.56 | 3.867%
2.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 492.54 | 37.31 | 8.17 | 38.46 | 46.63 | 4024.05 | 18943.09 | 22967.14 | 2.019%
2.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | m² | 600.35 | 9.51 | 8.15 | 3.73 | 11.88 | 4892.85 | 2239.3 | 7132.15 | 0.6271%
2.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES | m² | 457.94 | 9.51 | 8.15 | 3.73 | 11.88 | 3732.21 | 1708.11 | 5440.32 | 0.4784%
2.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2 | 102.78 | 86.56 | 41.91 | 128.47 | 173.12 | 83.82 | 256.94 | 0.02259%
2.5 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS | m² | 77.9 | 20.71 | 17.93 | 7.95 | 25.88 | 1396.74 | 619.31 | 2016.05 | 0.1773%
2.6 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 31.89 | 16.26 | 13.77 | 6.55 | 20.32 | 439.12 | 208.88 | 648 | 0.05698%
2.7 | 2.613 | Próprio | RETIRADA DUTOS EXAUSTÃO | M | 50 | 37.8 | 35.9 | 11.35 | 47.25 | 1795 | 567.5 | 2362.5 | 0.2077%
2.8 | 2.614 | Próprio | RETIRADA EQUIPAMENTOS | UNID | 20 | 76.24 | 70.48 | 24.82 | 95.3 | 1409.6 | 496.4 | 1906 | 0.1676%
2.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS | UN | 11 | 8.94 | 7.82 | 3.35 | 11.17 | 86.02 | 36.85 | 122.87 | 0.0108%
2.10 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m³ | 151.42 | 5.97 | 0.66 | 6.8 | 7.46 | 99.93 | 1029.66 | 1129.59 | 0.09932%
3 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 5146.23 | 0.4525%
3.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS - E = 9 CM | m² | 31.53 | 59.84 | 37.51 | 37.29 | 74.8 | 1182.69 | 1175.75 | 2358.44 | 0.2074%
3.2 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO | m² | 33.6 | 61.67 | 28.97 | 48.11 | 77.08 | 973.39 | 1616.49 | 2589.88 | 0.2277%
3.3 | 93189 | SINAPI | VERGA DE CONCRETO ARMADO | M | 3 | 52.78 | 14.26 | 51.71 | 65.97 | 42.78 | 155.13 | 197.91 | 0.0174%
4 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 41002.86 | 3.605%
4.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, DIMENSÕES 80 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 3.36 | 590.64 | 8.68 | 729.62 | 738.3 | 29.16 | 2451.52 | 2480.68 | 0.2181%
4.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, DIMENSÕES 90 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 7.56 | 590.64 | 8.68 | 729.62 | 738.3 | 65.62 | 5515.92 | 5581.54 | 0.4908%
4.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, DUAS FOLHAS, DIMENSÕES 160 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 10.08 | 590.64 | 8.68 | 729.62 | 738.3 | 87.49 | 7354.57 | 7442.06 | 0.6544%
4.4 | 68050 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM LAMBRI, DIMENSÕES 80 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 1.68 | 357.33 | 40.27 | 406.39 | 446.66 | 67.65 | 682.73 | 750.38 | 0.06598%
4.5 | 68050 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM LAMBRI, DIMENSÕES 110 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 2.31 | 357.33 | 40.27 | 406.39 | 446.66 | 93.02 | 938.76 | 1031.78 | 0.09072%
4.6 | 68050 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM LAMBRI, DUAS FOLHAS, DIMENSÕES 160 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 3.36 | 357.33 | 40.27 | 406.39 | 446.66 | 135.3 | 1365.47 | 1500.77 | 0.132%
4.7 | 73933/004 | SINAPI | PORTA EXTERNA DE FERRO DE ABRIR, DUAS FOLHAS 200 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 4.2 | 486.29 | 53.29 | 554.57 | 607.86 | 223.81 | 2329.2 | 2553.01 | 0.2245%
4.8 | 73933/004 | SINAPI | PORTA EXTERNA DE FERRO DE ABRIR, UMA FOLHA 100 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 4.2 | 486.29 | 53.29 | 554.57 | 607.86 | 223.81 | 2329.2 | 2553.01 | 0.2245%
4.9 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, TIPO VAI-E-VEM, DIMENSÕES 150 X 210 CM - CFE. PROJETO - COMPLETA E INSTALADA | m² | 6.3 | 590.64 | 8.68 | 729.62 | 738.3 | 54.68 | 4596.61 | 4651.29 | 0.409%
4.10 | 2.615 | Próprio | ADEQUAÇÕES ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 9.2 | 69.9 | 60.7 | 26.67 | 87.37 | 558.44 | 245.36 | 803.8 | 0.07068%
4.11 | 4963 | ORSE | BATE-CARRINHO EM AÇO INOX, FIXADO NO PISO | m | 89.3 | 104.41 | 19.51 | 111 | 130.51 | 1742.24 | 9912.3 | 11654.54 | 1.025%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 496315.06 | 43.64%
5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15000 | 2.6 | 0.97 | 2.28 | 3.25 | 14550 | 34200 | 48750 | 4.286%
5.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2500 | 4.15 | 1.3 | 3.88 | 5.18 | 3250 | 9700 | 12950 | 1.139%
5.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 8.99 | 0.42 | 10.81 | 11.23 | 37.8 | 972.9 | 1010.7 | 0.08887%
5.4 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 5.84 | 0.27 | 7.03 | 7.3 | 32.4 | 843.6 | 876 | 0.07702%
5.5 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420 | 21.22 | 2.38 | 24.14 | 26.52 | 999.6 | 10138.8 | 11138.4 | 0.9794%
5.6 | 92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 42.11 | 3.42 | 49.21 | 52.63 | 855 | 12302.5 | 13157.5 | 1.157%
5.7 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 106.97 | 6.93 | 126.78 | 133.71 | 1663.2 | 30427.2 | 32090.4 | 2.822%
5.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 54.88 | 4.18 | 64.42 | 68.6 | 250.8 | 3865.2 | 4116 | 0.3619%
5.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 21.56 | 9.75 | 17.2 | 26.95 | 156 | 275.2 | 431.2 | 0.03791%
5.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 34.16 | 15.17 | 27.53 | 42.7 | 242.72 | 440.48 | 683.2 | 0.06007%
5.11 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.77 | 20.58 | 37.88 | 58.46 | 20.58 | 37.88 | 58.46 | 0.00514%
5.12 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 26.6 | 12.47 | 20.78 | 33.25 | 124.7 | 207.8 | 332.5 | 0.02924%
5.13 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.21 | 20.58 | 34.68 | 55.26 | 41.16 | 69.36 | 110.52 | 0.00972%
5.14 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 39.16 | 15.17 | 33.78 | 48.95 | 15.17 | 33.78 | 48.95 | 0.0043%
5.15 | 9422 | ORSE | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar | un | 21 | 43.25 | 14.49 | 39.57 | 54.06 | 304.29 | 830.97 | 1135.26 | 0.09982%
5.16 | 72339 | SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 57 | 14.74 | 56.51 | 71.25 | 73.7 | 282.55 | 356.25 | 0.03132%
5.17 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85 | 27.6 | 12.47 | 22.03 | 34.5 | 1059.95 | 1872.55 | 2932.5 | 0.2579%
5.18 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 46.21 | 20.58 | 37.18 | 57.76 | 1440.6 | 2602.6 | 4043.2 | 0.3555%
5.19 | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 18.15 | 7.69 | 14.99 | 22.68 | 46.14 | 89.94 | 136.08 | 0.01197%
5.20 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90 | 40.81 | 15.78 | 35.23 | 51.01 | 1420.2 | 3170.7 | 4590.9 | 0.4037%
5.21 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 34.56 | 18.64 | 24.56 | 43.2 | 428.72 | 564.88 | 993.6 | 0.08737%
5.22 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 30.18 | 11.55 | 26.17 | 37.72 | 57.75 | 130.85 | 188.6 | 0.01658%
5.23 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 15 | 42.02 | 14.04 | 38.48 | 52.52 | 210.6 | 577.2 | 787.8 | 0.06927%
5.24 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 105 | 10.89 | 2.15 | 11.46 | 13.61 | 225.75 | 1203.3 | 1429.05 | 0.1257%
5.25 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 21 | 10.89 | 2.15 | 11.46 | 13.61 | 45.15 | 240.66 | 285.81 | 0.02513%
5.26 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 11.99 | 2.97 | 12.01 | 14.98 | 8.91 | 36.03 | 44.94 | 0.00395%
5.27 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 19.58 | 6.18 | 18.29 | 24.47 | 30.9 | 91.45 | 122.35 | 0.01076%
5.28 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 78.39 | 18.62 | 79.36 | 97.98 | 111.72 | 476.16 | 587.88 | 0.05169%
5.29 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1082.87 | 13.11 | 1340.47 | 1353.58 | 26.22 | 2680.94 | 2707.16 | 0.238%
5.30 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 100.6 | 32.26 | 93.49 | 125.75 | 193.56 | 560.94 | 754.5 | 0.06634%
5.31 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 4 | 362.3 | 64.52 | 388.35 | 452.87 | 258.08 | 1553.4 | 1811.48 | 0.1593%
5.32 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 4 | 77.64 | 9.67 | 87.38 | 97.05 | 38.68 | 349.52 | 388.2 | 0.03413%
5.33 | 8077 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 40 | 138.79 | 19.34 | 154.14 | 173.48 | 773.6 | 6165.6 | 6939.2 | 0.6101%
5.34 | 12455 | ORSE | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 40 | 68.29 | 19.34 | 66.02 | 85.36 | 773.6 | 2640.8 | 3414.4 | 0.3002%
5.35 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 1450 | 38.61 | 20.73 | 27.53 | 48.26 | 30058.5 | 39918.5 | 69977 | 6.153%
5.36 | 7997 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 20 | 205.79 | 19.34 | 237.89 | 257.23 | 386.8 | 4757.8 | 5144.6 | 0.4523%
5.37 | 12473 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 25 | 128.08 | 12.88 | 147.22 | 160.1 | 322 | 3680.5 | 4002.5 | 0.3519%
5.38 | 8194 | ORSE | Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar | un | 32 | 194.56 | 19.34 | 223.86 | 243.2 | 618.88 | 7163.52 | 7782.4 | 0.6843%
5.39 | 072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 1450 | 7.48 | 5.4 | 3.95 | 9.35 | 7830 | 5727.5 | 13557.5 | 1.192%
5.40 | 454 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 4 | 236 | 64.52 | 230.48 | 295 | 258.08 | 921.92 | 1180 | 0.1038%
5.41 | 38.22.620 | CPOS | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 75 | 18.49 | 2.05 | 21.06 | 23.11 | 153.75 | 1579.5 | 1733.25 | 0.1524%
5.42 | 12473 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 60 | 128.08 | 12.88 | 147.22 | 160.1 | 772.8 | 8833.2 | 9606 | 0.8446%
5.43 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 470 | 6.81 | 4.71 | 3.8 | 8.51 | 2213.7 | 1786 | 3999.7 | 0.3517%
5.44 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 515 | 24.08 | 9.7 | 20.4 | 30.1 | 4995.5 | 10506 | 15501.5 | 1.363%
5.45 | 090951 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 407 | 189.47 | 58.53 | 178.3 | 236.83 | 23821.71 | 72568.1 | 96389.81 | 8.475%
5.46 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1264.81 | 196.8 | 1384.21 | 1581.01 | 984 | 6921.05 | 7905.05 | 0.6951%
5.47 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 852.71 | 131.2 | 934.68 | 1065.88 | 131.2 | 934.68 | 1065.88 | 0.09372%
5.48 | 10795 | ORSE | Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera) | un | 207 | 362.08 | 9.35 | 443.25 | 452.6 | 1935.45 | 91752.75 | 93688.2 | 8.238%
5.49 | 10920 | ORSE | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | un | 1 | 4302.95 | 195.85 | 5182.83 | 5378.68 | 195.85 | 5182.83 | 5378.68 | 0.4729%
6 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [8 empty] | 150683.49 | 13.25%
6.1 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 3 | 853.06 | 404.19 | 662.13 | 1066.32 | 1212.57 | 1986.39 | 3198.96 | 0.2813%
6.2 | 11228 | ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 44u x 670mm | un | 1 | 2285.79 | 567.1 | 2290.13 | 2857.23 | 567.1 | 2290.13 | 2857.23 | 0.2512%
6.3 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 70 | 21.82 | 5.65 | 21.62 | 27.27 | 395.5 | 1513.4 | 1908.9 | 0.1678%
6.4 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 70 | 41.46 | 6.75 | 45.07 | 51.82 | 472.5 | 3154.9 | 3627.4 | 0.319%
6.5 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 5600 | 1.81 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 672 | 11984 | 12656 | 1.113%
6.6 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 700 | 28.8 | 10.65 | 25.35 | 36 | 7455 | 17745 | 25200 | 2.216%
6.7 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 700 | 24.08 | 9.7 | 20.4 | 30.1 | 6790 | 14280 | 21070 | 1.853%
6.8 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 500 | 38.61 | 20.73 | 27.53 | 48.26 | 10365 | 13765 | 24130 | 2.122%
6.9 | 12473 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 350 | 128.08 | 12.88 | 147.22 | 160.1 | 4508 | 51527 | 56035 | 4.927%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 39447.73 | 3.469%
7.1 | 91785 | SINAPI | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM | M | 39.5 | 31.62 | 20.87 | 18.65 | 39.52 | 824.36 | 736.68 | 1561.04 | 0.1373%
7.2 | 89634 | SINAPI | TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE DN 22MM | M | 10 | 25.89 | 10.21 | 22.15 | 32.36 | 102.1 | 221.5 | 323.6 | 0.02845%
7.3 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - ÁGUA FRIA | UN | 8 | 132.85 | 23.33 | 142.73 | 166.06 | 186.64 | 1141.84 | 1328.48 | 0.1168%
7.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - ÁGUA QUENTE | UN | 4 | 132.85 | 23.33 | 142.73 | 166.06 | 93.32 | 570.92 | 664.24 | 0.05841%
7.5 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM | UN | 6 | 24.86 | 7.53 | 23.54 | 31.07 | 45.18 | 141.24 | 186.42 | 0.01639%
7.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA 19 L CIRCULAR EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M | UN | 11 | 428.94 | 11.98 | 524.19 | 536.17 | 131.78 | 5766.09 | 5897.87 | 0.5186%
7.7 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UN | 2 | 368.52 | 214.98 | 245.67 | 460.65 | 429.96 | 491.34 | 921.3 | 0.08101%
7.8 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE R - DN 40 MM | M | 10 | 14.16 | 4.96 | 12.74 | 17.7 | 49.6 | 127.4 | 177 | 0.01556%
7.9 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE R - DN 50 MM | M | 25 | 19.42 | 6.32 | 17.95 | 24.27 | 158 | 448.75 | 606.75 | 0.05335%
7.10 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE R - DN 75 MM | M | 23 | 28.92 | 9.78 | 26.37 | 36.15 | 224.94 | 606.51 | 831.45 | 0.07311%
7.11 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE R - DN 100 MM | M | 17 | 45.42 | 13.4 | 43.37 | 56.77 | 227.8 | 737.29 | 965.09 | 0.08486%
7.12 | 91791 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE R - DN 150 MM | M | 8 | 60.18 | 5.9 | 69.32 | 75.22 | 47.2 | 554.56 | 601.76 | 0.05291%
7.13 | 90711 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE N - DN 200 MM | M | 30 | 70.7 | 4.62 | 83.75 | 88.37 | 138.6 | 2512.5 | 2651.1 | 0.2331%
7.14 | 2.612 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 125 x 55 cm C/ UMA CUBA OVAL MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1084.54 | 95.35 | 1260.32 | 1355.67 | 190.7 | 2520.64 | 2711.34 | 0.2384%
7.15 | 10.017 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 190 x 55 cm C/ DUAS CUBAS OVAIS MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1426.63 | 121.83 | 1661.45 | 1783.28 | 243.66 | 3322.9 | 3566.56 | 0.3136%
7.16 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" | UN | 2 | 38.11 | 2.66 | 44.97 | 47.63 | 5.32 | 89.94 | 95.26 | 0.00838%
7.17 | 2.638 | Próprio | TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM | UN | 2 | 434.07 | 19.13 | 523.45 | 542.58 | 38.26 | 1046.9 | 1085.16 | 0.09542%
7.18 | 86908 | SINAPI | MISTURADOR PARA PIA DE COZINHA | UN | 6 | 229.52 | 5.01 | 281.89 | 286.9 | 30.06 | 1691.34 | 1721.4 | 0.1514%
7.19 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR 40x90x30 cm DE AÇO INOXIDÁVEL E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 2 | 420.64 | 22.52 | 503.28 | 525.8 | 45.04 | 1006.56 | 1051.6 | 0.09247%
7.20 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR 30x50x20 cm DE AÇO INOXIDÁVEL E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 4 | 161.62 | 12.83 | 189.19 | 202.02 | 51.32 | 756.76 | 808.08 | 0.07105%
7.21 | 2.337 | Próprio | BANCADA REVESTIDA EM INOX | m² | 26.17 | 357.43 | 36.88 | 409.9 | 446.78 | 965.14 | 10727.09 | 11692.23 | 1.028%
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 204292 | 17.96%
8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO | m² | 502.74 | 3.04 | 1.61 | 2.19 | 3.8 | 809.41 | 1101 | 1910.41 | 0.168%
8.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO | m² | 502.74 | 26.17 | 13.58 | 19.13 | 32.71 | 6827.2 | 9617.42 | 16444.62 | 1.446%
8.3 | 2.637 | Próprio | PAREDE DE GESSO ACARTONADO HIDRÓFUGO, COR VERDE, E=12,5 mm | m² | 315.25 | 128.05 | 12.72 | 147.34 | 160.06 | 4009.98 | 46448.93 | 50458.91 | 4.437%
8.4 | 87298 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA | m³ | 24.01 | 485.99 | 75.44 | 532.04 | 607.48 | 1811.31 | 12774.28 | 14585.59 | 1.282%
8.5 | C4165 | SEINFRA | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS | m² | 600.35 | 161.1 | 0 | 201.37 | 201.37 | 0 | 120892.47 | 120892.47 | 10.63%
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 130406.19 | 11.47%
9.1 | 88485 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO | m² | 1097.82 | 1.85 | 0.86 | 1.45 | 2.31 | 944.12 | 1591.84 | 2535.96 | 0.223%
9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | m² | 1594.52 | 12.25 | 4.2 | 11.11 | 15.31 | 6696.98 | 17715.12 | 24412.1 | 2.147%
9.3 | 2.639 | Próprio | MASSA ACRILICA | m² | 1512.86 | 10.27 | 5.25 | 7.58 | 12.83 | 7942.51 | 11467.48 | 19409.99 | 1.707%
9.4 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 1512.86 | 44.2 | 11.77 | 43.48 | 55.25 | 17806.36 | 65779.15 | 83585.51 | 7.35%
9.5 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCL. FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 21 | 17.63 | 5.16 | 16.87 | 22.03 | 108.36 | 354.27 | 462.63 | 0.04068%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 3125.25 | 0.2748%
10.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 1594.52 | 1.57 | 1.32 | 0.64 | 1.96 | 2104.76 | 1020.49 | 3125.25 | 0.2748%
[9 empty] | Totais -> | 232.799,32 | 904.493,84 | 1.137.293,16
[9 empty] | Total sem BDI |  | 909907.75
[9 empty] | Total do BDI |  | 227385.41
[9 empty] | Total Geral |  | 1137293.16
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
Descrição do Orçamento |  | B.D.I.
Reforma RU - UFSM - Santa Maria - 2ª Etapa |  | 25,00%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 60% | 40% | 100%
|  | 13735.674 | 9157.116 | 22892.79
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 43981.56 | 0 | 43981.56
3 | ALVENARIAS | 25% | 75% | 100%
|  | 1286.5575 | 3859.6725 | 5146.23
4 | ESQUADRIAS | 25% | 75% | 100%
|  | 10250.715 | 30752.145 | 41002.86
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35% | 65% | 100%
|  | 173710.271 | 322604.789 | 496315.06
6 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 50% | 50% | 100%
|  | 75341.745 | 75341.745 | 150683.49
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 40% | 60% | 100%
|  | 15779.092 | 23668.638 | 39447.73
8 | REVESTIMENTOS | 40% | 60% | 100%
|  | 81716.8 | 122575.2 | 204292
9 | PINTURA | 10% | 90% | 100%
|  | 13040.619 | 117365.571 | 130406.19
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 3125.25 | 3125.25
Porcentagem Mensal |  | 37.71% | 62.29% | 100%
Custo Mensal |  | 428843.0335 | 708450.1265 | 1137293.16
Porcentagem Acumulada |  | 37.71% | 62.29% | 100%
Custo Acumulado |  | 428843.0335 | 1137293.16